## INGRESO DE DATOS
REGISTRO MAQUINARIA
REGISTRO MANO DE OBRA
REGISTRO MATERIALES

## DASH
Nombre de lproyecto | MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW |  |  |  |  | HOY | 4572600%
FECHA | 4572600% |  |  | FECHA | 4572600% | FECHA DE PRESENTACION DE OFERTA
OFERTA | MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW |  |  | OFERTA | MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW | DIAS RESTANTES
COSTO DIRECTO OPTIMO | 22921775250.6066 |  |  | COSTO OFERTA | 0
[6 empty] | REVISION POR COORDINADOR | FALSE
[6 empty] | REVISION POR GERENCIA | FALSE
[6 empty] | AJUSTE DE OFERTA | FALSE
ADMINISTRACION PROYECTADA | 560365999.3265
% DE ADMINISTRACION PROYECTADA | 2.318%
% IMPREVISTOS | 3% | 687653257.5182
(A+I) PROYECTADO | 1248019256.8447 | 17730.0401 | 1248019256.8447
COSTO PROYECTADO OFERTA (AI+CDO) | 24169794507.4513
UTILIDAD PROYECTADA | -24169794507.4513 |  | 22921775250.6066
% UTILIDAD PROYECTADA | #DIV/0!
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COSTO OFERTA
% UTILIDAD PROYECTADA
UTILIDAD PROYECTADA
Excel 버전에서는 이 차트를 사용할 수 없습니다. 이 도형 편집하거나 이 통합 문서를 다른 파일 형식으로 저장하면 차트가 영구적으로 손상됩니다.
Excel 버전에서는 이 차트를 사용할 수 없습니다. 이 도형 편집하거나 이 통합 문서를 다른 파일 형식으로 저장하면 차트가 영구적으로 손상됩니다.
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
% DE ADMINISTRACION PROYECTADA
COSTO PROYECTADO OFERTA (AI+CDO)
$ 0.00
$ 24,169,794,507.45
-$ 24,169,794,507.45
#DIV/0!
2.32%
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
ACTUALIZAR TABLAS DINAMICAS
INCIDENCIA DE LOS RECURSOS EN EL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
% DE RECURSOS POR ITEM COSTO DIRECTO
% INCIDENCIA DEL ITEM EN EL COSTO DIRECTO TOTAL DEL PROYECTO
INCIDENCIA DE LOS RECURSOS DEL ITEM EN EL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
#N/A
#N/A
100%
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## PORTADA
NOMBRE DEL PROYECTO (PROJECT NAME)
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
DEPARTAMENTO/ COMUNA | LA DORADA
CIUDAD OFICINA (OFFICE CITY) | BOGOTA
PAIS (COUNTRY) | COLOMBIA
FECHA (DATE) | 4572600%
DURACION PROYECTO (PROJECT DURATION) | 3
Excel 버전에서는 이 차트를 사용할 수 없습니다. 이 도형 편집하거나 이 통합 문서를 다른 파일 형식으로 저장하면 차트가 영구적으로 손상됩니다.
Excel 버전에서는 이 차트를 사용할 수 없습니다. 이 도형 편집하거나 이 통합 문서를 다른 파일 형식으로 저장하면 차트가 영구적으로 손상됩니다.
Note on E6: Juan David: Insertar pais en el cual se desarrolla el proyecto, importante porque afecta el factor prestacional
Note on E8: Juan David: Este campo esta reservado al tiempo estimado del proyecto, este campo incide directamente en el fatcor prestacional

## OFERTA
NOMBRE DEL PROYECTO (PROJECT NAME) | MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
FECHA (DATE) | 4572600%
DURACION PROYECTO (PROJECT DURATION) | 3
OFERTA
CAPITULO | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | % PESO DEL ITEM EN P. | OFERTA USD | VALOR TOTAL OFERTA 1 | OFERTA AJUSTADA 2 | VALOR TOTAL OFERTA 2 | V. UNIT. MAQUINARIA | V. UNIT.COGBUSTIBLE | V. UNIT. MATERIALES | V. UNIT. MANO DE OBRA | V.UNIT.DIRECTO | V.TOTAL. MAQUINARIA | V.TOTAL. COMBUSTIBLE | V.TOTAL MATERIALES | V.TOTAL MANO OBRA | V.COSTO DIRECTO ITEM | %MAQUINARIA | %COMBUSTIBLE | %MATERIALES | % MANO DE OBRA | COSTO HORA TRABRAJO | C.HORA.COMBUSTIBLE | C.HORA..MAQUINARIA | C.HORA..MANO DE OBRA | C.HORA..MATERIALES | DURACION EN HORAS | H.DE TRABAJO DIA | REND. DEL ITEM HORA | REND. ITEM AL DIA | DURACION EM MESES | DURACION EN DIAS
MECANICO | 1 | Movilización, instalación campamento | GLB | 1 | 419400000 | 419400000 | 2.181% | 102292.6829 | 102292.6829 |  | 0 | 346100000 | 0 | 3400000 | 0 | 349500000 | 346100000 | 0 | 3400000 | 0 | 349500000 | 16.9% | 0% | 0.03597% | 0% | 349500000 | 0 | 346100000 | 0 | 3400000 | 1 | 7.27 | 1 | 7.27 | 0.0045851 | 0.13755
MECANICO | 2 | Localizacion Topografica del sistema de Hincas | UND | 28786 | 14071.2469 | 405054913.0509 | 2.107% | 3.432 | 98793.8812 |  | 0 | 1231.6308 | 720.3335 | 3749.6677 | 6024.4071 | 11726.0391 | 35453724.3673 | 20735519.7777 | 107937933.5549 | 173418583.1759 | 337545760.8758 | 1.731% | 3.273% | 1.142% | 4.482% | 351618.3107 | 21600 | 36931.8182 | 180648.5411 | 112437.9514 | 959.9778 | 7.27 | 29.9861 | 217.999 | 4.4015 | 132.0465
MECANICO | 3 | Hincado Directo. El contratista debe garantizar un rendimiento eficiente en este proceso para cumplir con los plazos establecidos. Para lograrlo, es necesario contar con suficientes hincadoras y evitar retrasos en los hitos. Asegurar que los cabezales de las incadoras sean los apropiados para evitar daños físicos en la superficie de golpeado. | Und | 28786 | 84555.6749 | 2434019657.5981 | 12.66% | 20.6233 | 593663.3311 |  | 0 | 43233.4545 | 3456 | 1257.5 | 22516.1079 | 70463.0624 | 1244518222.5455 | 99484416 | 36198395 | 648148681.1197 | 2028349714.6651 | 60.76% | 15.7% | 0.383% | 16.75% | 3523153.1207 | 172800 | 2161672.7273 | 1125805.3935 | 62875 | 575.72 | 7.27 | 50 | 363.5 | 2.6397 | 79.1912
MECANICO | 4 | Ensamblaje Preliminar y Montaje de la Estructura. Incluye toda la logística relacionada con el traslado de los elementos "hincas" y "tracker" al lugar de trabajo. | Und | 2290 | 899492.6906 | 2059838261.5156 | 10.71% | 219.3885 | 502399.576 |  | 0 | 268336.3636 | 54000 | 0 | 427240.8785 | 749577.2422 | 614490272.7273 | 123660000 | 0 | 978381611.8691 | 1716531884.5964 | 30% | 19.52% | 0% | 25.29% | 1499154.4844 | 108000 | 536672.7273 | 854481.7571 | 0 | 1145 | 7.27 | 2 | 14.54 | 5.2499 | 157.4966
MECANICO | 5 | Alineación y Torsión de la Estructura. El contratista debe disponer de las herramientas y equipos (deben estar calibrados y certificados) necesarios para garantizar la calidad en la ejecución. | Und | 2290 | 225088.0259 | 515451579.2902 | 2.681% | 54.8995 | 125719.8974 |  | 0 | 39772.7273 | 10800 | 18297 | 118703.6276 | 187573.3549 | 91079545.4545 | 24732000 | 41900130 | 271831307.2873 | 429542982.7418 | 4.447% | 3.904% | 0.4433% | 7.026% | 375146.7098 | 21600 | 79545.4545 | 237407.2553 | 36594 | 1145 | 7.27 | 2 | 14.54 | 5.2499 | 157.4966
MECANICO | 6 | Montaje y Alineación de Módulos. El contratista debe utilizar las guías y accesorios del fabricante que permiten la estricta alienación de los módulos, utilizar las herramientas calibradas adecuadas y aplicar el torque según las tablas de torqueado. El contratista es responsable de la disposición de los residuos generados durante esta actividad y de los empaques como cartón, madera y plástico en el sitio establecido por powerchina. | Und | 198720 | 8272.297 | 1643870863.4531 | 8.549% | 2.0176 | 400944.113 |  | 0 | 1485.8788 | 288 | 255 | 4864.7021 | 6893.5808 | 295273832.7273 | 57231360 | 50673600 | 966713593.4836 | 1369892386.2109 | 14.42% | 9.035% | 0.5361% | 24.99% | 2068074.2545 | 86400 | 445763.6364 | 1459410.6182 | 76500 | 662.4 | 7.27 | 300 | 2181 | 3.0371 | 91.1142
MECANICO | 7 | Instalacion del Motor. Asegurar el acoplamiento mecánico de todo el sistema servomoter. Utilizando las herramietnas calibradas adecuadas. Seguir estrictamente las instrucciones del manual de instalación del fabricante. | Und | 2290 | 231684.8012 | 530558194.6647 | 2.759% | 56.5085 | 129404.4377 |  | 0 | 0 | 0 | 12720 | 180350.6676 | 193070.6676 | 0 | 0 | 29128800 | 413003028.8873 | 442131828.8873 | 0% | 0% | 0.3082% | 10.67% | 386141.3353 | 0 | 0 | 360701.3353 | 25440 | 1145 | 7.27 | 2 | 14.54 | 5.2499 | 157.4966
MECANICO | 8 | Instalación de NCUS. El contratista debe encargarse de la construcción de la cimentación y el montaje de la estructura y accesorios que garanticen la correcta ubicación y sujeción del equipo. Seguir estrictamente las instrucciones del manual de instalación del fabricante. | Und | 24 | 1095486.4826 | 26291675.5828 | 0.1367% | 1421637.8406 | 34119308.174 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 912905.4022 | 912905.4022 | 0 | 0 | 0 | 21909729.6524 | 21909729.6524 | 0% | 0% | 0% | 0.5663% | 114113.1753 | 0 | 0 | 114113.1753 | 0 | 192 | 7.27 | 0.125 | 0.90875 | 0.88033 | 26.4099
MECANICO | 9 | Instalacion TCU. El contratista debe asegurar la sujeción del equipo a la estrcutra del tracker siguiendo estrictamente las instrucciones del manual de instalación del fabricante. | Und | 2290 | 65372.3229 | 149702619.4618 | 0.7786% | 15.9445 | 36512.834 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54476.9358 | 54476.9358 | 0 | 0 | 0 | 124752182.8848 | 124752182.8848 | 0% | 0% | 0% | 3.224% | 163430.8073 | 0 | 0 | 163430.8073 | 0 | 763.3333 | 7.27 | 3 | 21.81 | 3.4999 | 104.9977
MECANICO | 10 | Recomposición, desmovilización y limpieza final | Global | 1 | 119513530.368 | 119513530.368 | 0.6216% | 29149.6416 | 29149.6416 |  | 0 | 46359418.1818 | 8985600 | 3400000 | 40849590.4582 | 99594608.64 | 46359418.1818 | 8985600 | 3400000 | 40849590.4582 | 99594608.64 | 2.264% | 1.418% | 0.03597% | 1.056% | 478820.2338 | 43200 | 222881.8182 | 196392.2618 | 16346.1538 | 208 | 7.27 | 0.0048077 | 0.034952 | 0.95369 | 28.6107
ELECTRICO | 11 | Conexión de módulos fotovoltaicos con conectores MC4 (Seriado de modulos), incluye suministro de bridas o amarres plásticos con protección UV y certificación de producto RETIE, figurado del cable, corte de puntas sobrantes de las bridas y comprobación de la conexión. | UN | 198720 | 3479.708 | 691487570.8695 | 3.596% | 4667.6032 | 927546100.3596 |  | 0 | 84.3984 | 22.9178 | 2265 | 527.4405 | 2899.7567 | 16771642.151 | 4554219.6286 | 450100800 | 104812980.6117 | 576239642.3913 | 0.8189% | 0.7189% | 4.762% | 2.709% | 1366510.3235 | 10800 | 39772.7273 | 248556.3462 | 1067381.25 | 421.687 | 7.27 | 471.25 | 3425.9875 | 1.9335 | 58.0037
ELECTRICO | 12 | Instalación de puente de cable solar para la conexiónes adicionales entre modulos (salto de motor). incluye suministro de amarres plásticos con protección UV y certificación de producto RETIE, figurado del cable, corte de puntas sobrantes de las bridas y comprobación de la conexión. Incluye medición de resistencia de aislamiento y polaridad a todos los circuitos instalados con sus conectores. | UN | 4088 | 1927.0012 | 7877580.9203 | 0.04097% | 3746.4642 | 15315545.8513 |  | 0 | 145.5123 | 36.2741 | 656.623 | 767.4249 | 1605.8343 | 594854.3032 | 148288.4013 | 2684274.9479 | 3137233.1146 | 6564650.7669 | 0.02904% | 0.02341% | 0.0284% | 0.08109% | 956220.8195 | 21600 | 86647.7273 | 456975.9651 | 390997.1271 | 6.8652 | 7.27 | 595.4667 | 4329.0427 | 0.031477 | 0.94432
ELECTRICO | 13 | Tendido de cable solar 1x6 mm2 ZZ-F 0,6/1kV (1,8 kV DC), incluye tendido aéreo adosado a los trackers y subterraneo por ducto de 2"; incluye suministro de amarres plásticos con protección UV y certificación de producto RETIE, figurado y peinado del cable, corte de puntas sobrantes de las bridas, , marquillado en ambas puntas de cada cable. Incluye medición de resistencia de aislamiento y polaridad a todos los circuitos instalados con sus conectores. (Las colas de los cables salientes de los módulos fotovoltaicos NO se cuentan como instalados y se consideran incluidos en el item 1.1) | ML | 1155960 | 2048.2211 | 2367661679.4831 | 12.31% | 3730.5052 | 4312314763.7325 |  | 0 | 230.0902 | 44.6281 | 674.3503 | 757.7824 | 1706.8509 | 265975018.7829 | 51588297.5207 | 779521976.2909 | 875966106.9748 | 1973051399.5693 | 12.99% | 8.144% | 8.248% | 22.64% | 1032644.8119 | 27000 | 139204.5455 | 458458.3331 | 407981.9333 | 1910.6777 | 7.27 | 605 | 4398.35 | 8.7606 | 262.8167
ELECTRICO | 14 | Instalación de conector enchufable tipo MC4 para cable 1x6 mm2 ZZ-F 0,6/1kV (1,8 kV DC) Cu (par macho-hembra). Instalación debe incluir el corte, crimpado y conectorización del cable y conexionado a la entrada del inversor o al conector del cable solar a la salida de los strings, según lo indicado en planos. | UN | 6624 | 2274.5861 | 15066858.4124 | 0.07836% | 4956.3452 | 32830830.5094 |  | 0 | 247.6509 | 67.2478 | 340 | 1240.5898 | 1895.4884 | 1640439.2619 | 445449.5641 | 2252160 | 8217666.5177 | 12555715.3437 | 0.0801% | 0.07032% | 0.02383% | 0.2124% | 304415.4415 | 10800 | 39772.7273 | 199238.7142 | 54604 | 41.2453 | 7.27 | 160.6 | 1167.562 | 0.18911 | 5.6734
ELECTRICO | 15 | Instalación de conector MC4 tipo Y para cable 1x6 mm2 ZZ-F 0,6/1kV (1,8 kV DC) Cu (par macho-hembra). Instalación debe incluir el corte, crimpado y conectorización del cable | UN | 2290 | 2274.5861 | 5208802.1987 | 0.02709% | 4956.3452 | 11350030.475 |  | 0 | 247.6509 | 67.2478 | 340 | 1240.5898 | 1895.4884 | 567120.4574 | 153997.5093 | 778600 | 2840950.5322 | 4340668.4989 | 0.02769% | 0.02431% | 0.008238% | 0.07343% | 304415.4415 | 10800 | 39772.7273 | 199238.7142 | 54604 | 14.259 | 7.27 | 160.6 | 1167.562 | 0.065378 | 1.9614
ELECTRICO | 16 | Tendido de cable AL/XLPE/CTS/PVC/STA/PVC, 38kV 1 x 630 mm2, incluye transporte en vehículo apropiado desde el centro de acopio del parque hasta el sitio de tendido, tendido dentro de la zanja, suministro e instalación de accesorios de sujeción (Amarrres plásticos) para formar la terna del circuito, los equipos y accesorios requeridos para el tendido técnico del cable asegurando la protección del personal y la integridad física del cable y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye prueba de medida de resistencia de aislamiento. (Nota: STA: Cable con armadura) | ML | 15900 | 9902.8796 | 157455785.1572 | 0.8189% | 19175.27 | 304886793.625 |  | 0 | 2240.5108 | 445.3608 | 1348.5827 | 4217.9454 | 8252.3996 | 35624121.3683 | 7081237.1134 | 21442464.4 | 67065331.4159 | 131213154.2977 | 1.739% | 1.118% | 0.2269% | 1.733% | 800482.7652 | 43200 | 217329.5455 | 409140.7011 | 130812.5187 | 163.9175 | 7.27 | 97 | 705.19 | 0.75157 | 22.5471
ELECTRICO | 17 | Tendido de cable AL/XLPE/CTS/PVC/STA/PVC, 38kV 1 x 400mm2, incluye transporte en vehículo apropiado desde el centro de acopio del parque hasta el sitio de tendido, tendido dentro de la zanja, suministro e instalación de accesorios de sujeción (Amarrres plásticos) para formar la terna del circuito, los equipos y accesorios requeridos para el tendido técnico del cable asegurando la protección del personal y la integridad física del cable y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye prueba de medida de resistencia de aislamiento. (Nota: STA: Cable con armadura) | ML | 8200 | 9128.6197 | 74854681.7204 | 0.3893% | 17582.8597 | 144179449.8181 |  | 0 | 2031.1172 | 403.7383 | 1348.5827 | 3823.7449 | 7607.1831 | 16655161.4274 | 3310654.2056 | 11058377.8667 | 31354707.9341 | 62378901.4337 | 0.8132% | 0.5226% | 0.117% | 0.8104% | 813968.5919 | 43200 | 217329.5455 | 409140.7011 | 144298.3453 | 76.6355 | 7.27 | 107 | 777.89 | 0.35138 | 10.5413
ELECTRICO | 18 | Tendido de cable AL/XLPE/CTS/PVC/STA/PVC, 38kV 1 x 185mm2, incluye transporte en vehículo apropiado desde el centro de acopio del parque hasta el sitio de tendido, tendido dentro de la zanja, suministro e instalación de accesorios de sujeción (Amarrres plásticos) para formar la terna del circuito, los equipos y accesorios requeridos para el tendido técnico del cable asegurando la protección del personal y la integridad física del cable y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye prueba de medida de resistencia de aislamiento. (Nota: STA: Cable con armadura) | ML | 6200 | 8190.3726 | 50780310.2108 | 0.2641% | 15689.6543 | 97275856.6202 |  | 0 |  | 191.1504 | 0 | 3171.1566 | 3362.3071 | 0 | 1185132.7434 | 0 | 19661171.2103 | 20846303.9537 | 0% | 0.1871% | 0% | 0.5082% | 379940.7011 | 21600 | 0 | 358340.7011 | 0 | 54.8673 | 7.27 | 113 | 821.51 | 0.25157 | 7.5471
ELECTRICO | 19 | Tendido AL/XLPE/PVC/STA/PVC, 2kV 1 x 400mm2, incluye transporte del carrete en vehículo apropiado desde el centro de acopio del parque hasta el sitio de tendido, tendido dentro de la zanja, suministro e instalación de accesorios de sujeción (Amarrres plásticos) para formar la terna del circuito, los equipos y accesorios requeridos para el tendido técnico del cable asegurando la protección del personal y la integridad física del cable y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye prueba de medida de resistencia de aislamiento. (Nota: STA: Cable con armadura) | ML | 211148 | 6667.9651 | 1407927496.9241 | 7.322% | 12527.3899 | 2645133324.1307 |  | 0 | 1317.1488 | 261.8182 | 1348.5827 | 2629.088 | 5556.6376 | 278113326.4463 | 55282385.4545 | 284750532.9013 | 555126669.3013 | 1173272914.1034 | 13.58% | 8.727% | 3.013% | 14.35% | 916845.2025 | 43200 | 217329.5455 | 433799.5171 | 222516.14 | 1279.6848 | 7.27 | 165 | 1199.55 | 5.8674 | 176.0227
ELECTRICO | 20 | Instalación de conector bimetálico tipo pala para AC-BT 1x400 mm2 según RETIE. Incluye la conexión a la bornera del inversor y al tablero de BT de la Power Station, Incluye el suministro e instalación de la marquilla del cable, de la sección de termoencogible en el color requerido según RETIE. incluye certificación de conformidad RETIE y certificación de producto del fabricante. | UN | 1920 | 54170.9664 | 104008255.4538 | 0.5409% | 66836.4151 | 128325916.9042 |  | 0 | 7537.1058 | 4408.1633 | 6091.6 | 27105.603 | 45142.472 | 14471243.0427 | 8463673.4694 | 11695872 | 52042757.6994 | 86673546.2115 | 0.7066% | 1.336% | 0.1237% | 1.345% | 221198.1127 | 21600 | 36931.8182 | 132817.4545 | 29848.84 | 391.8367 | 7.27 | 4.9 | 35.623 | 1.7966 | 53.8978
ELECTRICO | 21 | Instalación de conector tipo codo para cable de 1x185 mm2 XLPE, 35 kV. Incluye el alistamiento del cable y montaje del premoldeado, torqueado según especifación del fabricante, la conexión a la celda de MT, suministro de elementos de sujección del cable dentro de la celda, figuración técnica del cable, incluye el suministro y marquilla del cable y del termoencogible en el color establecido para cada fase y nivel de tensión según RETIE. | UN | 30 | 482657.9768 | 14479739.3027 | 0.0753% | 550439.1583 | 16513174.7482 |  | 0 | 38074.0394 | 22268.0412 | 75419.6667 | 266453.2334 | 402214.9806 | 1142221.1809 | 668041.2371 | 2262590 | 7993597.0009 | 12066449.4189 | 0.05577% | 0.1055% | 0.02394% | 0.2066% | 390148.5312 | 21600 | 36931.8182 | 258459.6364 | 73157.0767 | 30.9278 | 7.27 | 0.97 | 7.0519 | 0.14181 | 4.2542
ELECTRICO | 22 | Instalación de conector tipo codo o de terminal premoldeado tipo interior con conector de compresión de 35kV para cable de 1x400 mm2 XLPE, 35 kV. Incluye el alistamiento del cable y montaje del premoldeado, torqueado según especifación del fabricante, la conexión a la celda de MT, suministro de elementos de sujección del cable dentro de la celda, figuración técnica del cable, incluye el suministro y marquilla del cable y del termoencogible en el color establecido para cada fase y nivel de tensión según RETIE. | UN | 42 | 527733.1925 | 22164794.084 | 0.1153% | 601291.7103 | 25254251.8328 |  | 0 | 42450.3657 | 24827.5862 | 75419.6667 | 297080.0418 | 439777.6604 | 1782915.3605 | 1042758.6207 | 3167626 | 12477361.7555 | 18470661.7367 | 0.08705% | 0.1646% | 0.03351% | 0.3225% | 382606.5645 | 21600 | 36931.8182 | 258459.6364 | 65615.11 | 48.2759 | 7.27 | 0.87 | 6.3249 | 0.22135 | 6.6404
ELECTRICO | 23 | Instalación de conector tipo codo o de terminal premoldeado tipo interior con conector de compresión de 35kV para cable de 1x630 mm2 XLPE, 35 kV. Incluye el alistamiento del cable y montaje del premoldeado, torqueado según especifación del fabricante, la conexión a la celda de MT, suministro de elementos de sujección del cable dentro de la celda, figuración técnica del cable, incluye el suministro y marquilla del cable y del termoencogible en el color establecido para cada fase y nivel de tensión según RETIE. | UN | 30 | 584516.2564 | 17535487.693 | 0.0912% | 664857.4003 | 19945722.0103 |  | 0 | 47963.4002 | 28051.9481 | 75419.6667 | 335661.8654 | 487096.8804 | 1438902.0071 | 841558.4416 | 2262590 | 10069855.9622 | 14612906.4109 | 0.07026% | 0.1329% | 0.02394% | 0.2603% | 375064.5979 | 21600 | 36931.8182 | 258459.6364 | 58073.1433 | 38.961 | 7.27 | 0.77 | 5.5979 | 0.17864 | 5.3592
ELECTRICO | 24 | Elaboración de Empalme para cable de 1x400 mm2 - XLPE - 35 KV según RETIE. Incluye la preparación del cable, la disponibilidad de las herramientas adecuadas, el montaje del empalme según las especificaciones dadas por el fabricante, la figuración del cable dentro de la caja de paso o arqueta conservando la distancia del diametro de curvatura del cable dada por el fabricante. | UN | 3 | 2969776.7273 | 8909330.1818 | 0.04633% | 3004011.3983 | 9012034.1948 |  | 0 | 41035.3535 | 24000 | 2306800 | 102978.5859 | 2474813.9394 | 123106.0606 | 72000 | 6920400 | 308935.7576 | 7424441.8182 | 0.006011% | 0.01137% | 0.07322% | 0.007985% | 2227332.5455 | 21600 | 36931.8182 | 92680.7273 | 2076120 | 3.3333 | 7.27 | 0.9 | 6.543 | 0.015284 | 0.45851
ELECTRICO | 25 | Elaboración de Empalme para cable de 1x630 mm2 - XLPE - 18/30 KV según RETIE. Incluye la preparación del cable, la disponibilidad de las herramientas adecuadas, el montaje del empalme según las especificaciones dadas por el fabricante, la figuración del cable dentro de la caja de paso o arqueta conservando la distancia del diametro de curvatura del cable dada por el fabricante. | UN | 9 | 2969776.7273 | 26727990.5455 | 0.139% | 3004011.3983 | 27036102.5845 |  | 0 | 41035.3535 | 24000 | 2306800 | 102978.5859 | 2474813.9394 | 369318.1818 | 216000 | 20761200 | 926807.2727 | 22273325.4545 | 0.01803% | 0.0341% | 0.2197% | 0.02395% | 2227332.5455 | 21600 | 36931.8182 | 92680.7273 | 2076120 | 10 | 7.27 | 0.9 | 6.543 | 0.045851 | 1.3755
ELECTRICO | 26 | Fabricación de caja de inspección o arqueta en concreto de 3000 psi de 2x2x1,6 m con tapas en concreto según diseño. Incluye excavación y terminado, suministro e instalación de las campanas en PVC de 6", sellado de ductos electricos despues del tendido en espuma epoxica, fabricación y montaje de las placas de identificación de la caja (numero de caja, nivel de tensión, riesgo eléctrico). Cumplimiento norma técnica constructiva CHEC | UN | 20 | 4789030.6625 | 95780613.2492 | 0.4981% | 9290118.6967 | 185802373.9331 |  | 0 | 455738.6364 | 266544 | 680000 | 2588576.249 | 3990858.8854 | 9114772.7273 | 5330880 | 13600000 | 51771524.9804 | 79817177.7076 | 0.445% | 0.8415% | 0.1439% | 1.338% | 323408.3376 | 21600 | 36931.8182 | 209771.1709 | 55105.3485 | 246.8 | 7.27 | 0.081037 | 0.58914 | 1.1316 | 33.9477
ELECTRICO | 27 | Instalación del inversor SUN2000-330KTL-H1, incluye el transporte desde el punto de acopio del parque hasta el sitio de montaje, anclaje a estructura metálica, suministro e instalación de la transición de tubo PVC (enterrada) con tubería metálica IMC (exterior) con sus accesorios de acople, aplicación de sellado de conductos eléctricos con espuma epoxica, , Incluye la placa de identificación, nivel de tensión, riesgo eléctrico del inversor, suministro y conexión del cable de cobre aislado de tierra No. 2 AWG del inversor al soporte metálico, Suminsitro de grapa de aterrizamiento de hinca. Adicionalmente disponer el empaque del inversor en sitio autorizado. Notas: a) No incluye la instalación de la estructura metálica de soporte (hincas). b) El contratante sólo suministrará el inversor y la estructura, lo demas elementos de la instalación deben ser suministrados por el contratista. | UN | 320 | 723408.6445 | 231490766.2322 | 1.204% | 1459569.2616 | 467062163.7244 |  | 0 | 94696.9697 | 55384.6154 | 96933.3333 | 355825.6186 | 602840.5371 | 30303030.303 | 17723076.9231 | 31018666.6667 | 113864197.9674 | 192908971.8601 | 1.48% | 2.798% | 0.3282% | 2.943% | 235107.8095 | 21600 | 36931.8182 | 138771.9913 | 37804 | 820.5128 | 7.27 | 0.39 | 2.8353 | 3.7621 | 112.8628
ELECTRICO | 28 | Instalación de la power station JUPITER-6000K-H1, incluye cargue desde el tractocamión y descargue sobre la cimentación correspondiente, mediante el uso de maquina tipo grua de gran tonelaje, la disponibilidad del palomier, eslingas y demás accesorios de izaje según el diseño y el plan de izaje especificado por el contratista y aprobado por Powerchina. Incluye material de fijación tipo soldadura en todas las partes definidas por el fabricante, limpieza con epoxico y aplicación de pintura anticorrosiva y galvanizado en los puntos de soldadura, y todo lo necesario para su correcta instalación. | UN | 16 | 3881046.6784 | 62096746.8548 | 0.3229% | 5377434.3428 | 86038949.4845 |  | 0 | 192784.0909 | 112752 | 1930000 | 998669.4744 | 3234205.5654 | 3084545.4545 | 1804032 | 30880000 | 15978711.5911 | 51747289.0456 | 0.1506% | 0.2848% | 0.3267% | 0.413% | 619579.6102 | 21600 | 36931.8182 | 191315.9913 | 369731.8008 | 83.52 | 7.27 | 0.19157 | 1.3927 | 0.38294 | 11.4883
ELECTRICO | 29 | Instalacion de fibra Óptica Monomodo 24xFo. Incluye marquillado de los cables. Incluye pero no se limita a las pruebas indicadas en el Anexo 005 Especificaciones Técnicas BOS TEPUY de EPM - CRW216402 | ML | 30000 | 5179.6623 | 155389869.9785 | 0.8081% | 11597.2389 | 347917167.6998 |  | 0 | 855.1716 | 330.6122 | 342.6916 | 2787.9098 | 4316.3853 | 25655148.423 | 9918367.3469 | 10280748 | 83637294.5455 | 129491558.3154 | 1.253% | 1.566% | 0.1088% | 2.162% | 423005.7572 | 32400 | 83806.8182 | 273215.1622 | 33583.7768 | 306.1224 | 7.27 | 98 | 712.46 | 1.4036 | 42.1076
ELECTRICO | 30 | Suministro e instalacion de conector SC/LC/FC o ST para Fibra Óptica Monomodo 24xFO. La instalación debe incluir el corte, fusión (si aplica), marquillado y pruebas. Incluye pero no se limita a las pruebas indicadas en el Anexo 005 Especificaciones Técnicas BOS TEPUY de EPM - CRW216402 | UN | 100 | 32022.2254 | 3202222.5368 | 0.01665% | 36776.9962 | 3677699.6172 |  | 0 | 611.7286 | 236.4964 | 23842.6916 | 1994.2713 | 26685.1878 | 61172.86 | 23649.635 | 2384269.16 | 199427.1257 | 2668518.7807 | 0.002987% | 0.003733% | 0.02523% | 0.005154% | 3655870.7296 | 32400 | 83806.8182 | 273215.1622 | 3266448.7492 | 0.72993 | 7.27 | 137 | 995.99 | 0.0033468 | 0.1004
ELECTRICO | 31 | Conexión de TCU a la alimentación de la derivación del string. | UN | 2290 | 72452.8385 | 165917000.141 | 0.8629% | 100427.4178 | 229978786.7432 |  | 0 | 9469.697 | 5538.4615 | 3400 | 41969.2069 | 60377.3654 | 21685606.0606 | 12683076.9231 | 7786000 | 96109483.8005 | 138264166.7841 | 1.059% | 2.002% | 0.08238% | 2.484% | 235471.7251 | 21600 | 36931.8182 | 163679.9069 | 13260 | 587.1795 | 7.27 | 3.9 | 28.353 | 2.6922 | 80.7675
ELECTRICO | 32 | Connection of pyranometers NCU (sensor trackers) - todas las conexiones requeridas para dejar la NCU operativas | UN | 16 | 96751.3833 | 1548022.1324 | 0.008051% | 137633.0949 | 2202129.5181 |  | 0 | 18939.3939 | 11076.9231 | 14200 | 36409.8357 | 80626.1527 | 303030.303 | 177230.7692 | 227200 | 582557.3714 | 1290018.4436 | 0.0148% | 0.02798% | 0.002404% | 0.01506% | 157220.9978 | 21600 | 36931.8182 | 70999.1796 | 27690 | 8.2051 | 7.27 | 1.95 | 14.1765 | 0.037621 | 1.1286
ELECTRICO | 33 | Tendido de cable de cobre desnudo 2/0 AWG - clase B, incluye transporte del carrete en vehículo apropiado desde el centro de acopio del parque hasta el sitio de tendido, tendido dentro de la zanja, los equipos y accesorios requeridos para el tendido técnico del cable asegurando la protección del personal y la integridad física del cable y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 23000 | 8750.0092 | 201250211.9115 | 1.047% | 19283.4749 | 443519923.0031 |  | 0 | 1895.3279 | 475.0733 | 226.6667 | 4694.6065 | 7291.6743 | 43592541.9888 | 10926686.217 | 5213333.3333 | 107975948.3871 | 167708509.9262 | 2.128% | 1.725% | 0.05516% | 2.791% | 497292.1903 | 32400 | 129261.3636 | 320172.16 | 15458.6667 | 337.2434 | 7.27 | 68.2 | 495.814 | 1.5463 | 46.3884
ELECTRICO | 34 | Instalacion de emplames para cable de Fibra Óptica Monomodo 24xFO. La instalación debe incluir el corte, fusión (si aplica), marquillado y pruebas.. Incluye pero no se limita a las pruebas indicadas en el Anexo 005 Especificaciones Técnicas BOS TEPUY de EPM - CRW216402. | und | 26 | 2459297.4976 | 63941734.9364 | 0.3325% | 2523320.9593 | 65606344.9413 |  | 0 | 12310.6061 | 7200 | 1975138.4615 | 54765.5137 | 2049414.5813 | 320075.7576 | 187200 | 51353600 | 1423903.3561 | 53284779.1137 | 0.01563% | 0.02955% | 0.5433% | 0.0368% | 6148243.7439 | 21600 | 36931.8182 | 164296.5411 | 5925415.3846 | 8.6667 | 7.27 | 3 | 21.81 | 0.039737 | 1.1921
ELECTRICO | 35 | Suministro e instalación de puntos de soldadura exotermica para unión entre cable CU 2/0 AWG a cable CU 2/0 AWG, cable CU 1/0AWG a cable 2/0 AWG, Cable CU 2/0AWG a Varilla de cobre 5/8"x2,44 mt. en X, T, horizontal y demás configuraciones que se indiquen. Marca TECNOWELD, Incluye el suministro de los insumos y el kit de herramientas con sus accesorios. | UN | 1320 | 109916.7044 | 145090049.7826 | 0.7546% | 157043.6322 | 207297594.5599 |  | 0 | 6445.3435 | 3769.6335 | 56081.12 | 25301.1567 | 91597.2537 | 8507853.4031 | 4975916.2304 | 74027078.4 | 33397526.7853 | 120908374.8188 | 0.4154% | 0.7855% | 0.7832% | 0.8632% | 524852.2634 | 21600 | 36931.8182 | 144975.6276 | 321344.8176 | 230.3665 | 7.27 | 5.73 | 41.6571 | 1.0562 | 31.6873
| 36 |  | UN |  | 12443.5137 |  | #VALUE! | 518769.6256 |  |  |  | 0 | 0 | 10260 | 109.5947 | 10369.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2333158.816 | 0 | 0 | 24658.816 | 2308500 | 0 | 7.27 | 225 | 1635.75 | 0 | 0
| 37 |  | UN |  | 28932.9647 |  | #VALUE! | 518769.6256 |  |  |  | 0 | 0 | 3400 | 20710.8039 | 24110.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 168775.6276 | 0 | 0 | 144975.6276 | 23800 | 0 | 7.27 | 7 | 50.89 | 0 | 0
| 38 |  | UN |  | 28932.9647 |  | #VALUE! | 80262.4771 |  |  |  | 0 | 0 | 3400 | 20710.8039 | 24110.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 168775.6276 | 0 | 0 | 144975.6276 | 23800 | 0 | 7.27 | 7 | 50.89 | 0 | 0
| 39 |  | UN |  | 50625.7391 |  | #VALUE! | 54727.0999 |  |  |  | 0 | 0 | 25000 | 17188.1159 | 42188.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 295316.8116 | 0 | 0 | 120316.8116 | 175000 | 0 | 7.27 | 7 | 50.89 | 0 | 0
ELECTRICO | 40 | Suministro e instalación de barra de cobre para equipotencialidad de tierra de 12 perforaciones y dimensiones 300x50x10mm ubicada en el sitio indicado por los planos del SPT. | UN | 2 | 477248.9013 | 954497.8026 | 0.004964% | 2729532.2382 | 518769.6256 |  | 0 | 10612.5914 | 6206.8966 | 353400 | 27487.9298 | 397707.4178 | 21225.1829 | 12413.7931 | 706800 | 54975.8596 | 795414.8355 | 0.001036% | 0.00196% | 0.007478% | 0.001421% | 1384021.8138 | 21600 | 36931.8182 | 95657.9956 | 1229832 | 0.57471 | 7.27 | 3.48 | 25.2996 | 0.0026351 | 0.079053
ELECTRICO | 41 | Suministro e Instalación de varilla de cobre-cobre 100%, de 5/8" x 2.44 m. Incluye el empleo de las herrramientas adecuadas para el enterramiento de la varilla en tierra, | UN | 394 | 477248.9013 | 188036067.1187 | 0.9779% | 52326.6921 | 518769.6256 |  | 0 | 10612.5914 | 6206.8966 | 353400 | 27487.9298 | 397707.4178 | 4181361.024 | 2445517.2414 | 139239600 | 10830244.3335 | 156696722.599 | 0.2042% | 0.3861% | 1.473% | 0.2799% | 1384021.8138 | 21600 | 36931.8182 | 95657.9956 | 1229832 | 113.2184 | 7.27 | 3.48 | 25.2996 | 0.51911 | 15.5734
ELECTRICO | 42 | Suministro e Instalación de latiguillo de 1.5 m de cable de cobre aislado 1x6AWG de color verde para puesta a tierra entre trackers. Incluye el suministro e instalación del conector bimetálico con agujero de 1/4" en ambas puntas del latiguillo para adozar al torque tubo, Incluye el suministro y montaje de bridas o amarres plasticos con protección UV. incluye el mecanizado del torquetubo para la conexión, incluye dos tornillos autoroscantes acorde al terminal (1/4" x 3/4" aprox) y accesorios que permitan una correcta fijación y aplicación de galvanizado en frío en la zona mecanizada (si aplica). Los elementos deben tener protección contra la corrosión. | UN | 1480 | 70292.4258 | 104032790.1124 | 0.541% | 340532.5025 | 80262.4771 |  | 0 | 1120.3585 | 304.2254 | 52800 | 4352.4376 | 58577.0215 | 1658130.6018 | 450253.5211 | 78144000 | 6441607.6374 | 86693991.7603 | 0.08096% | 0.07108% | 0.8268% | 0.1665% | 4158968.5236 | 21600 | 79545.4545 | 309023.0691 | 3748800 | 20.8451 | 7.27 | 71 | 516.17 | 0.095576 | 2.8673
ELECTRICO | 43 | Instalación de latiguillo de cable de cobre desnudo No. 2 AWG para puesta a tierra . Incluye suministro e Instalación de conector bimetálico tipo pala de 1 hueco para calibre de 2 AWG con certificación RETIE. con tornillo , tuerca, arandela plana y arandela de presión, tendido del latiguillo hacia la excavación del SPT, la excavación manual desde estructura a la zanja del SPT y demás accesorios para fijación en forma correcta. | UN | 1900 | 41904.5749 | 79618692.287 | 0.4141% | 72837.9571 | 54727.0999 |  | 0 | 1060.6061 | 288 | 28136.4286 | 5435.4444 | 34920.4791 | 2015151.5152 | 547200 | 53459214.2857 | 10327344.4383 | 66348910.2392 | 0.09839% | 0.08638% | 0.5656% | 0.2669% | 2619035.9305 | 21600 | 79545.4545 | 407658.3331 | 2110232.1429 | 25.3333 | 7.27 | 75 | 545.25 | 0.11615 | 3.4846
ELECTRICO | 44 | Instalacion y suminsitro de pararrayos tipo PDCE con dispositivo de cebado electronico tipo mastil, temperatura de funcionamiento -10°C a +40°C. Consumo electrico 30 mA +-5% . Incluir accesorios de sujeción adaptacion tipo mastil, bajante en cable de cobre aislado No. 2/0 AWG, accesorios de sujeción del cable a superficie de concreto o metálica, según diseño entregado por powerchina y cumplimiento de RETIE. Incluye la certificación de conformidad RETIE y certificación de producto del fabricante | UN | 64 | 2958718.8724 | 189358007.8359 | 0.9848% | 140423.8575 | 2729532.2382 |  | 0 | 517045.4545 | 302400 | 3400 | 1642753.6058 | 2465599.0604 | 33090909.0909 | 19353600 | 217600 | 105136230.7724 | 157798339.8633 | 1.616% | 3.055% | 0.002302% | 2.717% | 176114.2186 | 21600 | 36931.8182 | 117339.5433 | 242.8571 | 896 | 7.27 | 0.071429 | 0.51929 | 4.1082 | 123.2462
ELECTRICO | 45 | Instalación de latiguillo en cable de cobre aislado No. 2 AWG (0,5 metros c/u)para puesta a tierra de inversor a la estructura metálica de sujeción. Incluye suministro e Instalación de conector bimetálico tipo pala de 1 hueco para calibre de 2 AWG con certificación RETIE. con tornillo , tuerca, arandela plana y arandela de presión y la sección del termoencogible de color verde según RETIE para conectar en ambas puntas del latiguillo. Incluye mecanizado en la estructura metálica, y demás accesorios que permitan la correcta sujeción del cable a la estructura. | UN | 320 | 41135.1499 | 13163247.98 | 0.06846% | 216744.18 | 52326.6921 |  | 0 | 1063.4419 | 288.7701 | 28136.4286 | 4790.6511 | 34279.2916 | 340301.4098 | 92406.4171 | 9003657.1429 | 1533008.3469 | 10969373.3167 | 0.01662% | 0.01459% | 0.09526% | 0.03962% | 2564091.0128 | 21600 | 79545.4545 | 358340.7011 | 2104604.8571 | 4.2781 | 7.27 | 74.8 | 543.796 | 0.019615 | 0.58846
ELECTRICO | 46 | Suministro e instalacion de cajas de inspección y medida para el SPT. Según REITE. | UN | 60 | 193852.0785 | 11631124.7127 | 0.06049% | 409724.3325 | 340532.5025 |  | 0 | 37878.7879 | 22153.8462 | 3400 | 98110.7648 | 161543.3988 | 2272727.2727 | 1329230.7692 | 204000 | 5886645.8853 | 9692603.9273 | 0.111% | 0.2098% | 0.002158% | 0.1521% | 157504.8138 | 21600 | 36931.8182 | 95657.9956 | 3315 | 61.5385 | 7.27 | 0.975 | 7.0882 | 0.28216 | 8.4647
ELECTRICO | 47 | Excavación, relleno y compactación de Zanja tipo X para Malla de tierra, sección (bxh) 0,30 m 0.50 m. Incluye el perfilado del contorno de la zanja con las herramietas adecuadas, la separación del descapote o capa orgánica con el resto del material excavado y la disposición del material excavado. En cualquier caso solo se permitirá un máximo de 10 cm de material de excavación sobre el nivel del terreno. Inlcuye suministros acorde a las especificaciones del Anexo 005 Especificaciones Técnicas BOS Tepuy - EPM y los documentos de ingeniería (Layout zanjas y detalles). La compactación debe realizarse en capas y se deben ejecutar los correspondientes ensayos de densidad. | ml | 2300 | 41650.1712 | 95795393.7018 | 0.4982% | 214085.1987 | 72837.9571 |  | 0 | 13962.1471 | 4607.5085 | 340 | 15798.8204 | 34708.476 | 32112938.2563 | 10597269.6246 | 782000 | 36337286.8706 | 79829494.7515 | 1.568% | 1.673% | 0.008274% | 0.9392% | 1016958.3462 | 135000 | 409090.9091 | 462905.4371 | 9962 | 78.4983 | 7.27 | 29.3 | 213.011 | 0.35992 | 10.7976
ELECTRICO | 48 | Zanja tipo 1, 2, BT-AC Secciónes 1.05 x 0.38 m, 1.05 x 0.66m, Incluye el perfilado del contorno de la zanja con las herramietas adecuadas, la disposición del material excavado a 1 metro de la zanja, la separación del descapote o capa orgánica con el resto del material excavado. | ML | 5930 | 106860.6774 | 633683817.0145 | 3.296% | 36726.7273 | 140423.8575 |  | 0 | 24968.5436 | 8221.4533 | 38034 | 17826.5677 | 89050.5645 | 148063463.3533 | 48753217.9931 | 225541620 | 105711546.1657 | 528069847.512 | 7.229% | 7.696% | 2.386% | 2.732% | 2573561.3142 | 237600 | 721590.9091 | 515187.8051 | 1099182.6 | 205.1903 | 7.27 | 28.9 | 210.103 | 0.94081 | 28.2243
ELECTRICO | 49 | Zanja tipo 3, 4, 5, 6 BT-AC Secciónes 1.34 x 0.68 m, 1.34 x 0.96m. Incluye el perfilado del contorno de la zanja con las herramietas adecuadas, la disposición del material excavado a 1 metro de la zanja, la separación del descapote o capa orgánica con el resto del material excavado. | ML | 6505 | 162898.839 | 1059656947.7464 | 5.511% | 46288.1763 | 216744.18 |  | 0 | 39811.9122 | 13108.9655 | 54404 | 28424.1548 | 135749.0325 | 258976489.0282 | 85273820.6897 | 353898020 | 184899126.7375 | 883047456.4553 | 12.64% | 13.46% | 3.744% | 4.779% | 2460451.2142 | 237600 | 721590.9091 | 515187.8051 | 986072.5 | 358.8966 | 7.27 | 18.125 | 131.7687 | 1.6456 | 49.3668
ELECTRICO | 50 | Zanja tipo 7, 8, 9, 10 BT-AC Secciónes 1.34 x 1.26 m, 1.34 x 1.55m. Incluye el perfilado del contorno de la zanja con las herramietas adecuadas, la disposición del material excavado a 1 metro de la zanja, la separación del descapote o capa orgánica con el resto del material excavado. | ML | 3545 | 308999.2308 | 1095402273.1119 | 5.697% | 13387.8604 | 409724.3325 |  | 0 | 74776.26 | 24621.7617 | 104714 | 53387.3373 | 257499.359 | 265081841.7334 | 87284145.0777 | 371211130 | 189258110.7821 | 912835227.5932 | 12.94% | 13.78% | 3.928% | 4.892% | 2484868.8142 | 237600 | 721590.9091 | 515187.8051 | 1010490.1 | 367.3575 | 7.27 | 9.65 | 70.1555 | 1.6844 | 50.5306
ELECTRICO | 51 | Zanja tipo 1 y 2 BT-DC secciónes 0.90 x 0,95 m y 1.15 x 0.95m. Incluye el perfilado del contorno de la zanja con las herramietas adecuadas, la disposición del material excavado a 1 metro de la zanja, la separación del descapote o capa orgánica con el resto del material excavado. | ML | 7131 | 161189.0249 | 1149438936.8928 | 5.978% | 13387.8604 | 214085.1987 |  | 0 | 39388.1501 | 12969.4323 | 53845 | 28121.6051 | 134324.1875 | 280876898.0746 | 92485021.8341 | 383968695 | 200535165.8353 | 957865780.744 | 13.71% | 14.6% | 4.063% | 5.183% | 2460819.1142 | 237600 | 721590.9091 | 515187.8051 | 986440.4 | 389.2467 | 7.27 | 18.32 | 133.1864 | 1.7847 | 53.5415
ELECTRICO | 52 | suminsitro e Instalación de latiguillo de 0,10m de cable de cobre Aislado verde No. 6 AWG con dos terminales de ojo estañado para puesta a tierra, con certificación RETIE. con tornillo , tuerca, arandela plana y arandela de presión (dos juegos por latiguillo) para equipotencialización de módulos. | UN | 194140 | 32978.9599 | 6402535267.291 | 33.3% | 14326.5471 | 36726.7273 |  | 0 | 265.1515 | 72 | 25488.2727 | 1657.0423 | 27482.4666 | 51476515.1515 | 13978080 | 4948293267.2727 | 321698193.6516 | 5335446056.0758 | 2.513% | 2.207% | 52.35% | 8.315% | 4122369.9825 | 10800 | 39772.7273 | 248556.3462 | 3823240.9091 | 1294.2667 | 7.27 | 150 | 1090.5 | 5.9343 | 178.0284
ELECTRICO | 53 | Suministro e instalacion de tuberia condcuit PVC - DB para ductos de cruces viales de (4") para zanjas BT. Incluye el empate y aplicación de soldadura para PVC. Sujección de los tubos en la zanja para conservar simetrias, campanas a lado y lado del cruce vial. | ML | 224 | 43120.6057 | 9659015.6798 | 0.05023% | 308346.1367 | 46288.1763 |  | 0 | 1051.1364 | 432 | 32840 | 1610.7017 | 35933.8381 | 235454.5455 | 96768 | 7356160 | 360797.1877 | 8049179.7332 | 0.0115% | 0.01528% | 0.07783% | 0.009325% | 3593383.8095 | 43200 | 105113.6364 | 161070.1731 | 3284000 | 2.24 | 7.27 | 100 | 727 | 0.010271 | 0.30812
| 54 |  |  |  | 1756.4906 |  | #VALUE! | 2020982.695 | 4252.9565 |  |  | 0 | 0 | 400 | 1063.7422 | 1463.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 292748.4393 | 0 | 0 | 212748.4393 | 80000 | 0 | 7.27 | 200 | 1454 | 0 | 0
| 55 |  |  |  | 21501.9875 |  | #VALUE! | 1181757.4826 | 25309.6087 |  |  | 0 | 0 | 16500 | 1418.3229 | 17918.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2687748.4393 | 0 | 0 | 212748.4393 | 2475000 | 0 | 7.27 | 150 | 1090.5 | 0 | 0
ELECTRICO | 56 | [6 empty] | 4229701.8575 | 13387.8604 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
ELECTRICO | 57 | Suministro e instalacion de tuberia PVC Conduit tipo DB (2") dentro de las zanjas . Incluye entrega de la certificación de conformidad RETIE, certificación del producto del fabricante. Nota: tubería debe ser de fa bricantes reconocidos como PAVCO, GERFOR, DURMAN. | ML | 32500 | 11977.5779 | 389271281.0886 | 2.024% | 4353755.8864 | 13387.8604 |  | 0 | 293.2551 | 156.7742 | 8618 | 913.2856 | 9981.3149 | 9530791.7889 | 5095161.2903 | 280085000 | 29681781.1613 | 324392734.2405 | 0.4653% | 0.8043% | 2.963% | 0.7672% | 1547103.8095 | 24300 | 45454.5455 | 141559.264 | 1335790 | 209.6774 | 7.27 | 155 | 1126.85 | 0.96138 | 28.8415
ELECTRICO | 58 | Suministro e instalación de la tuberia tipo PEAD Conduit corrugada de 2" dentro de las zanjas y en las zonas que quedan expuestas. Incluye los elementos de sujeción al piso de la excavación y a la estructura metálica del tracker con cinta bandit. Incluye entrega de la certificación de conformidad RETIE, certificación del producto del fabricante. | ML | 32500 | 12540.0536 | 407551741.0545 | 2.12% | 440762.2788 | 14326.5471 |  | 0 | 284.0909 | 151.875 | 9129.3333 | 884.7454 | 10450.0446 | 9232954.5455 | 4935937.5 | 296703333.3333 | 28754225.5 | 339626450.8788 | 0.4508% | 0.7792% | 3.139% | 0.7432% | 1672007.1428 | 24300 | 45454.5455 | 141559.264 | 1460693.3333 | 203.125 | 7.27 | 160 | 1163.2 | 0.93134 | 27.9402
ELECTRICO | 59 | Suministro e instalacion de tuberia conduit PVC - DB para ductos de cruces viales de (6") para zanjas MT. Incluye el empate y aplicación de soldadura para PVC. Sujeción de los tubos en la zanja para conservar simetrias, campanas a lado y lado del cruce vial. | ML | 120 | 95337.894 | 11440547.2857 | 0.0595% | 4353755.8864 | 308346.1367 |  | 0 | 3987.2408 | 2131.5789 | 63075 | 10254.4253 | 79448.245 | 478468.8995 | 255789.4737 | 7569000 | 1230531.0316 | 9533789.4048 | 0.02336% | 0.04038% | 0.08008% | 0.0318% | 905709.9935 | 24300 | 45454.5455 | 116900.448 | 719055 | 10.5263 | 7.27 | 11.4 | 82.878 | 0.048264 | 1.4479
ELECTRICO | 60 | Suministro y vertimiento Concreto para revestido de zanjas en cruces viales para zanjas BT tipo H | M3 | 126 | 1691458.5083 | 213123772.0407 | 1.108% | 66713.5861 | 2020982.695 |  | 0 | 56818.1818 | 15428.5714 | 1187025 | 150277.0036 | 1409548.7569 | 7159090.9091 | 1944000 | 149565150 | 18934902.4582 | 177603143.3673 | 0.3495% | 0.3069% | 1.582% | 0.4894% | 1973368.2596 | 21600 | 79545.4545 | 210387.8051 | 1661835 | 90 | 7.27 | 1.4 | 10.178 | 0.41265 | 12.3796
ELECTRICO | 61 | Suministro e instalacion de monolito de señalización 50x0,15x0,15 deberán ser instalados cada 100m en tramos rectos. también en donde el trazado cambie de dirección. | UN | 100 | 1139328.4703 | 113932847.0329 | 0.5925% | 108270.5081 | 1181757.4826 |  | 0 | 28409.0909 | 11675.6757 | 890000 | 19355.6254 | 949440.3919 | 2840909.0909 | 1167567.5676 | 89000000 | 1935562.5356 | 94944039.1941 | 0.1387% | 0.1843% | 0.9417% | 0.05003% | 3512929.4502 | 43200 | 105113.6364 | 71615.8138 | 3293000 | 27.027 | 7.27 | 3.7 | 26.899 | 0.12392 | 3.7176
ELECTRICO | 62 | Prueba VLF para cables de 34,5 kV XLPE. Incluye presentación procedimiento, protocolos de la prueba, entrega de resultados al dia habil siguiente de la prueba. La señalizacion del area de trabajo y todas las condiciones de seguridad para el personal y el cable. | UN | 51 | 1882549.3541 | 96010017.0603 | 0.4993% | 160647.0025 | 4229701.8575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568791.1284 | 1568791.1284 | 0 | 0 | 0 | 80008347.5503 | 80008347.5503 | 0% | 0% | 0% | 2.068% | 95657.9956 | 0 | 0 | 95657.9956 | 0 | 836.4 | 7.27 | 0.060976 | 0.44329 | 3.8349 | 115.0481
ELECTRICO | 63 | Prueba descargas parciales para cables de 34,5 kV XLPE. Incluye presentación procedimiento, protocolos de la prueba, entrega de resultados al dia habil siguiente de la prueba. La señalizacion del area de trabajo y todas las condiciones de seguridad para el personal y el cable. | UN | 51 | 1738992.7443 | 88688629.9574 | 0.4612% | 200779.3043 | 4353755.8864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449160.6202 | 1449160.6202 | 0 | 0 | 0 | 73907191.6311 | 73907191.6311 | 0% | 0% | 0% | 1.91% | 89454.3593 | 0 | 0 | 89454.3593 | 0 | 826.2 | 7.27 | 0.061728 | 0.44877 | 3.7882 | 113.6451
ELECTRICO | 64 | Instalación y conexión de NCU y sensores para NCU y Incluye todas las conexiones requeridas para dejar la NCU operativas. Incluye instalación de puesta a tierra y protección contra descargas. Incluye ejecución de ductería y conexiónes hasta la Power Station. | UN | 16 | 278111.7728 | 4449788.3655 | 0.02314% | 67.8321 | 440762.2788 |  | 0 | 37878.7879 | 22153.8462 | 26087.8338 | 145639.3428 | 231759.8107 | 606060.6061 | 354461.5385 | 417405.3412 | 2330229.4855 | 3708156.9713 | 0.02959% | 0.05596% | 0.004416% | 0.06023% | 225965.8154 | 21600 | 36931.8182 | 141998.3593 | 25435.638 | 16.4103 | 7.27 | 0.975 | 7.0882 | 0.075242 | 2.2573
ELECTRICO | 65 | Prueba de rigidez electrica | UN | 1 | 1760461.7905 | 1760461.7905 | 0.009156% | 429.3809 | 4353755.8864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467051.4921 | 1467051.4921 | 0 | 0 | 0 | 1467051.4921 | 1467051.4921 | 0% | 0% | 0% | 0.03792% | 89454.3593 | 0 | 0 | 89454.3593 | 0 | 16.4 | 7.27 | 0.060976 | 0.44329 | 0.075195 | 2.2558
ELECTRICO | 66 | Conexión de las TCU - todas las conexiones electricas y de comunicaciones requeridas para dejar la TCU operativa. | un | 2290 | 72452.8385 | 165917000.141 | 0.8629% |  | 66713.5861 |  | 0 | 9469.697 | 5538.4615 | 3400 | 41969.2069 | 60377.3654 | 21685606.0606 | 12683076.9231 | 7786000 | 96109483.8005 | 138264166.7841 | 1.059% | 2.002% | 0.08238% | 2.484% | 235471.7251 | 21600 | 36931.8182 | 163679.9069 | 13260 | 587.1795 | 7.27 | 3.9 | 28.353 | 2.6922 | 80.7675
ELECTRICO | 67 | Excavación, relleno y compactación de Zanja tipo 1 para MT, sección (bxh) 0,45 m x 1.1 m. Incluye el perfilado del contorno de la zanja con las herramietas adecuadas, la separación del descapote o capa orgánica con el resto del material excavado y la disposición del material excavado. En cualquier caso solo se permitirá un máximo de 10 cm de material de excavación sobre el nivel del terreno. Inlcuye suministro de cintas de señalización y arena según las especificaciones del Anexo 005 Especificaciones Técnicas BOS Tepuy - EPM y los documentos de ingeniería (Layout zanjas MT y detalles). La compactación debe realizarse en capas y se deben ejecutar los correspondientes ensayos de densidad. | ML | 3820 | 83426.7617 | 318690229.7018 | 1.657% |  | 108270.5081 |  | 0 | 18889.8144 | 6219.8953 | 30926 | 13486.5918 | 69522.3014 | 72159090.9091 | 23760000 | 118137320 | 51518780.5091 | 265575191.4182 | 3.523% | 3.751% | 1.25% | 1.332% | 2655751.9142 | 237600 | 721590.9091 | 515187.8051 | 1181373.2 | 100 | 7.27 | 38.2 | 277.714 | 0.45851 | 13.7552
ELECTRICO | 68 | Excavación, relleno y compactación de Zanja tipo 2 para MT, sección (bxh) 0,72 m x 1.1 m. Incluye el perfilado del contorno de la zanja con las herramietas adecuadas, la separación del descapote o capa orgánica con el resto del material excavado y la disposición del material excavado. En cualquier caso solo se permitirá un máximo de 10 cm de material de excavación sobre el nivel del terreno. Inlcuye suministro de cintas de señalización y arena según las especificaciones del Anexo 005 Especificaciones Técnicas BOS Tepuy - EPM y los documentos de ingeniería (Layout zanjas MT y detalles). La compactación debe realizarse en capas y se deben ejecutar los correspondientes ensayos de densidad. | ML | 1200 | 124373.0629 | 149247675.423 | 0.7762% |  | 160647.0025 |  | 0 | 26725.5892 | 8800 | 49037.6 | 19081.0298 | 103644.219 | 32070707.0707 | 10560000 | 58845120 | 22897235.7818 | 124373062.8525 | 1.566% | 1.667% | 0.6226% | 0.5918% | 2798393.9142 | 237600 | 721590.9091 | 515187.8051 | 1324015.2 | 44.4444 | 7.27 | 27 | 196.29 | 0.20378 | 6.1134
ELECTRICO | 69 | Excavación, relleno y compactación de Zanja tipo 3 para MT, sección (bxh) 0,72 m x 1.36 m. Incluye el perfilado del contorno de la zanja con las herramietas adecuadas, la separación del descapote o capa orgánica con el resto del material excavado y la disposición del material excavado. En cualquier caso solo se permitirá un máximo de 10 cm de material de excavación sobre el nivel del terreno. Inlcuye suministro de cintas de señalización y arena según las especificaciones del Anexo 005 Especificaciones Técnicas BOS Tepuy - EPM y los documentos de ingeniería (Layout zanjas MT y detalles). La compactación debe realizarse en capas y se deben ejecutar los correspondientes ensayos de densidad. | ML | 915 | 150043.8034 | 137290080.0666 | 0.714% |  | 200779.3043 |  | 0 | 37195.4077 | 12247.4227 | 49037.6 | 26556.0724 | 125036.5028 | 34033798.0319 | 11206391.7526 | 44869404 | 24298806.271 | 114408400.0555 | 1.662% | 1.769% | 0.4747% | 0.628% | 2425708.1542 | 237600 | 721590.9091 | 515187.8051 | 951329.44 | 47.1649 | 7.27 | 19.4 | 141.038 | 0.21625 | 6.4876
| 70 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 71 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 72 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 73 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 74 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 76 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 77 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 78 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 79 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 80 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 81 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 82 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 83 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 84 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 85 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 86 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 87 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 88 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 89 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 91 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 92 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 93 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 94 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 95 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 96 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 97 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 98 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 99 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 101 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 102 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 103 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 104 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 105 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 106 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 107 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 108 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 109 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 110 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 111 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 112 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 113 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 114 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 115 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 116 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 117 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 118 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 119 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 120 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 121 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 122 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 123 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 124 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 125 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 126 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 127 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 128 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 129 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 130 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 131 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 132 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 133 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 134 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 135 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 136 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 137 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 138 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 139 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 140 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 141 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 142 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 143 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 144 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 145 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 146 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 147 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 148 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 149 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 150 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 151 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 152 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 153 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 154 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 155 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 156 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 157 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 158 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 159 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 160 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 161 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 162 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 163 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 164 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 165 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 166 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 167 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 168 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 169 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 170 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 171 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 172 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 173 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 174 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 175 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 176 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 177 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 178 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 179 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 180 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 181 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 182 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 183 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 184 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 185 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 186 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 187 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 188 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 189 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 190 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 191 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 192 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 193 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 194 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 195 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 196 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 197 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 198 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 199 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 200 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 201 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 202 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 203 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 204 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 205 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 206 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 207 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 208 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 209 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
| 210 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.27
[6 empty] | 19228193751.2089 |  |  | MW | OFERTA | [5 empty] | 28306149.6111 | 2048098051.465 | 633465140.9612 | 9451433856.3427 | 3869027122.6833 | 22921775250.6066
[6 empty] | 4807048.4378 | 44509.7078 | USD MW | 40.5 | 1802643.1642
|  |  | % |  |  | 19228193751.2089 | 182489801.8055 | COP MW | 40.5 | 7390836973.1209 | ELECTRICO | 182489801.8055 | PRICE MW
|  | ADMINISTRACION (A) | 12% | [5 empty] | 40.5 | 5190683100.3383 | MECANICO | 128165014.8232 | PRICE MW
|  | IMPREVISTOS (I) | 3% |  |  |  | 4.25
|  | UTILIDAD (U) | 5% |  |  |  | 3333675645.6331
| TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  |  | 19228193751.2089
NOTAS
Todas las partidas incluyen todos aquellos medios y elementos complementarios para su adecuada ejecución finalización y puesta en servicio para para que desarrolle correctamente el fin para el que ha sido diseñado.
Las mediciones, tanto partidas como cantidades, son orientativas, quedando dentro del alcance del contratista su revisión, y modificación si fuese necesario, así como la inclusión de cualquier otro material, trabajo o servicio necesario para la ejecución.
-
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
ADMINISTRACION
DASH
MATERIAL
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
DASH
ADMINISTRACION
INFORME DE OFERTA

## MAQUINARIA Y EQUIPO
| NOMBRE DEL PROYECTO (PROJECT NAME) | MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
| FECHA (DATE) | 4572600%
MAQUINARIA (MACHINERY)
LISTA DE MAQUINARIA | MAQUINARIA O EQUIPO (MACHINERY AND EQUIP) | UND (UNIT) | VALOR ALQUILES MES (MONTHLY RENT) | TIEMPO USO AL MES (TIME OF USE MONTH) | VALOR UNITARIO HORA (UNIT HOUR VALUE) | CONSUMO COMBUSTIBLE HORA (UNIT HOUR VALUE) | VALOR GALON COMBUSTIBLE (FUEL GALLON VALUE) | VALOR COMBUSTIBLE POR HORA (FUEL GALLON VALUE PER HOUR) | VALOR TOTAL HORA (TOTAL HOURLY) | MODELO (MODEL) | AÑO (YEAR) | PROVEEDOR (SUPPLIER) | COTIZACION | FICHA TECNICA (TECHNICAL DATA)
TELEHANDLER--- | TELEHANDLER | VALOR / HORA | 27227200 | 176 | 154700 | 2 | 10800 | 21600 | 176300
CAMION RAMPA--- | CAMION RAMPA | VALOR / HORA | 12000000 | 176 | 68181.8182 | 2 | 10800 | 21600 | 89781.8182
EXCAVADORA 120--- | EXCAVADORA 120 | VALOR / HORA | 18000000 | 176 | 102272.7273 | 3 | 10800 | 32400 | 134672.7273
CAMION TOLVA-VOLQUETA--- | CAMION TOLVA-VOLQUETA | VALOR / HORA | 15000000 | 176 | 85227.2727 | 2 | 10800 | 21600 | 106827.2727
HINCADORA--- | HINCADORA | VALOR / HORA | 75000000 | 176 | 426136.3636 | 2 | 10800 | 21600 | 447736.3636
CAMIONETA--- | CAMIONETA | VALOR / HORA | 6500000 | 176 | 36931.8182 | 2 | 10800 | 21600 | 58531.8182
CARRETES--- | CARRETES | VALOR / HORA | 1250000 | 176 | 7102.2727 | 0 | 10800 | 0 | 7102.2727
CAMION GRUA--- | CAMION GRUA | VALOR / HORA | 18000000 | 176 | 102272.7273 | 2 | 10800 | 21600 | 123872.7273
MINICARGADOR--- | MINICARGADOR |  | 12000000 | 176 | 68181.8182 | 1.5 | 10800 | 16200 | 84381.8182
COMPACTADOR 2T--- | COMPACTADOR 2T |  | 4000000 | 176 | 22727.2727 | 1 | 10800 | 10800 | 33527.2727
MOTO BOMBA--- | MOTO BOMBA |  | 3000000 | 176 | 17045.4545 | 1 | 10800 | 10800 | 27845.4545
MINIBUS--- | MINIBUS |  | 14000000 | 176 | 79545.4545 | 2 | 10800 | 21600 | 101145.4545
Transporte de Equipo--- | Transporte de Equipo | und | 4800000 | 1 | 4800000 | 0 | 10800 | 0 | 4800000
Movilizacion de personal--- | Movilizacion de personal | persona | 3950000 | 1 | 3950000 | 0 | 10800 | 0 | 3950000
Caja menor--- | Caja menor | mes | 5000000 | 1 | 5000000 | 0 | 10800 | 0 | 5000000
Equipos de Computo--- | Equipos de Computo | mes | 3000000 | 1 | 3000000 | 0 | 10800 | 0 | 3000000
Papeleria e Impresora--- | Papeleria e Impresora | mes | 3000000 | 1 | 3000000 | 0 | 10800 | 0 | 3000000
Arriendo oficina la dorada--- | Arriendo oficina la dorada | mes | 4000000 | 1 | 4000000 | 0 | 10800 | 0 | 4000000
Gastos administrativos--- | Gastos administrativos | mes | 1200000 | 1 | 1200000 | 0 | 10800 | 0 | 1200000
Elementos HSE--- | Elementos HSE | mes | 5800000 | 1 | 5800000 | 0 | 10800 | 0 | 5800000
Contenedor Oficina--- | Contenedor Oficina | mes | 1400000 | 1 | 1400000 | 0 | 10800 | 0 | 1400000
Contenedor Almacen--- | Contenedor Almacen | mes | 900000 | 1 | 900000 | 0 | 10800 | 0 | 900000
Internet en obra--- | Internet en obra | mes | 1000000 | 1 | 1000000 | 0 | 10800 | 0 | 1000000
Mobiliario --- | Mobiliario | mes | 3000000 | 1 | 3000000 | 0 | 10800 | 0 | 3000000
Generador electrico--- | Generador electrico | mes | 6000000 | 1 | 2500000 | 0 | 10800 | 0 | 2500000
Hidratacion--- | Hidratacion | mes | 1500000 | 1 | 1500000 | 0 | 10800 | 0 | 1500000
Baños y limpieza--- | Baños y limpieza | mes | 1800000 | 1 | 1800000 | 0 | 10800 | 0 | 1800000
Instalacion de contenedores--- | Instalacion de contenedores | mes | 1800000 | 1 | 1800000 | 0 | 10800 | 0 | 1800000
Estacion de tornilleria--- | Estacion de tornilleria | mes | 1000000 | 1 | 1000000 | 0 | 10800 | 0 | 1000000
Carro taller--- | Carro taller | mes | 7000000 | 176 | 39772.7273 | 2 | 10800 | 21600 | 61372.7273
Patio taller--- | Patio taller | mes | 5000000 | 1 | 5000000 | 0 | 10800 | 0 | 5000000
Insumo de oficina--- | Insumo de oficina | mes | 1000000 | 1 | 1000000 | 0 | 10800 | 0 | 1000000
Camioneta combustible--- | Camioneta combustible | mes | 6500000 | 176 | 36931.8182 | 2 | 10800 | 21600 | 58531.8182
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
DASH
ADMINISTRACION
Note on B4: Juan David: Este campo corresponde al nombre del equipo o maquinaria
Note on C4: Juan David: Este campo corresponde a la unidad que se vera reflejada en el APU, es decir si el valor que lleva el APU es un valor por hora la unidad sera VR/HR
Note on D4: Juan David: Este campo corresponde al valor mensual de la maquinaria o equipo
Note on E4: Juan David: Este campo esta dispuesto para las horas mensuales de uso de la maquinaria o equipo, incide directamente en el valor por hora de la maquinaria o equipo
Note on F4: Juan David: Campo calculado del valor mes, sobre las horas de uso
Note on G4: Juan David: Campo correspondiente al consumo en galones por hora del equipo o maquinaria
Note on J4: Juan David: Este valor corresponde al valor de la maquinaria mas combustible por hora, es un campo calculado

## FACTOR PRESTACIONAL
NOMBRE DEL PROYECTO (PROJECT NAME) | MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
FECHA (DATE) | 4572600%
DURACION PROYECTO (PROJECT DURATION) | 3
FACTOR PRESTACIONAL (PERFORMANCE FACTOR)
| EPP OPERATIVOS (OPERATING PPE) | [5 empty] | EPP NO OPERATIVOS (NOT OPERATING PPE)
| ITEM | EPP ( PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT) | VALOR UNITARIO (UNIT VALUE) | CANTIDAD TOTAL PARA EL PROYECTO (PROJECT QUANTITY) | CANTIDAD MES (QUANTITY PER MONTH) | SUBTOTAL | ITEM | EPP ( PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT) | VALOR UNITARIO (UNIT VALUE) | CANTIDAD TOTAL PARA EL PROYECTO (PROJECT QUANTITY) | CANTIDAD MES (QUANTITY PER MONTH) | SUBTOTAL
| 1 | Camisas en jean | 30107 | 3 | 1 | 30107 | 1 | Camisas en jean | 58905 | 3 | 1 | 58905
| 2 | Jean indigo | 26834.5 | 2 | 0.66667 | 17889.6667 | 2 | Jean indigo | 79194.5 | 2 | 0.66667 | 52796.3333
| 3 | botas Robustas PVC amarilla | 184750 | 1 | 0.33333 | 61583.3333 | 3 | Guante en vaqueta Refuerzo Interno | 8901.2 | 1 | 0.33333 | 2967.0667
| 4 | Guante en vaqueta Refuerzo Interno | 7854 | 6 | 2 | 15708 | 4 | Casco especial Steelpro ref Eco rachet Blanco | 38500 | 1 | 0.33333 | 12833.3333
| 5 | Casco Steelpro ref Eco rachet Blanco | 38500 | 1 | 0.33333 | 12833.3333 | 5 | Barbuquejo de 4 puntos | 8508.5 | 1 | 0.33333 | 2836.1667
| 6 | Barbuquejo de 4 puntos | 8508.5 | 1 | 0.33333 | 2836.1667 | 6 | Guantes Multiflex Poliester Nitrilo | 5497.8 | 2 | 0.66667 | 3665.2
| 7 | Guantes Multiflex Poliester Nitrilo | 5497.8 | 6 | 2 | 10995.6 | 7 | Lentes Steelpro | 5890.5 | 6 | 2 | 11781
| 8 | Lentes Steelpro | 5890.5 | 6 | 2 | 11781 | 8 | Chalecos Reflectivos Citylux | 24740.1 | 1 | 0.33333 | 8246.7
| 9 | Chalecos Reflectivos Citylux | 18195.1 | 2 | 0.66667 | 12130.0667 | 9 | Brazalete Portacarnet 3 reflectivos | 3272.5 | 6 | 2 | 6545
| 10 | Brazalete Portacarnet 3 reflectivos | 3272.5 | 6 | 2 | 6545 | 10 |  | 1100
| 11 | [5 empty] | 11 | Botas 8" sistema antiesgunce | 184750 | 1 | 0.33333 | 61583.3333
| 12 | Polaina cuello | 94000 | 1 | 0.33333 | 31333.3333 | 12 | Polaina cuello | 94000 | 1 | 0.33333 | 31333.3333
| 13 | termo | 20000 | 1 | 0.33333 | 6666.6667 | 13 | termo | 20000 | 1 | 0.33333 | 6666.6667
| 14 | [5 empty] | 14
| 15 | [5 empty] | 15
| 16 | [5 empty] | 16
| 17 | [5 empty] | 17
| 18 | [5 empty] | 18
| 19 | [5 empty] | 19
| 20 | [5 empty] | 20
|  | VALOR TOTAL (TOTAL VALUE) |  |  |  | 220409.1667 |  | VALOR TOTAL (TOTAL VALUE) |  |  |  | 260159.1333
|  | IVA |  | 0% |  | 0 |  | IVA |  | 0% |  | 0
|  | VALOR TOTAL (TOTAL VALUE)+IVA |  |  |  | 220409.1667 |  | VALOR TOTAL (TOTAL VALUE)+IVA |  |  |  | 260159.1333
|  | ALIMENTACION-ALOJAMIENTO OPERATIVOS |  |  |  |  | ALIMENTACION-ALOJAMIENTO NO OPERATIVOS
|  |  |  | RESPUESTA (ANSWER) | VALOR DIARIO (DAILY VALUE) |  |  |  | RESPUESTA (ANSWER) | VALOR DIARIO (DAILY VALUE)
|  | EL PROYECTO TIENE COSTOS DE ALOJAMIENTO (COST OF HOUSING) |  | SI |  |  | EL PROYECTO TIENE COSTOS DE ALOJAMIENTO (COST OF HOUSING) |  | SI
|  | EL PROYECTO TIENE COSTOS DE ALIMENTACION (FOOD COST) |  | SI | 20000 |  | EL PROYECTO TIENE COSTOS DE ALIMENTACION (FOOD COST) |  | SI | 20000
|  | ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO |  |  |  |  | ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO
|  | ITEM | VALOR DIARIO | VALOR MES |  |  | ITEM | VALOR DIARIO | VALOR MES
|  | ALOJAMIENTO(HOSTING) | 0 | 0 |  |  | ALOJAMIENTO(HOSTING) | 0 | 0
|  | ALIMENTACION (FOOD) | 20000 | 600000 |  |  | ALIMENTACION (FOOD) | 20000 | 600000
|  | HIDRATACION (HYDRATION) | 0 | 0 |  |  | HIDRATACION (HYDRATION) | 0 | 0
|  | VALUE SUBTOTAL |  | 600000 |  |  | VALUE SUBTOTAL |  | 600000
|  | IVA | 0% | 0 |  |  | IVA | 0% | 0
|  | VALOR TOTAL (TOTAL VALUE) + IVA |  | 600000 |  |  | VALOR TOTAL (TOTAL VALUE) + IVA |  | 600000
EXAMENES MEDICOS (MEDICAL EXAMS)
|  | ITEM | VALOR UNITARIO (UNIT VALUE) | SUBTOTAL
|  | General y Optometria | 80180 | 26726.6667
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL |  | 26726.6667
|  | IVA |  | 0
|  | VALOR TOTAL (VALUE TOTAL + IVA) |  | 26726.6667
DESCUENTOS LEGALES
|  | CESANTIAS | 8.33%
|  | INTERESES A LA CENSATIA | 1%
|  | PRIMA DE SERVICIOS | 8.33%
|  | VACACIONES | 4.17%
|  | SENA | 2%
|  | ICBF | 3%
|  | CAJA DE COMPENSACION | 4%
|  | SALUD | 8.5%
|  | PARAFISCALES SOBRE VACIOPNES | 0.375%
|  | SEGURIDAD SOCIAL SOBRE VACIONES | 0.839%
|  | PENSIONES | 16%
|  | RIESGOS PROFESIONALES | 6.96%
|  | OTROS | 0.016%
|  | TOTAL | 63.52%
|  | TRANSPORTE OPERATIVOS |  |  |  |  | TRANSPORTE NO OPERATIVOS
|  | TRANSPORTE (VUELOS,BUS,ETC) |  |  |  |  | TRANSPORTE (VUELOS,BUS,ETC)
|  | TRAYECTO | COSTO TOTAL VUELOS | COSTO MES |  |  | TRAYECTO | COSTO TOTAL VUELOS | COSTO MES
|  | VUELO IDA Y VUELTA |  | 0 |  |  | VUELO IDA Y VUELTA
|  | TRANSPORTE OBRA |  |  |  |  | TRANSPORTE OBRA
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Sub total |  | 0 |  |  | Sub total |  | 0
|  | OBLIGACIONES OPERATIVOS | OBLIGACIONES NO OPERATIVOS
|  | 847136.4685 | 886886.4352
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH
Note on B6: Juan David: El personal Operativo son todos aquellos que no entran en administracion ; eejmplo: Obreros /ayudantes Capataz
Note on C8: Juan David: Este espacio es para añadir los elementos de proteccion personal que utilizara el personal operativo
Note on D8: Juan David: Valor unitario del elemento de proteccion personal
Note on E8: Juan David: Esta casilla esta reservada para poner la cantidad TOTAL de elementos que se usaran en todo el proyecto
Note on E34: Juan David: Campo reservado para ubicar si el proyecto debe terner en cuenta el alojamiento por cada persona
Note on E35: Juan David: Campo dedicado a ubicar si el proyecto debe terner en cuenta la alimentacion por cada persona en el proyecto
Note on C48: Juan David: En examenes medicos van los examenes realizados al trabajador al ser contratado, asi mismo las pruebas covid o cualquier otra prueba que sea exigida por el cliente.
Note on C61: Juan David: Los descuentos legales cambian conforme al pais,Chile tiene otrso descuentos legales que deben evaluarse, ver proyectos como sierra gorda
Note on C79: Juan David: Este campoe sta incluido para tener ne cuenta el transporte del personal hasta la obra, es decir si se debe terner en cuenta tiquetes y transporte aereo o terrestre

## MANO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO (PROJECT NAME) | MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW | [12 empty] | RANGO NO BORRAR
FECHA (DATE) | 4572600% | [13 empty] | SI
MANO DE OBRA | [14 empty] | NO
PERSONAL | UNIDAD | V MENSUAL | LOCAL | ADMINISTRATIVO | DESCUENTOS LEGALES | INDEMNIZACION TIEMPO SERVIDO | LIQUIDACION DE FERIADOS | GRATIFICACION | OTRAS OBLIGACIONES | % OTRAS OBLIGACIONES | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR MES MAS FACTOR PRESTACIONAL | HORAS TRABAJO AL MES | VALOR HORA
CAPATAZ | VR/HR | 2700000 | SI | NO | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 163.5% | 4415040 | 110 | 40136.7273
CONDUCTOR | VR/HR | 1500000 | SI | NO | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 163.5% | 2452800 | 110 | 22298.1818
COORDINADOR DE CALIDAD | VR/HR | 4000000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 37.5% | 201% | 8040800 | 110 | 73098.1818
DIRECTOR DE OBRA | VR/HR | 10800000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 13.89% | 177.4% | 19160160 | 110 | 174183.2727
INGENIERO RESIDENTE ELECTRICO | VR/HR | 4000000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 37.5% | 201% | 8040800 | 110 | 73098.1818
OBRERO/AYUDANTE | VR/HR | 1658800 | SI | NO | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 163.5% | 2712469.76 | 110 | 24658.816
OPERADOR | VR/HR | 2500000 | NO | NO | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 60% | 223.5% | 5588000 | 110 | 50800
TECNICO | VR/HR | 2200000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 68.18% | 231.7% | 5097440 | 110 | 46340.3636
ACREDITADORA | VR/HR | 2500000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 60% | 223.5% | 5588000 | 110 | 50800
AUXILIAR INGENIERIA | VR/HR | 1800000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 83.33% | 246.9% | 4443360 | 110 | 40394.1818
INGENIERO AMBIENTAL | VR/HR | 4000000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 37.5% | 201% | 8040800 | 110 | 73098.1818
LOGISTICA | VR/HR | 3000000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 50% | 213.5% | 6405600 | 110 | 58232.7273
INGENIERO RESIDENTE CIVIL | VR/HR | 4000000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 37.5% | 201% | 8040800 | 110 | 73098.1818
ADMINISTRADOR | VR/HR | 3800000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 39.47% | 203% | 7713760 | 110 | 70125.0909
SECRETARIA | VR/HR | 1400000 | SI | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 163.5% | 2289280 | 110 | 20811.6364
ALMACENISTA | VR/HR | 2500000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 60% | 223.5% | 5588000 | 110 | 50800
COORDINADOR HSE | VR/HR | 4000000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 37.5% | 201% | 8040800 | 110 | 73098.1818
SUPERVISOR DE CALIDAD JUNIOR | VR/HR | 1800000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 83.33% | 246.9% | 4443360 | 110 | 40394.1818
HINCADOR | VR/HR | 4500000 | NO | NO | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 33.33% | 196.9% | 8858400 | 110 | 80530.9091
TOPOGRAFO | VR/HR | 3500000 | NO | NO | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 42.86% | 206.4% | 7223200 | 110 | 65665.4545
OBRERO/ GALVANIZADO | VR/HR | 1658800 | SI | NO | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 163.5% | 2712469.76 | 110 | 24658.816
OBRERO / MECANIZADO | VR/HR | 1658800 | SI | NO | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 163.5% | 2712469.76 | 110 | 24658.816
CONTROL DE PROYECTO | VR/HR | 4000000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 37.5% | 201% | 8040800 | 110 | 73098.1818
VIGIA HSE | VR/HR | 2300000 | SI | NO | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 163.5% | 3760960 | 110 | 34190.5455
SUPERVISOR CALIDAD | VR/HR | 3000000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 50% | 213.5% | 6405600 | 110 | 58232.7273
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | VR/HR | 1400000 | SI | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 163.5% | 2289280 | 110 | 20811.6364
SUPERVISOR DE AREA | VR/HR | 3000000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 50% | 213.5% | 6405600 | 110 | 58232.7273
CONTROL MATERIAL | VR/HR | 4000000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 37.5% | 201% | 8040800 | 110 | 73098.1818
CONTROL DOCUMENTAL | VR/HR | 4000000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 37.5% | 201% | 8040800 | 110 | 73098.1818
MECANICO | VR/HR | 3000000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 50% | 213.5% | 6405600 | 110 | 58232.7273
AUXILIAR MECANICO | VR/HR | 1658800 | SI | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 163.5% | 2712469.76 | 110 | 24658.816
INGENIERO RESIDENTE MECANICO | VR/HR | 4000000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 37.5% | 201% | 8040800 | 110 | 73098.1818
INGENIERO RESIDENTE | VR/HR | 4000000 | SI | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 163.5% | 6540800 | 110 | 59461.8182
OBRERO/CALIDAD | VR/HR | 1658800 | SI | NO | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 163.5% | 2712469.76 | 110 | 24658.816
INGENIERO DE CALIDAD | VR/HR | 4000000 | NO | SI | 63.52% | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 37.5% | 201% | 8040800 | 110 | 73098.1818
| VR/HR | [7 empty] | 1500000 |  |  |  | 110
| VR/HR | [7 empty] | 1500000 |  |  |  | 110
MAQUINARIA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH
Note on A4: Juan David: Espacio reservado para el cargo , es decir, ingeniero,administrador,HSE,conductor, etc
Note on C4: Juan David: Espacio reservado para el sueldo Base de cada personal
Note on E4: Juan David: Espacio reservado a indicar si el personal es operativo o no operativo, es decir si entra o no en la administracion
Note on F4: Juan David: Espacio calculado del factor prestacional, que correpsonde a los descuentos de ley, como arl, eps,afp, etc.
Note on G4: Juan David: Los espacios en color amarillo corresponden a valores que se tienen en cuenta en CHILE , asi mismo si es otro pais debe ternerse en cuenta el factor prestacional de cada pais
Note on H4: Juan David: Los espacios en color amarillo corresponden a valores que se tienen en cuenta en CHILE , asi mismo si es otro pais debe ternerse en cuenta el factor prestacional de cada pais
Note on I4: Juan David: Los espacios en color amarillo corresponden a valores que se tienen en cuenta en CHILE , asi mismo si es otro pais debe ternerse en cuenta el factor prestacional de cada pais
Note on J4: Juan David: Campo calculado de todas las otras obligaciones que se deben contemplar para el calculo del factor prestacional
Note on L4: Juan David: Campo calculado que indica que factor tiene el trabajador sumando todas las obligacione sy prestacione ssociales, este valor es llevado al APU en forma de dato no es parte de ninguna operacion
Note on M4: Juan David: Este campo corresponde al valor real de cada trabajador, es decir el valor real por el cual la empresa paga por ese trabajador sumando pretsacione ssociales y otras obligaciones junto con el sueldo base
Note on N4: Juan David: Horas hombre al mes
Note on O4: Juan David: Valor de las hora hombre

## MATERIALES
NOMBRE DEL PROYECTO | MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
FECHA | 4572600%
MATERIALES
LISTA DE MATERIALES | MATERIAL | UND | V UNITARIO | MARCA | PROVEEDOR | USO-CATEGORIA | COTIZACION | FICHA TECNICA | OBSERVACION
HERRAMIENTA MENOR--- | HERRAMIENTA MENOR | UND | 340000
FIERROS--- | FIERROS | UND | 150000
TORQUIMETRO DIGITAL - ACREDITACION--- | TORQUIMETRO DIGITAL - ACREDITACION | UND | 1250000
HERRAMIENTA TORQUE HILTI--- | HERRAMIENTA TORQUE HILTI | UND | 870000
BRIDA PLASTICA UV--- | BRIDA PLASTICA UV | UND | 1925
CONECTOR MC4--- | CONECTOR MC4 | UND | 10000
PROTECCION PLASTICA ML--- | PROTECCION PLASTICA ML | ML | 16500
ETIQUETA PLASTICA--- | ETIQUETA PLASTICA | UND | 13458
EMPALME MEDIA TENSION--- | EMPALME MEDIA TENSION | UND | 2300000
CONECTOR FIBRA OPTICA SC--- | CONECTOR FIBRA OPTICA SC | ML | 23500
CINTA PRECAUCION --- | CINTA PRECAUCION | ML | 400
CONCRETO --- | CONCRETO | M3 | 1130500
ARENA --- | ARENA | M3 | 86000
TUBERIA CORRUGADA PEAD 2 PULGADAS--- | TUBERIA CORRUGADA PEAD 2 PULGADAS | ML | 7560
TUBERIA 4"--- | TUBERIA 4" | ML | 20867
TUBERIA 6"--- | TUBERIA 6" | ML | 56833.3333
monolito--- | monolito | und | 890000
soldadura exotermica 250gr--- | soldadura exotermica 250gr | und | 34080
chispero--- | chispero | und | 59800
pinza universal--- | pinza universal | und | 240360
molde de soldadura--- | molde de soldadura | und | 750076
Perno + arandela--- | Perno + arandela | und | 8900
conector bimetalico--- | conector bimetalico | und | 25000
Barra de cobre--- | Barra de cobre | und | 350000
latiguillo--- | latiguillo | ml | 18500
Conector de fibra optica--- | Conector de fibra optica
Megger --- | Megger | und | 19500000
Poncho para punto topografico--- | Poncho para punto topografico | und | 2040.8333
Equipo Topografico--- | Equipo Topografico | und | 8000000
Galvanizado en frio--- | Galvanizado en frio | gal | 462000
Herramienta mecanizado--- | Herramienta mecanizado | und | 1100000
Marcadores--- | Marcadores | und | 74160
Conector de conductor bimetalico --- | Conector de conductor bimetalico | und | 11570
Termocontraible--- | Termocontraible | und | 6695
Fusionadora de fibra optica--- | Fusionadora de fibra optica | und | 39000000
Kit fibra optica--- | Kit fibra optica | und | 12000000
Conector Bimetalico 6AWG--- | Conector Bimetalico 6AWG | und | 8450
Conector Bimetalico 2AWG--- | Conector Bimetalico 2AWG | und | 11050
Cable de cobre aislado verde no 6 AWG--- | Cable de cobre aislado verde no 6 AWG | ML | 11700
CINTA BANDIT 1/2--- | CINTA BANDIT 1/2 | ML | 7670
Tornillo, tuerca, arandela ojo estañado--- | Tornillo, tuerca, arandela ojo estañado | und | 9500
Tubo PVC 4" DB--- | Tubo PVC 4" DB | ML | 32500
Terminal de ojo Estaño 6mm 6AWG--- | Terminal de ojo Estaño 6mm 6AWG | und | 1397
Perno M6X20--- | Perno M6X20 | und | 1457.5
Tuerca M6--- | Tuerca M6 | und | 1595
Arandela presion M6--- | Arandela presion M6 | und | 275
Arandela PLANA M6--- | Arandela PLANA M6 | und | 275
Latiguillo para panel 0.1m (Doble terminal)--- | Latiguillo para panel 0.1m (Doble terminal) | und | 24133.2727
MANO DE OBRA
ADMINISTRACION
DASH
MAQUINARIA
OFERTA
Note on B4: Juan David: Espacio para el nombre del material o herramienta
Note on C4: Juan David: Espacio para unidad del material
Note on D4: Juan David: Valor unitario del material
Note on E4: Juan David: marca del material
Note on F4: Juan David: Proveedor al cual se realiza la cotizacion
Note on G4: Juan David: Categoria a la cual pertenece, madera,concretos, o actividad
Note on H4: Juan David: Cotizacion que se realizo, en este lugar se pone el link que dirige a adobe cloud
Note on I4: Juan David: Ficha tecnica del material , con el link que dirige a adobe cloud
Note on J4: Juan David: Cualquier tipo de observacion, como si se le agrego algun valor adicional a la cotizacion al precio final

## ADMINISTRACION ELECTRICA
NOMBRE DEL PROYECTO (PROJECT NAME) | MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
FECHA (DATE) | 4572600%
DURACION PROYECTO (PROJECT DURATION) | 3
ADMIISTRACION
DIVISION POR MES
Mes | [5 empty] | 1 |  | Mes | [5 empty] | 2 |  | Mes | [5 empty] | 3 |  | Mes | [5 empty] | 4 |  | Mes | [5 empty] | 5 |  | Mes | [5 empty] | 6 |  | Mes | [5 empty] | 7 |  | Mes | [5 empty] | 8 |  | Mes | [5 empty] | 9 |  | Mes | [5 empty] | 10 |  | Mes | [5 empty] | 11 |  | Mes | [5 empty] | 12 |  | Mes | [5 empty] | 13 |  | Mes | [5 empty] | 14 |  | Mes | [5 empty] | 15 |  | Mes | [5 empty] | 16 |  | Mes | [5 empty] | 17 |  | Mes | [5 empty] | 18
| Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Subtotal Mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual
| DIRECTOR DE OBRA | 1 | 10800000 | 1.7741 | 19160160 | 19160160 |  |  | DIRECTOR DE OBRA | 1 | 10800000 | 1.7741 | 19160160 | 19160160 |  |  | DIRECTOR DE OBRA | 1 | 10800000 | 1.7741 | 19160160 | 19160160 |  |  | DIRECTOR DE OBRA | 1 | 10800000 | 1.7741 | 19160160 | 19160160
| PROGRAMADOR | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | PROGRAMADOR | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | PROGRAMADOR | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | PROGRAMADOR | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| COORDINADOR HSE | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | COORDINADOR HSE | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | COORDINADOR HSE | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | COORDINADOR HSE | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800
| INGENIERO AMBIENTAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | INGENIERO AMBIENTAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | INGENIERO AMBIENTAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | INGENIERO AMBIENTAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800
| COORDINADOR DE CALIDAD | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | COORDINADOR DE CALIDAD | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | COORDINADOR DE CALIDAD | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | COORDINADOR DE CALIDAD | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800
| SUPERVISOR CALIDAD | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600 |  |  | SUPERVISOR CALIDAD | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600 |  |  | SUPERVISOR CALIDAD | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600 |  |  | SUPERVISOR CALIDAD | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600
| ADMINISTRADOR | 1 | 3800000 | 2.0299 | 7713760 | 7713760 |  |  | ADMINISTRADOR | 1 | 3800000 | 2.0299 | 7713760 | 7713760 |  |  | ADMINISTRADOR | 1 | 3800000 | 2.0299 | 7713760 | 7713760 |  |  | ADMINISTRADOR | 1 | 3800000 | 2.0299 | 7713760 | 7713760
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | 1400000 | 1.6352 | 2289280 | 4578560 |  |  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | 1400000 | 1.6352 | 2289280 | 4578560 |  |  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | 1400000 | 1.6352 | 2289280 | 4578560 |  |  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | 1400000 | 1.6352 | 2289280 | 4578560
| LOGISTICA | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600 |  |  | LOGISTICA | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600 |  |  | LOGISTICA | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600 |  |  | LOGISTICA | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600
| ACREDITADORA | 1 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 5588000 |  |  | ACREDITADORA | 1 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 5588000 |  |  | ACREDITADORA | 1 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 5588000 |  |  | ACREDITADORA | 1 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 5588000
| INGENIERO RESIDENTE CIVIL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | INGENIERO RESIDENTE CIVIL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | INGENIERO RESIDENTE CIVIL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | INGENIERO RESIDENTE CIVIL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800
| SECRETARIA | 1 | 1400000 | 1.6352 | 2289280 | 2289280 |  |  | SECRETARIA | 1 | 1400000 | 1.6352 | 2289280 | 2289280 |  |  | SECRETARIA | 1 | 1400000 | 1.6352 | 2289280 | 2289280 |  |  | SECRETARIA | 1 | 1400000 | 1.6352 | 2289280 | 2289280
| ALMACENISTA | 1 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 5588000 |  |  | ALMACENISTA | 1 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 5588000 |  |  | ALMACENISTA | 1 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 5588000 |  |  | ALMACENISTA | 1 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 5588000
| ENCARGADO DE COMPRAS | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ENCARGADO DE COMPRAS | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ENCARGADO DE COMPRAS | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ENCARGADO DE COMPRAS | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| SUPERVISOR DE AREA | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600 |  |  | SUPERVISOR DE AREA | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600 |  |  | SUPERVISOR DE AREA | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600 |  |  | SUPERVISOR DE AREA | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600
| CONTROL MATERIAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | CONTROL MATERIAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | CONTROL MATERIAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | CONTROL MATERIAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800
| CONTROL DOCUMENTAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | CONTROL DOCUMENTAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | CONTROL DOCUMENTAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | CONTROL DOCUMENTAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800
| Sub total Personal |  |  |  |  | #N/A |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | #N/A |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | #N/A |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0
Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Subtotal maquianria y equipo | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total
Caja menor--- | 1 | 5000000 | 0 | 10800 |  | 5000000 | 5000000 | Caja menor--- | 1 | 5000000 | 0 | 10800 |  | 5000000 | 5000000 | Caja menor--- | 1 | 5000000 | 0 | 10800 |  | 5000000 | 5000000 | Caja menor--- | 1 | 5000000 | 0 | 10800 |  | 5000000 | 5000000
Equipos de Computo--- | 1 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 3000000 | Equipos de Computo--- | 1 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 3000000 | Equipos de Computo--- | 1 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 3000000 | Equipos de Computo--- | 1 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 3000000
Papeleria--- | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | Papeleria--- | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | Papeleria--- | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | Papeleria--- | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
Arriendo oficina la dorada--- | 1 | 4000000 | 0 | 10800 |  | 4000000 | 4000000 | Arriendo oficina la dorada--- | 1 | 4000000 | 0 | 10800 |  | 4000000 | 4000000 | Arriendo oficina la dorada--- | 1 | 4000000 | 0 | 10800 |  | 4000000 | 4000000 | Arriendo oficina la dorada--- | 1 | 4000000 | 0 | 10800 |  | 4000000 | 4000000
Gastos administrativos--- | 1 | 1200000 | 0 | 10800 |  | 1200000 | 1200000 | Gastos administrativos--- | 1 | 1200000 | 0 | 10800 |  | 1200000 | 1200000 | Gastos administrativos--- | 1 | 1200000 | 0 | 10800 |  | 1200000 | 1200000 | Gastos administrativos--- | 1 | 1200000 | 0 | 10800 |  | 1200000 | 1200000
Elementos HSE--- | 1 | 5800000 | 0 | 10800 |  | 5800000 | 5800000 | Elementos HSE--- | 1 | 5800000 | 0 | 10800 |  | 5800000 | 5800000
Contenedor Oficina--- | 2 | 1400000 | 0 | 10800 |  | 1400000 | 2800000 | Contenedor Oficina--- | 2 | 1400000 | 0 | 10800 |  | 1400000 | 2800000 | Contenedor Oficina--- | 2 | 1400000 | 0 | 10800 |  | 1400000 | 2800000 | Contenedor Oficina--- | 2 | 1400000 | 0 | 10800 |  | 1400000 | 2800000
Contenedor Almacen--- | 1 | 900000 | 0 | 10800 |  | 900000 | 900000 | Contenedor Almacen--- | 1 | 900000 | 0 | 10800 |  | 900000 | 900000 | Contenedor Almacen--- | 1 | 900000 | 0 | 10800 |  | 900000 | 900000 | Contenedor Almacen--- | 1 | 900000 | 0 | 10800 |  | 900000 | 900000
Internet en obra--- | 1 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 1000000 | Internet en obra--- | 1 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 1000000 | Internet en obra--- | 1 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 1000000 | Internet en obra--- | 1 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 1000000
Mobiliario --- | 1 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 3000000 | Mobiliario --- | 1 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 3000000
Generador electrico--- | 1 | 6000000 | 0 | 10800 |  | 6000000 | 6000000 | Generador electrico--- | 1 | 6000000 | 0 | 10800 |  | 6000000 | 6000000 | Generador electrico--- | 1 | 6000000 | 0 | 10800 |  | 6000000 | 6000000 | Generador electrico--- | 1 | 6000000 | 0 | 10800 |  | 6000000 | 6000000
Hidratacion--- | 0.5 | 1500000 | 0 | 10800 |  | 1500000 | 750000 | Hidratacion--- | 1 | 1500000 | 0 | 10800 |  | 1500000 | 1500000 | Hidratacion--- | 1 | 1500000 | 0 | 10800 |  | 1500000 | 1500000 | Hidratacion--- | 1 | 1500000 | 0 | 10800 |  | 1500000 | 1500000
CAMIONETA--- | 1 | 6500000 | 2 | 10800 | 88 | 8400800 | 8400800 | CAMIONETA--- | 2 | 6500000 | 2 | 10800 | 88 | 8400800 | 16801600 | CAMIONETA--- | 2 | 6500000 | 2 | 10800 |  | 6500000 | 13000000 | CAMIONETA--- | 2 | 6500000 | 2 | 10800 |  | 6500000 | 13000000
Baños y limpieza--- | 1 | 1800000 | 0 | 10800 |  | 1800000 | 1800000 | Baños y limpieza--- | 1 | 1800000 | 0 | 10800 |  | 1800000 | 1800000 | Baños y limpieza--- | 1 | 1800000 | 0 | 10800 |  | 1800000 | 1800000 | Baños y limpieza--- | 1 | 1800000 | 0 | 10800 |  | 1800000 | 1800000
Estacion de tornilleria--- | 1 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 1000000 | [8 empty] | Carro taller--- | 1 | 7000000 | 2 | 10800 | 88 | 8900800 | 8900800 | Carro taller--- | 1 | 7000000 | 2 | 10800 | 88 | 8900800 | 8900800
Instalacion de contenedores--- | 1 | 1800000 | 0 | 10800 |  | 1800000 | 1800000 | Carro taller--- | 1 | 7000000 | 2 | 10800 | 88 | 8900800 | 8900800
Carro taller--- | 1 | 7000000 | 2 | 10800 | 88 | 8900800 | 8900800
Sub total equipo | [6 empty] | #N/A | [24 empty] | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0
[8 empty] | Sub total equipo | [6 empty] | #N/A | Sub total equipo | [6 empty] | #N/A | Sub total equipo | [6 empty] | 0
|  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total | [28 empty] | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total
|  | Tiquetes aereos | 2 | 1200000 | 2400000 | [28 empty] | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0
|  | Trancporte maquinaria | 3 | 1800000 | 5400000 |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0
|  | Viajes obra | 5 | 800000 | 4000000 |  |  |  |  | Tiquetes aereos | 2 | 1200000 | 2400000 |  |  |  |  | Tiquetes aereos | 2 | 1200000 | 2400000 |  |  |  |  | Tiquetes aereos | 2 | 1200000 | 2400000 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0
|  | Sub total Transporte |  |  | 11800000 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria | 1 | 1800000 | 1800000 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria | 1 | 1800000 | 1800000 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria | 3 | 1800000 | 5400000 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0
[10 empty] | Viajes obra | 5 | 800000 | 4000000 |  |  |  |  | Viajes obra | 5 | 800000 | 4000000 |  |  |  |  | Viajes obra | 5 | 800000 | 4000000
[10 empty] | Sub total Transporte |  |  | 8200000 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 8200000 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0
TOTALES MES POR MES
| MES | SUBTOTAL PERSONAL | SUBTOTAL EQUIPO | SUBTOTAL TRANSPORTE | TOTAL MES
| 1 | #N/A | #N/A | 11800000 | #N/A
| 2 | #N/A | #N/A | 8200000 | #N/A
| 3 | #N/A | #N/A | 8200000 | #N/A
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | #N/A | #N/A | 28200000 | #N/A
#N/A
IMPUESTOS
| CONCEPTO | VALOR BASE LIQUIDACION | TARIFA | VALOR TOTAL
| CUATRO POR MIL | 6416156058.65 | 0.4% | 25664624.2346
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 6416156058.65 | 0.8% | 51329248.4692
| CREE | 6416156058.65 | 0.8% | 51329248.4692
| FIC | 6416156058.65 | 0.15% | 9624234.088
| SUBTOTAL IMPUESTO |  |  | 137947355.261
GARANTIAS
| AMPARO | VALOR BASE LIQUIDACIÓN | % ASEGURADO | VIGENCIA (MES) | TASA | VALOR TOTAL
| Cumplimiento del contrato | 6416156058.65 | 30% | 24 | 0.4% | 18324541.7035
| Correcto uso del anticipo | 6416156058.65 | 100% | 24 | 0.4% | 61081805.6783
| Prestaciones laborales (Grantias de pago de contratos) | 6416156058.65 | 10% | 24 | 0.3% | 4581135.4259
| Responsabilidad civil extracontractual | 6416156058.65 | 100% | 24 | 0.4% | 61081805.6783
| Calidad de la obra | 6416156058.65 | 30% | 24 | 0.4% | 18324541.7035
| SUBTOTAL GARANTIAS |  |  |  |  | 163393830.1896
| TOTAL ADMINISTRACION |  |  | #N/A | 6416156058.65 | #N/A
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
DASH
OFERTA
Note on G10: Juan David: mes de administracion , tener en cuenta que si el tiempo estimado son 6 meses, el programa no contara lo que se evalue despues de ese tiempo
Note on B12: Juan David: Personal a utilizar en la administracion
Note on C12: Juan David: Cantidad de ese personal por mes
Note on D12: Juan David: Este valor lo trae de la tabal de mano de obra
Note on E12: Juan David: Factor prestacional correspondiente a ese personal
Note on F12: Juan David: Valor real de ese personal mas las prestaciones y otras obligaciones sumadas
Note on G12: Juan David: Subtotal correspondiente a la cantidad de personal por el valor mensual del personal
Note on A35: Juan David: Equipo o maquinaria para ese mes, este valor se trae de la lista +

## ADMINISTRACION MECANICA
NOMBRE DEL PROYECTO (PROJECT NAME) | MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
FECHA (DATE) | 4572600%
DURACION PROYECTO (PROJECT DURATION) | 3
ADMIISTRACION
DIVISION POR MES
Mes | [5 empty] | 1 |  |  | Mes | [5 empty] | 2 |  | Mes | [5 empty] | 3 |  | Mes | [5 empty] | 4 |  | Mes | [5 empty] | 5 |  | Mes | [5 empty] | 6 |  | Mes | [5 empty] | 7 |  | Mes | [5 empty] | 8 |  | Mes | [5 empty] | 9 |  | Mes | [5 empty] | 10 |  | Mes | [5 empty] | 11 |  | Mes | [5 empty] | 12 |  | Mes | [5 empty] | 13 |  | Mes | [5 empty] | 14 |  | Mes | [5 empty] | 15 |  | Mes | [5 empty] | 16 |  | Mes | [5 empty] | 17 |  | Mes | [5 empty] | 18
| Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Subtotal Mensual |  |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual
| DIRECTOR DE OBRA | 0.5 | 10800000 | 1.7741 | 19160160 | 9580080 |  |  |  | DIRECTOR DE OBRA | 0.5 | 10800000 | 1.7741 | 19160160 | 9580080 |  |  | DIRECTOR DE OBRA | 0.5 | 10800000 | 1.7741 | 19160160 | 9580080 |  |  | DIRECTOR DE OBRA | 0.5 | 10800000 | 1.7741 | 19160160 | 9580080
| PROGRAMADOR | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | PROGRAMADOR | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | PROGRAMADOR | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | PROGRAMADOR | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| COORDINADOR HSE | 0.5 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 4020400 |  |  |  | COORDINADOR HSE | 0.5 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 4020400 |  |  | COORDINADOR HSE | 0.5 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 4020400 |  |  | COORDINADOR HSE | 0.5 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 4020400
| INGENIERO AMBIENTAL | 0.5 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 4020400 |  |  |  | INGENIERO AMBIENTAL | 0.5 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 4020400 |  |  | INGENIERO AMBIENTAL | 0.5 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 4020400 |  |  | INGENIERO AMBIENTAL | 0.5 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 4020400
| COORDINADOR DE CALIDAD | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  |  | COORDINADOR DE CALIDAD | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | COORDINADOR DE CALIDAD | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | COORDINADOR DE CALIDAD | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800
| SUPERVISOR CALIDAD | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600 |  |  |  | SUPERVISOR CALIDAD | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600 |  |  | SUPERVISOR CALIDAD | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600 |  |  | SUPERVISOR CALIDAD | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600
| ADMINISTRADOR | 0.5 | 3800000 | 2.0299 | 7713760 | 3856880 |  |  |  | ADMINISTRADOR | 0.5 | 3800000 | 2.0299 | 7713760 | 3856880 |  |  | ADMINISTRADOR | 0.5 | 3800000 | 2.0299 | 7713760 | 3856880 |  |  | ADMINISTRADOR | 0.5 | 3800000 | 2.0299 | 7713760 | 3856880
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 1400000 | 1.6352 | 2289280 | 2289280 |  |  |  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 1400000 | 1.6352 | 2289280 | 2289280 |  |  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 1400000 | 1.6352 | 2289280 | 2289280 |  |  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 1400000 | 1.6352 | 2289280 | 2289280
| LOGISTICA | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600 |  |  |  | LOGISTICA | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600 |  |  | LOGISTICA | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600 |  |  | LOGISTICA | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600
| ACREDITADORA | 0.5 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 2794000 |  |  |  | ACREDITADORA | 0.5 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 2794000 |  |  | ACREDITADORA | 0.5 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 2794000 |  |  | ACREDITADORA | 0.5 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 2794000
| SECRETARIA | 0.5 | 1400000 | 1.6352 | 2289280 | 1144640 |  |  |  | SECRETARIA | 0.5 | 1400000 | 1.6352 | 2289280 | 1144640 |  |  | SECRETARIA | 0.5 | 1400000 | 1.6352 | 2289280 | 1144640 |  |  | SECRETARIA | 0.5 | 1400000 | 1.6352 | 2289280 | 1144640
| ALMACENISTA | 0.5 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 2794000 |  |  |  | ALMACENISTA | 0.5 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 2794000 |  |  | ALMACENISTA | 0.5 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 2794000 |  |  | ALMACENISTA | 0.5 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 2794000
| ENCARGADO DE COMPRAS | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | ENCARGADO DE COMPRAS | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ENCARGADO DE COMPRAS | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ENCARGADO DE COMPRAS | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| SUPERVISOR DE AREA | 2 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 12811200 |  |  |  | SUPERVISOR DE AREA | 2 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 12811200 |  |  | SUPERVISOR DE AREA | 2 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 12811200 |  |  | SUPERVISOR DE AREA | 2 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 12811200
| CONTROL MATERIAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  |  | CONTROL MATERIAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | CONTROL MATERIAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | CONTROL MATERIAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800
| CONTROL DOCUMENTAL | 0.5 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 4020400 |  |  |  | CONTROL DOCUMENTAL | 0.5 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 4020400 |  |  | CONTROL DOCUMENTAL | 0.5 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 4020400 |  |  | CONTROL DOCUMENTAL | 0.5 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 4020400
| MECANICO | 0.5 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 3202800 |  |  |  | MECANICO | 0.5 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 3202800 |  |  | MECANICO | 0.5 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 3202800 |  |  | MECANICO | 0.5 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 3202800
| AUXILIAR MECANICO | 0.5 | 1658800 | 1.6352 | 2712469.76 | 1356234.88 |  |  |  | AUXILIAR MECANICO | 0.5 | 1658800 | 1.6352 | 2712469.76 | 1356234.88 |  |  | AUXILIAR MECANICO | 0.5 | 1658800 | 1.6352 | 2712469.76 | 1356234.88 |  |  | AUXILIAR MECANICO | 0.5 | 1658800 | 1.6352 | 2712469.76 | 1356234.88
| INGENIERO RESIDENTE MECANICO | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  |  | INGENIERO RESIDENTE MECANICO | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | INGENIERO RESIDENTE MECANICO | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | INGENIERO RESIDENTE MECANICO | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800
| PROFESIONAL SOCIAL | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | PROFESIONAL SOCIAL | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | PROFESIONAL SOCIAL | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | PROFESIONAL SOCIAL | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Sub total Personal |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | #N/A |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | #N/A |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0
Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Subtotal maquianria y equipo |  | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total
Caja menor--- | 0.5 | 5000000 | 0 | 10800 |  | 5000000 | 2500000 |  | Caja menor--- | 0.5 | 5000000 | 0 | 10800 |  | 5000000 | 2500000 | Caja menor--- | 0.5 | 5000000 | 0 | 10800 |  | 5000000 | 2500000 | Caja menor--- | 0.5 | 5000000 | 0 | 10800 |  | 5000000 | 2500000
Equipos de Computo--- | 0.5 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 1500000 |  | Equipos de Computo--- | 0.5 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 1500000 | Equipos de Computo--- | 0.5 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 1500000 | Equipos de Computo--- | 0.5 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 1500000
Papeleria y Impresora--- | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | Papeleria y Impresora--- | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | Papeleria y Impresora--- | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | Papeleria y Impresora--- | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
Arriendo oficina la dorada--- | 0.5 | 4000000 | 0 | 10800 |  | 4000000 | 2000000 |  | Arriendo oficina la dorada--- | 0.5 | 4000000 | 0 | 10800 |  | 4000000 | 2000000 | Arriendo oficina la dorada--- | 0.5 | 4000000 | 0 | 10800 |  | 4000000 | 2000000 | Arriendo oficina la dorada--- | 0.5 | 4000000 | 0 | 10800 |  | 4000000 | 2000000
Gastos administrativos--- | 0.5 | 1200000 | 0 | 10800 |  | 1200000 | 600000 |  | Gastos administrativos--- | 0.5 | 1200000 | 0 | 10800 |  | 1200000 | 600000 | Gastos administrativos--- | 0.5 | 1200000 | 0 | 10800 |  | 1200000 | 600000 | Gastos administrativos--- | 0.5 | 1200000 | 0 | 10800 |  | 1200000 | 600000
Elementos HSE--- | 0.5 | 5800000 | 0 | 10800 |  | 5800000 | 2900000 |  | Elementos HSE--- | 0.5 | 5800000 | 0 | 10800 |  | 5800000 | 2900000 | Elementos HSE--- | 0.5 | 5800000 | 0 | 10800 |  | 5800000 | 2900000 | Elementos HSE--- | 0.5 | 5800000 | 0 | 10800 |  | 5800000 | 2900000
Contenedor Oficina--- | 1 | 1400000 | 0 | 10800 |  | 1400000 | 1400000 |  | Contenedor Oficina--- | 1 | 1400000 | 0 | 10800 |  | 1400000 | 1400000 | Contenedor Oficina--- | 1 | 1400000 | 0 | 10800 |  | 1400000 | 1400000 | Contenedor Oficina--- | 1 | 1400000 | 0 | 10800 |  | 1400000 | 1400000
Contenedor Almacen--- | 1 | 900000 | 0 | 10800 |  | 900000 | 900000 |  | Contenedor Almacen--- | 1 | 900000 | 0 | 10800 |  | 900000 | 900000 | Contenedor Almacen--- | 1 | 900000 | 0 | 10800 |  | 900000 | 900000 | Contenedor Almacen--- | 1 | 900000 | 0 | 10800 |  | 900000 | 900000
Internet en obra--- | 0.5 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 500000 |  | Internet en obra--- | 0.5 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 500000 | Internet en obra--- | 0.5 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 500000 | Internet en obra--- | 0.5 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 500000
Mobiliario --- | 0.5 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 1500000 |  | Mobiliario --- | 0.5 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 1500000 | Mobiliario --- | 0.5 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 1500000 | Mobiliario --- | 0.5 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 1500000
Generador electrico--- | 0.5 | 6000000 | 0 | 10800 |  | 6000000 | 3000000 |  | Generador electrico--- | 0.5 | 6000000 | 0 | 10800 |  | 6000000 | 3000000 | Generador electrico--- | 0.5 | 6000000 | 0 | 10800 |  | 6000000 | 3000000 | Generador electrico--- | 0.5 | 6000000 | 0 | 10800 |  | 6000000 | 3000000
Hidratacion--- | 0.5 | 1500000 | 0 | 10800 |  | 1500000 | 750000 |  | Hidratacion--- | 0.5 | 1500000 | 0 | 10800 |  | 1500000 | 750000 | Hidratacion--- | 0.5 | 1500000 | 0 | 10800 |  | 1500000 | 750000 | Hidratacion--- | 0.5 | 1500000 | 0 | 10800 |  | 1500000 | 750000
CAMIONETA--- | 2 | 6500000 | 2 | 10800 | 88 | 8400800 | 16801600 |  | CAMIONETA--- | 2 | 6500000 | 2 | 10800 | 88 | 8400800 | 16801600 | CAMIONETA--- | 2 | 6500000 | 2 | 10800 |  | 6500000 | 13000000 | CAMIONETA--- | 2 | 6500000 | 2 | 10800 |  | 6500000 | 13000000
Baños y limpieza--- | 5 | 1800000 | 0 | 10800 |  | 1800000 | 9000000 |  | Baños y limpieza--- | 5 | 1800000 | 0 | 10800 |  | 1800000 | 9000000 | Baños y limpieza--- | 5 | 1800000 | 0 | 10800 |  | 1800000 | 9000000 | Baños y limpieza--- | 5 | 1800000 | 0 | 10800 |  | 1800000 | 9000000
Estacion de tornilleria--- | 1 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 1000000
Instalacion de contenedores--- | 0.5 | 1800000 | 0 | 10800 |  | 1800000 | 900000 | [6 empty] | 88
Carro taller--- | 0.5 | 7000000 | 2 | 10800 | 88 | 8900800 | 4450400 |  | Carro taller--- | 0.5 | 7000000 | 2 | 10800 |  | 7000000 | 3500000 | Carro taller--- | 0.5 | 7000000 | 2 | 10800 |  | 7000000 | 3500000 | Carro taller--- | 0.5 | 7000000 | 2 | 10800 |  | 7000000 | 3500000
Insumo de oficina--- | 0.5 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 500000 |  | Insumo de oficina--- | 0.5 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 500000 | Insumo de oficina--- | 0.5 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 500000 | Insumo de oficina--- | 0.5 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 500000
Sub total equipo | [6 empty] | #N/A | [25 empty] | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0
|  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  | Sub total equipo | [6 empty] | #N/A | Sub total equipo | [6 empty] | #N/A | Sub total equipo | [6 empty] | 0 |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total
|  | Tiquetes aereos | 2 | 1200000 | 2400000 | [29 empty] | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0
|  | Transporte maquinaria |  |  | 0 | [29 empty] | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0
|  | Viajes obra | 5 | 800000 | 4000000 | [29 empty] | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0
|  | Sub total Transporte |  |  | 6400000 | [5 empty] | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0
[11 empty] | Tiquetes aereos | 2 | 1200000 | 2400000 |  |  |  |  | Tiquetes aereos | 2 | 1200000 | 2400000 |  |  |  |  | Tiquetes aereos | 2 | 1200000 | 2400000
[11 empty] | Transporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Transporte maquinaria |  | 1800000 | 0 |  |  |  |  | Transporte maquinaria |  | 1800000 | 0
| TOTALES MES POR MES | [9 empty] | Viajes obra | 5 | 800000 | 4000000 |  |  |  |  | Viajes obra | 5 | 800000 | 4000000 |  |  |  |  | Viajes obra | 5 | 800000 | 4000000
| MES | SUBTOTAL PERSONAL | SUBTOTAL EQUIPO | SUBTOTAL TRANSPORTE | TOTAL MES | [5 empty] | Sub total Transporte |  |  | 6400000 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 6400000 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0
| 1 | #N/A | #N/A | 6400000 | #N/A
| 2 | #N/A | #N/A | 6400000 | #N/A
| 3 | #N/A | #N/A | 6400000 | #N/A
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | #N/A | #N/A | 19200000 | #N/A
#N/A
IMPUESTOS
| CONCEPTO | VALOR BASE LIQUIDACION | TARIFA | VALOR TOTAL
| CUATRO POR MIL | 6000000000 | 0.4% | 24000000
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 6000000000 | 0.8% | 48000000
| CREE | 6000000000 | 0.8% | 48000000
| FIC | 6000000000 | 0.15% | 9000000
| SUBTOTAL IMPUESTO |  |  | 129000000
GARANTIAS
| AMPARO | VALOR BASE LIQUIDACIÓN | % ASEGURADO | VIGENCIA (MES) | TASA | VALOR TOTAL
| Cumplimiento del contrato | 6000000000 | 30% | 24 | 0.4% | 17136000
| Correcto uso del anticipo | 6000000000 | 100% | 24 | 0.4% | 57120000
| Prestaciones laborales (Grantias de pago de contratos) | 6000000000 | 10% | 24 | 0.3% | 4284000
| Responsabilidad civil extracontractual | 6000000000 | 100% | 24 | 0.4% | 57120000
| Calidad de la obra | 6000000000 | 30% | 24 | 0.4% | 17136000
| SUBTOTAL GARANTIAS |  |  |  |  | 152796000
| TOTAL ADMINISTRACION |  |  | #N/A | 16000000000 | #N/A |  | 2387514378.3
|  |  | PC | 539216373.8
#N/A
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
DASH
OFERTA
Note on G10: Juan David: mes de administracion , tener en cuenta que si el tiempo estimado son 6 meses, el programa no contara lo que se evalue despues de ese tiempo
Note on B12: Juan David: Personal a utilizar en la administracion
Note on C12: Juan David: Cantidad de ese personal por mes
Note on D12: Juan David: Este valor lo trae de la tabal de mano de obra
Note on E12: Juan David: Factor prestacional correspondiente a ese personal
Note on F12: Juan David: Valor real de ese personal mas las prestaciones y otras obligaciones sumadas
Note on G12: Juan David: Subtotal correspondiente a la cantidad de personal por el valor mensual del personal
Note on A39: Juan David: Equipo o maquinaria para ese mes, este valor se trae de la lista +

## ADMINISTRACION GENERAL TUPEY
NOMBRE DEL PROYECTO (PROJECT NAME) | MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
FECHA (DATE) | 4572600%
DURACION PROYECTO (PROJECT DURATION) | 3
ADMIISTRACION
DIVISION POR MES
Mes | [5 empty] | 1 |  | Mes | [5 empty] | 2 |  | Mes | [5 empty] | 3 |  | Mes | [5 empty] | 4 |  | Mes | [5 empty] | 5 |  | Mes | [5 empty] | 6 |  | Mes | [5 empty] | 7 |  | Mes | [5 empty] | 8 |  | Mes | [5 empty] | 9 |  | Mes | [5 empty] | 10 |  | Mes | [5 empty] | 11 |  | Mes | [5 empty] | 12 |  | Mes | [5 empty] | 13 |  | Mes | [5 empty] | 14 |  | Mes | [5 empty] | 15 |  | Mes | [5 empty] | 16 |  | Mes | [5 empty] | 17 |  | Mes | [5 empty] | 18
| Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Subtotal Mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual |  |  | Personal | Cantidad | Sueldo base | Factor prestacional | Valor mas factor prestacional | Valor mensual
| DIRECTOR DE OBRA | 1 | 10800000 | 1.7741 | 19160160 | 19160160 |  |  | DIRECTOR DE OBRA | 1 | 10800000 | 1.7741 | 19160160 | 19160160 |  |  | DIRECTOR DE OBRA | 1 | 10800000 | 1.7741 | 19160160 | 19160160
| CONTROL DE PROYECTO | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | CONTROL DE PROYECTO | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | CONTROL DE PROYECTO | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800
| COORDINADOR HSE | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | COORDINADOR HSE | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | COORDINADOR HSE | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800
| ADMINISTRADOR | 1 | 3800000 | 2.0299 | 7713760 | 7713760 |  |  | ADMINISTRADOR | 1 | 3800000 | 2.0299 | 7713760 | 7713760 |  |  | ADMINISTRADOR | 1 | 3800000 | 2.0299 | 7713760 | 7713760
| COORDINADOR DE CALIDAD | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | COORDINADOR DE CALIDAD | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | COORDINADOR DE CALIDAD | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800
| LOGISTICA | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600 |  |  | LOGISTICA | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600 |  |  | LOGISTICA | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600
| ACREDITADORA | 1 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 5588000 |  |  | ACREDITADORA | 1 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 5588000 |  |  | ACREDITADORA | 1 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 5588000
| SECRETARIA | 1 | 1400000 | 1.6352 | 2289280 | 2289280 |  |  | SECRETARIA | 1 | 1400000 | 1.6352 | 2289280 | 2289280 |  |  | SECRETARIA | 1 | 1400000 | 1.6352 | 2289280 | 2289280
| ALMACENISTA | 1 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 5588000 |  |  | ALMACENISTA | 1 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 5588000 |  |  | ALMACENISTA | 1 | 2500000 | 2.2352 | 5588000 | 5588000
| CONTROL MATERIAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | CONTROL MATERIAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | CONTROL MATERIAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800
| CONTROL DOCUMENTAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | CONTROL DOCUMENTAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | CONTROL DOCUMENTAL | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800
| MECANICO | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600 |  |  | MECANICO | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600 |  |  | MECANICO | 1 | 3000000 | 2.1352 | 6405600 | 6405600
| INGENIERO RESIDENTE MECANICO | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | INGENIERO RESIDENTE MECANICO | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800 |  |  | INGENIERO RESIDENTE MECANICO | 1 | 4000000 | 2.0102 | 8040800 | 8040800
| INGENIERO RESIDENTE | 1 | 4000000 | 1.6352 | 6540800 | 6540800 |  |  | INGENIERO RESIDENTE | 1 | 4000000 | 1.6352 | 6540800 | 6540800 |  |  | INGENIERO RESIDENTE | 1 | 4000000 | 1.6352 | 6540800 | 6540800
14
| Sub total Personal |  |  |  |  | 107936000 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 107936000 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 107936000 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0 |  |  | Sub total Personal |  |  |  |  | 0
Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Subtotal maquianria y equipo | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total | Equipo | Cantidad | Valor mensual | Combustible Hora | Valor galon | Horas mes | Valor mensual + Combustible | Valor Total
Caja menor--- | 1 | 5000000 | 0 | 10800 |  | 5000000 | 5000000 | Caja menor--- | 1 | 5000000 | 0 | 10800 |  | 5000000 | 5000000 | Caja menor--- | 1 | 5000000 | 0 | 10800 |  | 5000000 | 5000000
Equipos de Computo--- | 1 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 3000000 | Equipos de Computo--- | 1 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 3000000 | Equipos de Computo--- | 1 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 3000000
Papeleria e Impresora--- | 1 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 3000000 | Papeleria e Impresora--- | 1 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 3000000 | Papeleria e Impresora--- | 1 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 3000000
Arriendo oficina la dorada--- | 1 | 4000000 | 0 | 10800 |  | 4000000 | 4000000 | Arriendo oficina la dorada--- | 1 | 4000000 | 0 | 10800 |  | 4000000 | 4000000 | Arriendo oficina la dorada--- | 1 | 4000000 | 0 | 10800 |  | 4000000 | 4000000
Gastos administrativos--- | 1 | 1200000 | 0 | 10800 |  | 1200000 | 1200000 | Gastos administrativos--- | 1 | 1200000 | 0 | 10800 |  | 1200000 | 1200000 | Gastos administrativos--- | 1 | 1200000 | 0 | 10800 |  | 1200000 | 1200000
Elementos HSE--- | 1 | 5800000 | 0 | 10800 |  | 5800000 | 5800000 | Elementos HSE--- | 1 | 5800000 | 0 | 10800 |  | 5800000 | 5800000 | Elementos HSE--- | 1 | 5800000 | 0 | 10800 |  | 5800000 | 5800000
Internet en obra--- | 1 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 1000000 | Internet en obra--- | 1 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 1000000 | Internet en obra--- | 1 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 1000000
Mobiliario --- | 1 | 3000000 | 0 | 10800 |  | 3000000 | 3000000
Hidratacion--- | 1 | 1500000 | 0 | 10800 |  | 1500000 | 1500000 | Hidratacion--- | 1 | 1500000 | 0 | 10800 |  | 1500000 | 1500000 | Hidratacion--- | 1 | 1500000 | 0 | 10800 |  | 1500000 | 1500000
CAMIONETA--- | 2 | 6500000 | 2 | 10800 | 88 | 8400800 | 16801600 | CAMIONETA--- | 2 | 6500000 | 2 | 10800 | 88 | 8400800 | 16801600 | CAMIONETA--- | 2 | 6500000 | 2 | 10800 |  | 6500000 | 13000000
Baños y limpieza--- | 8 | 1800000 | 0 | 10800 |  | 1800000 | 14400000 | Baños y limpieza--- | 8 | 1800000 | 0 | 10800 |  | 1800000 | 14400000 | Baños y limpieza--- | 8 | 1800000 | 0 | 10800 |  | 1800000 | 14400000
Estacion de tornilleria--- | 1 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 1000000
Instalacion de contenedores--- | 1 | 1800000 | 0 | 10800 |  | 1800000 | 1800000 | [5 empty] | 88
Carro taller--- | 1 | 7000000 | 2 | 10800 | 88 | 8900800 | 8900800 | Carro taller--- | 1 | 7000000 | 2 | 10800 |  | 7000000 | 7000000 | Carro taller--- | 1 | 7000000 | 2 | 10800 |  | 7000000 | 7000000
Insumo de oficina--- | 1 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 1000000 | Insumo de oficina--- | 1 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 1000000 | Insumo de oficina--- | 1 | 1000000 | 0 | 10800 |  | 1000000 | 1000000
Camioneta combustible--- | 1 | 6500000 | 2 | 10800 | 88 | 8400800 | 8400800 | Camioneta combustible--- | 1 | 6500000 | 2 | 10800 |  | 6500000 | 6500000 | Camioneta combustible--- | 1 | 6500000 | 2 | 10800 |  | 6500000 | 6500000
Sub total equipo | [6 empty] | 79803200 | [24 empty] | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 | Sub total equipo | [6 empty] | 0
|  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  | Sub total equipo | [6 empty] | 70201600 | Sub total equipo | [6 empty] | 66400000 | Sub total equipo | [6 empty] | 0 |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total
|  | Tiquetes aereos | 1 | 1200000 | 1200000 | [28 empty] | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiquetes aereos |  |  | 0
|  | Transporte maquinaria |  |  | 0 | [28 empty] | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Trancporte maquinaria |  |  | 0
|  | Viajes obra | 2 | 800000 | 1600000 | [28 empty] | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0 |  |  |  |  | Viajes obra |  |  | 0
|  | Sub total Transporte |  |  | 2800000 |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Transporte | cantidad | Valor unitario | Valor total |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0
[10 empty] | Tiquetes aereos | 1 | 1200000 | 1200000 |  |  |  |  | Tiquetes aereos | 1 | 1200000 | 1200000 |  |  |  |  | Tiquetes aereos | 1 | 1200000 | 1200000
[10 empty] | Transporte maquinaria |  |  | 0 |  |  |  |  | Transporte maquinaria |  | 1800000 | 0 |  |  |  |  | Transporte maquinaria |  | 1800000 | 0
| TOTALES MES POR MES | [8 empty] | Viajes obra | 2 | 800000 | 1600000 |  |  |  |  | Viajes obra | 2 | 800000 | 1600000 |  |  |  |  | Viajes obra | 2 | 800000 | 1600000
| MES | SUBTOTAL PERSONAL | SUBTOTAL EQUIPO | SUBTOTAL TRANSPORTE | TOTAL MES | Columna1 |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 2800000 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 2800000 |  |  |  |  | Sub total Transporte |  |  | 0
| 1 | 107936000 | 79803200 | 2800000 | 190539200
| 2 | 107936000 | 70201600 | 2800000 | 180937600
| 3 | 107936000 | 66400000 | 2800000 | 177136000
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 323808000 | 216404800 | 8400000 | 548612800 | 10.69%
0.10972
IMPUESTOS
| CONCEPTO | VALOR BASE LIQUIDACION | TARIFA | VALOR TOTAL
| CUATRO POR MIL | 5130721085.47 |  | 0
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 5130721085.47 |  | 0
| CREE | 5130721085.47 |  | 0
| FIC | 5130721085.47 |  | 0
| SUBTOTAL IMPUESTO |  |  | 0
GARANTIAS
| AMPARO | VALOR BASE LIQUIDACIÓN | % ASEGURADO | VIGENCIA (MES) | TASA | VALOR TOTAL
| Cumplimiento del contrato | 5130721085.47 | 10% | 11 | 0.4% | 2238704.6336
| Correcto uso del anticipo | 5130721085.47 | 10% | 11 | 0.4% | 2238704.6336
| Prestaciones laborales (Grantias de pago de contratos) | 5130721085.47 | 10% | 11 | 0.3% | 1679028.4752
| Responsabilidad civil extracontractual | 5130721085.47 | 10% | 11 | 0.4% | 2238704.6336
| Calidad de la obra | 5130721085.47 | 15% | 11 | 0.4% | 3358056.9504
| SUBTOTAL GARANTIAS |  |  |  |  | 11753199.3265
| TOTAL ADMINISTRACION |  |  | 560365999.3265 | 10.92%
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
DASH
OFERTA
Note on G10: Juan David: mes de administracion , tener en cuenta que si el tiempo estimado son 6 meses, el programa no contara lo que se evalue despues de ese tiempo
Note on B12: Juan David: Personal a utilizar en la administracion
Note on C12: Juan David: Cantidad de ese personal por mes
Note on D12: Juan David: Este valor lo trae de la tabal de mano de obra
Note on E12: Juan David: Factor prestacional correspondiente a ese personal
Note on F12: Juan David: Valor real de ese personal mas las prestaciones y otras obligaciones sumadas
Note on G12: Juan David: Subtotal correspondiente a la cantidad de personal por el valor mensual del personal
Note on A39: Juan David: Equipo o maquinaria para ese mes, este valor se trae de la lista +

## TABLAS
GRAFICO POR ITEM
ITEM | (Todas)
Valores
Suma de V.TOTAL. MAQUINARIA | 3206131451.3132
Suma de V.TOTAL. COMBUSTIBLE | 510474929.97
Suma de V.TOTAL MATERIALES | 12642530228.8374
Suma de V.TOTAL MANO OBRA | 16894469400.3541
#N/A
| ITEM | (Todas)
Valores
| Suma de V.TOTAL. MAQUINARIA | 3206131451.3132
| Suma de V.TOTAL. COMBUSTIBLE | 510474929.97
| Suma de V.TOTAL MANO OBRA | 16894469400.3541
| Suma de V.TOTAL MATERIALES | 12642530228.8374
GRAFICO PARA PROYECTO
#N/A
ITEM | (Todas)
Valores
Suma de %MAQUINARIA | 100%
Suma de %COMBUSTIBLE | 100%
Suma de % MANO DE OBRA | 100%
Suma de %MATERIALES | 100%
PORCENTAJE DE INCIDENCIA | 100%
ITEM | (Todas)
Suma de % PESO DEL ITEM EN P.
100%
ITEM | (Todas)
Suma de V.TOTAL. MAQUINARIA | Suma de V.TOTAL. COMBUSTIBLE | Suma de V.TOTAL MATERIALES | Suma de V.TOTAL MANO OBRA
3206131451.3132 | 510474929.97 | 12642530228.8374 | 16894469400.3541
|  | PAIS | DEPARTAMENTO | %
|  | COLOMBIA | BOGOTA | 100
|  | COLOMBIA | LA DORADA | 25
|  | PAIS | DEPARTAMENTO | %
|  | COLOMBIA | LA DORADA | 100
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Excel 버전에서는 이 차트를 사용할 수 없습니다. 이 도형 편집하거나 이 통합 문서를 다른 파일 형식으로 저장하면 차트가 영구적으로 손상됩니다.
Excel 버전에서는 이 차트를 사용할 수 없습니다. 이 도형 편집하거나 이 통합 문서를 다른 파일 형식으로 저장하면 차트가 영구적으로 손상됩니다.
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH
ACTUALIZAR TABLAS DINAMICAS

## L.MATERAILES
NOMBRE DEL PROYECTO | MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
FECHA | 4572600%
DURACION DEL PROYECTO | 3
LISTADO DE MATERIALES
| ITEM | MATERIAL | CANT | COSTO UN | UNIDAD | COSTO TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## APU REF.
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
ITEM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (UNIT PRICE ANALYSIS)
#N/A
[5 empty] | Unidad (UNIT) | #N/A
[5 empty] | Rendimiento hora (hourly output) | 0 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO (Machinery and equipment)
| DESCRIPCION (DESCRIPTION) | UNIDAD (UNIT) | CANTIDAD (QUANTITY) | VR/VH (VALOR HORA) | RENDIMIENTO (yield) | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES (MATERIALS)
| DESCRIPCION (DESCRIPTION) | UNIDAD (UNIT) | CANTIDAD (QUANTITY) | VR/VH (VALOR HORA) | RENDIMIENTO (yield) | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
0
III - TRANSPORTE (TRANSPORT)
| DESCRIPCION (DESCRIPTION) | UNIDAD (UNIT) | CANTIDAD (QUANTITY) | VR/VH (VALOR HORA) | RENDIMIENTO (yield) | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL ( LABOR)
| DESCRIPCION (DESCRIPTION) | UNIDAD (UNIT) | CANTIDAD (QUANTITY) | VR/VH (VALOR HORA) | RENDIMIENTO (yield) | SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS (TOTAL DIRECT COST) |  |  |  |  | 0
V- COSTOS INDIRECTOS ( INDIRECT COSTS)
| ADMINISTRACION (ADMINISTRATION) |  |  |  | 12% | 0
| IMPREVISTOS (IMPROVISED) |  |  |  | 3% | 0
| UTILIDAD (UTILITY) |  |  |  | 5% | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS - TOTAL INDIRECT COSTS (A+I+U) |  |  |  |  | 0
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO - TOTAL VALUE UNIT PRICE |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES (COMMENTS):
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 1
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Movilización, instalación campamento
[5 empty] | Unidad | GLB
[5 empty] | Rendimiento general | 1 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
1
1
1
1
1
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 10 | 340000 | 1 | 3400000 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 10
3400000
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| Transporte de Equipo--- | und | 54 | 4800000 | 1 | 259200000 |  | 0 | 0 | 259200000
| Movilizacion de personal--- | persona | 22 | 3950000 | 1 | 86900000 |  | 0 | 0 | 86900000
1
1
1
[6 empty] | 346100000 |  |  | 0 | 346100000
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
1
1
1
1
1
1
0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 349500000
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 41940000
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 10485000
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 17475000
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 69900000
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 419400000
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 2
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Localizacion Topografica del sistema de Hincas
[5 empty] | Unidad | UND
[5 empty] | Rendimiento general | 29.9861 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 29.9861 | 1951.9643 |  | 21600 | 720.3335 | 1231.6308
29.9861
29.9861
29.9861
29.9861
[6 empty] | 1951.9643 |  |  | 720.3335 | 1231.6308
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 4 | 340000 | 6000 | 226.6667 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 19.1907
| Poncho para punto topografico--- | und | 1 | 2040.8333 | 1 | 2040.8333 |  | Poncho para punto topografico--- | 28786
| Equipo Topografico--- | und | 2 | 8000000 | 10795 | 1482.1677 |  | Equipo Topografico--- | 5.3332
3749.6677
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
29.9861
29.9861
29.9861
29.9861
29.9861
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 2 | 163.5% | 24658.816 | 29.9861 | 1644.6825
| TOPOGRAFO | 2 | 206.4% | 65665.4545 | 29.9861 | 4379.7246
29.9861
29.9861
29.9861
6024.4071
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 11726.0391
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 1407.1247
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 351.7812
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 586.302
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 2345.2078
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 14071.2469
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 3
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hincado Directo. El contratista debe garantizar un rendimiento eficiente en este proceso para cumplir con los plazos establecidos. Para lograrlo, es necesario contar con suficientes hincadoras y evitar retrasos en los hitos. Asegurar que los cabezales de las incadoras sean los apropiados para evitar daños físicos en la superficie de golpeado.
[5 empty] | Unidad | Und
[5 empty] | Rendimiento general | 50 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| HINCADORA--- | VALOR / HORA | 4 | 447736.3636 | 50 | 35818.9091 |  | 21600 | 1728 | 34090.9091
| TELEHANDLER--- | VALOR / HORA | 2 | 176300 | 50 | 7052 |  | 21600 | 864 | 6188
| CAMION RAMPA--- | VALOR / HORA | 1 | 89781.8182 | 50 | 1795.6364 |  | 21600 | 432 | 1363.6364
50
50
[6 empty] | 44666.5455 |  |  | 3024 | 41642.5455
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD | Columna1
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 500 | 680 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 57.572 | 19574480
| Galvanizado en frio--- | gal | 1 | 462000 | 800 | 577.5 |  | Galvanizado en frio--- | 35.9825
1257.5
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 1 | 101145.4545 | 50 | 2022.9091 |  | 21600 | 432 | 1590.9091
50
50
50
50
[6 empty] | 2022.9091 |  |  | 432 | 1590.9091
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| HINCADOR | 4 | 196.9% | 80530.9091 | 50 | 6442.4727
| OBRERO/AYUDANTE | 14 | 163.5% | 24658.816 | 50 | 6904.4685
| OBRERO/CALIDAD | 4 | 163.5% | 24658.816 | 50 | 1972.7053
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 50 | 802.7345
| INGENIERO DE CALIDAD | 1 | 201% | 73098.1818 | 50 | 1461.9636
| OBRERO/ GALVANIZADO | 10 | 163.5% | 24658.816 | 50 | 4931.7632
22516.1079
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 70463.0624
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 8455.5675
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 2113.8919
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 3523.1531
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 14092.6125
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 84555.6749
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 4
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Ensamblaje Preliminar y Montaje de la Estructura. Incluye toda la logística relacionada con el traslado de los elementos "hincas" y "tracker" al lugar de trabajo.
[5 empty] | Unidad | Und
[5 empty] | Rendimiento general | 2 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| TELEHANDLER--- | VALOR / HORA | 2 | 176300 | 2 | 176300 |  | 21600 | 21600 | 154700
| CAMION RAMPA--- | VALOR / HORA | 1 | 89781.8182 | 2 | 44890.9091 |  | 21600 | 10800 | 34090.9091
2
2
2
[6 empty] | 221190.9091 |  |  | 32400 | 188790.9091
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
0
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 2 | 101145.4545 | 2 | 101145.4545 |  | 21600 | 21600 | 79545.4545
2
2
2
2
[6 empty] | 101145.4545 |  |  | 21600 | 79545.4545
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 24 | 163.5% | 24658.816 | 2 | 295905.792
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 2 | 20068.3636
| OBRERO/CALIDAD | 4 | 163.5% | 24658.816 | 2 | 49317.632
| OPERADOR | 2 | 223.5% | 50800 | 2 | 50800
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 2 | 11149.0909
427240.8785
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 749577.2422
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 89949.2691
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 22487.3173
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 37478.8621
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 149915.4484
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 899492.6906
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 5
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
5
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Alineación y Torsión de la Estructura. El contratista debe disponer de las herramientas y equipos (deben estar calibrados y certificados) necesarios para garantizar la calidad en la ejecución.
[5 empty] | Unidad | Und
[5 empty] | Rendimiento general | 2 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
2
2
2
2
2
2
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| TORQUIMETRO DIGITAL - ACREDITACION--- | UND | 1 | 1250000 | 400 | 3125 |  | TORQUIMETRO DIGITAL - ACREDITACION--- | 5.725
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 1000 | 340 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 2.29
| Marcadores--- | und | 16 | 74160 | 80 | 14832 |  | Marcadores--- | 458
18297
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 1 | 101145.4545 | 2 | 50572.7273 |  | 21600 | 10800 | 39772.7273
2
2
2
2
[6 empty] | 50572.7273 |  |  | 10800 | 39772.7273
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/CALIDAD | 8 | 163.5% | 24658.816 | 2 | 98635.264
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 2 | 20068.3636
2
2
2
118703.6276
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 187573.3549
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 22508.8026
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 5627.2006
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 9378.6677
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 37514.671
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 225088.0259
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 6
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
6
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Montaje y Alineación de Módulos. El contratista debe utilizar las guías y accesorios del fabricante que permiten la estricta alienación de los módulos, utilizar las herramientas calibradas adecuadas y aplicar el torque según las tablas de torqueado. El contratista es responsable de la disposición de los residuos generados durante esta actividad y de los empaques como cartón, madera y plástico en el sitio establecido por powerchina.
[5 empty] | Unidad | Und
[5 empty] | Rendimiento general | 300 | 2400 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| TELEHANDLER--- | VALOR / HORA | 2 | 176300 | 300 | 1175.3333 |  |  | 21600 | 144 | 1031.3333
| CAMION RAMPA--- | VALOR / HORA | 2 | 89781.8182 | 300 | 598.5455 |  |  | 21600 | 144 | 454.5455
300
300
300
[6 empty] | 1773.8788 |  |  |  | 288 | 1485.8788
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 5000 | 68 |  |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 39.744
| TORQUIMETRO DIGITAL - ACREDITACION--- | UND | 4 | 1250000 | 50000 | 100 |  |  | TORQUIMETRO DIGITAL - ACREDITACION--- | 15.8976
| HERRAMIENTA TORQUE HILTI--- | UND | 1 | 870000 | 10000 | 87 |  |  | HERRAMIENTA TORQUE HILTI--- | 19.872
255
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
300
300
300
300
300
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 40 | 163.5% | 24658.816 | 300 | 3287.8421
| CAPATAZ | 2 | 163.5% | 40136.7273 | 300 | 267.5782
| OPERADOR | 2 | 223.5% | 50800 | 300 | 338.6667
| CONDUCTOR | 2 | 163.5% | 22298.1818 | 300 | 148.6545
| OBRERO/CALIDAD | 10 | 163.5% | 24658.816 | 300 | 821.9605
4864.7021
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 6893.5808
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 827.2297
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 206.8074
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 344.679
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 1378.7162
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 8272.297
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 7
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
7
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Instalacion del Motor. Asegurar el acoplamiento mecánico de todo el sistema servomoter. Utilizando las herramietnas calibradas adecuadas. Seguir estrictamente las instrucciones del manual de instalación del fabricante.
[5 empty] | Unidad | Und
[5 empty] | Rendimiento general | 2 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
2
2
2
2
2
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 4 | 340000 | 500 | 2720 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 18.32
| TORQUIMETRO DIGITAL - ACREDITACION--- | UND | 4 | 1250000 | 500 | 10000 |  | TORQUIMETRO DIGITAL - ACREDITACION--- | 18.32
12720
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
2
2
2
2
2
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/CALIDAD | 1 | 163.5% | 24658.816 | 2 | 12329.408
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 2 | 20068.3636
| OBRERO/AYUDANTE | 12 | 163.5% | 24658.816 | 2 | 147952.896
2
2
180350.6676
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 193070.6676
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 23168.4801
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 5792.12
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 9653.5334
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 38614.1335
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 231684.8012
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 8
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
8
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Instalación de NCUS. El contratista debe encargarse de la construcción de la cimentación y el montaje de la estructura y accesorios que garanticen la correcta ubicación y sujeción del equipo. Seguir estrictamente las instrucciones del manual de instalación del fabricante.
[5 empty] | Unidad | Und
[5 empty] | Rendimiento general | 0.125 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0.125
0.125
0.125
0.125
0.125
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
0
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0.125
0.125
0.125
0.125
0.125
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/CALIDAD | 1 | 163.5% | 24658.816 | 0.125 | 197270.528
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 0.125 | 321093.8182
| OBRERO/AYUDANTE | 2 | 163.5% | 24658.816 | 0.125 | 394541.056
0.125
0.125
912905.4022
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 912905.4022
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 109548.6483
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 27387.1621
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 45645.2701
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 182581.0804
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 1095486.4826
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 9
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
9
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Instalacion TCU. El contratista debe asegurar la sujeción del equipo a la estrcutra del tracker siguiendo estrictamente las instrucciones del manual de instalación del fabricante.
[5 empty] | Unidad | Und
[5 empty] | Rendimiento general | 3 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
3
3
3
3
3
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
0
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
3
3
3
3
3
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/CALIDAD | 1 | 163.5% | 24658.816 | 3 | 8219.6053
| OBRERO/AYUDANTE | 4 | 163.5% | 24658.816 | 3 | 32878.4213
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 3 | 13378.9091
3
3
54476.9358
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 54476.9358
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 6537.2323
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 1634.3081
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 2723.8468
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 10895.3872
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 65372.3229
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 10
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
10
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Recomposición, desmovilización y limpieza final
[5 empty] | Unidad | Global
[5 empty] | Rendimiento general | 0.0048077 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| TELEHANDLER--- | VALOR / HORA | 1 | 176300 | 0.0048077 | 36670400 |  | 21600 | 4492800 | 32177600
| CAMION RAMPA--- | VALOR / HORA | 1 | 89781.8182 | 0.0048077 | 18674618.1818 |  | 21600 | 4492800 | 14181818.1818
0.0048077
0.0048077
0.0048077
[6 empty] | 55345018.1818 |  |  | 8985600 | 46359418.1818
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 10 | 340000 | 1 | 3400000 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 10
3400000
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0.0048077
0.0048077
0.0048077
0.0048077
0.0048077
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 0.0048077 | 4638021.8182
| OPERADOR | 1 | 223.5% | 50800 | 0.0048077 | 10566400
| OBRERO/CALIDAD | 1 | 163.5% | 24658.816 | 0.0048077 | 5129033.728
| OBRERO/AYUDANTE | 4 | 163.5% | 24658.816 | 0.0048077 | 20516134.912
0.0048077
40849590.4582
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 99594608.64
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 11951353.0368
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 2987838.2592
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 4979730.432
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 19918921.728
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 119513530.368
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 11
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
11
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Conexión de módulos fotovoltaicos con conectores MC4 (Seriado de modulos), incluye suministro de bridas o amarres plásticos con protección UV y certificación de producto RETIE, figurado del cable, corte de puntas sobrantes de las bridas y comprobación de la conexión.
[5 empty] | Unidad | UN | 198720
[5 empty] | Rendimiento general | 471.25 | 3373.496 | CUANTIFICADO
| I - MAQUINARIA Y EQUIPO | [5 empty] | 58.9062
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
471.25
471.25
471.25
471.25
471.25
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 1000 | 340 |  |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 198.72
| BRIDA PLASTICA UV--- | UND | 1 | 1925 | 1 | 1925 |  |  | BRIDA PLASTICA UV--- | 198720
2265
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 0.5 | 101145.4545 | 471.25 | 107.3161 |  |  | 21600 | 22.9178 | 84.3984
471.25
471.25
471.25
471.25
[6 empty] | 107.3161 |  |  |  | 22.9178 | 84.3984
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 8 | 163.5% | 24658.816 | 471.25 | 418.6112
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 471.25 | 85.1708
| CONDUCTOR | 0.5 | 163.5% | 22298.1818 | 471.25 | 23.6585
471.25
471.25
527.4405
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 2899.7567
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 347.9708
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 86.9927
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 144.9878
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 579.9513
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 3479.708
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 12
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
12
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Instalación de puente de cable solar para la conexiónes adicionales entre modulos (salto de motor). incluye suministro de amarres plásticos con protección UV y certificación de producto RETIE, figurado del cable, corte de puntas sobrantes de las bridas y comprobación de la conexión. Incluye medición de resistencia de aislamiento y polaridad a todos los circuitos instalados con sus conectores.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 595.4667 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
595.4667
| CARRETES--- | VALOR / HORA | 1 | 7102.2727 | 595.4667 | 11.9272 |  | 0 | 0 | 11.9272
595.4667
595.4667
595.4667
[6 empty] | 11.9272 |  |  | 0 | 11.9272
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| BRIDA PLASTICA UV--- | UND | 1 | 1925 | 3 | 641.6667 |  | BRIDA PLASTICA UV--- | 1362.6667
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 50000 | 6.8 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 0.08176
| ETIQUETA PLASTICA--- | UND | 1 | 13458 | 1650 | 8.1564 |  | ETIQUETA PLASTICA--- | 2.4776
656.623
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 1 | 101145.4545 | 595.4667 | 169.8591 |  | 21600 | 36.2741 | 133.5851
595.4667
595.4667
595.4667
595.4667
[6 empty] | 169.8591 |  |  | 36.2741 | 133.5851
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 14 | 163.5% | 24658.816 | 595.4667 | 579.7527
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 595.4667 | 67.4038
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 595.4667 | 37.4466
| OBRERO/CALIDAD | 2 | 163.5% | 24658.816 | 595.4667 | 82.8218
595.4667
767.4249
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 1605.8343
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 192.7001
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 48.175
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 80.2917
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 321.1669
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 1927.0012
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 13
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
13
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Tendido de cable solar 1x6 mm2 ZZ-F 0,6/1kV (1,8 kV DC), incluye tendido aéreo adosado a los trackers y subterraneo por ducto de 2"; incluye suministro de amarres plásticos con protección UV y certificación de producto RETIE, figurado y peinado del cable, corte de puntas sobrantes de las bridas, , marquillado en ambas puntas de cada cable. Incluye medición de resistencia de aislamiento y polaridad a todos los circuitos instalados con sus conectores. (Las colas de los cables salientes de los módulos fotovoltaicos NO se cuentan como instalados y se consideran incluidos en el item 1.1)
[5 empty] | Unidad | ML
[5 empty] | Rendimiento general | 605 | 4840 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMION RAMPA--- | VALOR / HORA | 0.25 | 89781.8182 | 605 | 37.0999 |  |  | 21600 | 8.9256 | 28.1743
| CARRETES--- | VALOR / HORA | 6 | 7102.2727 | 605 | 70.4358 |  |  | 0 | 0 | 70.4358
605
605
605
[6 empty] | 107.5357 |  |  |  | 8.9256 | 98.6101
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  | MATERIAL | CANTIDAD
| BRIDA PLASTICA UV--- | UND | 1 | 1925 | 3 | 641.6667 |  |  | BRIDA PLASTICA UV--- | 385320
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 50000 | 6.8 |  |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 23.1192
| ETIQUETA PLASTICA--- | UND | 1 | 13458 | 1650 | 8.1564 |  |  | ETIQUETA PLASTICA--- | 700.5818
| Megger --- | und | 1 | 19500000 | 1100000 | 17.7273 |  |  | Megger --- | 1.0509
674.3503
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 1 | 101145.4545 | 605 | 167.1826 |  |  | 21600 | 35.7025 | 131.4801
605
605
605
605
[6 empty] | 167.1826 |  |  |  | 35.7025 | 131.4801
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 12 | 163.5% | 24658.816 | 605 | 489.1005
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 605 | 66.3417
| OPERADOR | 1 | 223.5% | 50800 | 605 | 83.9669
| OBRERO/CALIDAD | 2 | 163.5% | 24658.816 | 605 | 81.5167
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 605 | 36.8565
757.7824
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 1706.8509
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 204.8221
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 51.2055
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 85.3425
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 341.3702
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 2048.2211
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 14
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
14
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Instalación de conector enchufable tipo MC4 para cable 1x6 mm2 ZZ-F 0,6/1kV (1,8 kV DC) Cu (par macho-hembra). Instalación debe incluir el corte, crimpado y conectorización del cable y conexionado a la entrada del inversor o al conector del cable solar a la salida de los strings, según lo indicado en planos.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 160.6 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
160.6
160.6
160.6
160.6
160.6
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 1000 | 340 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 6.624
340
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 0.5 | 101145.4545 | 160.6 | 314.8987 |  | 21600 | 67.2478 | 247.6509
160.6
160.6
160.6
160.6
[6 empty] | 314.8987 |  |  | 67.2478 | 247.6509
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 6 | 163.5% | 24658.816 | 160.6 | 921.2509
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 160.6 | 249.9174
| CONDUCTOR | 0.5 | 163.5% | 22298.1818 | 160.6 | 69.4215
160.6
160.6
1240.5898
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 1895.4884
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 227.4586
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 56.8647
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 94.7744
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 379.0977
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 2274.5861
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 15
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
15
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Instalación de conector MC4 tipo Y para cable 1x6 mm2 ZZ-F 0,6/1kV (1,8 kV DC) Cu (par macho-hembra). Instalación debe incluir el corte, crimpado y conectorización del cable
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 160.6 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
160.6
160.6
160.6
160.6
160.6
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 1000 | 340 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 2.29
340
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 0.5 | 101145.4545 | 160.6 | 314.8987 |  | 21600 | 67.2478 | 247.6509
160.6
160.6
160.6
160.6
[6 empty] | 314.8987 |  |  | 67.2478 | 247.6509
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 6 | 163.5% | 24658.816 | 160.6 | 921.2509
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 160.6 | 249.9174
| CONDUCTOR | 0.5 | 163.5% | 22298.1818 | 160.6 | 69.4215
160.6
160.6
1240.5898
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 1895.4884
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 227.4586
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 56.8647
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 94.7744
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 379.0977
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 2274.5861
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 16
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
16
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Tendido de cable AL/XLPE/CTS/PVC/STA/PVC, 38kV 1 x 630 mm2, incluye transporte en vehículo apropiado desde el centro de acopio del parque hasta el sitio de tendido, tendido dentro de la zanja, suministro e instalación de accesorios de sujeción (Amarrres plásticos) para formar la terna del circuito, los equipos y accesorios requeridos para el tendido técnico del cable asegurando la protección del personal y la integridad física del cable y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye prueba de medida de resistencia de aislamiento. (Nota: STA: Cable con armadura)
[5 empty] | Unidad | ML
[5 empty] | Rendimiento general | 97 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CARRETES--- | VALOR / HORA | 5 | 7102.2727 | 97 | 366.0965 |  | 0 | 0 | 366.0965
| CAMION GRUA--- | VALOR / HORA | 1 | 123872.7273 | 97 | 1277.0384 |  | 21600 | 222.6804 | 1054.358
97
97
97
[6 empty] | 1643.135 |  |  | 222.6804 | 1420.4545
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 500 | 680 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 31.8
| ETIQUETA PLASTICA--- | UND | 1 | 13458 | 500 | 26.916 |  | ETIQUETA PLASTICA--- | 31.8
| BRIDA PLASTICA UV--- | UND | 1 | 1925 | 3 | 641.6667 |  | BRIDA PLASTICA UV--- | 5300
1348.5827
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 1 | 101145.4545 | 97 | 1042.7366 |  | 21600 | 222.6804 | 820.0562
97
97
97
97
[6 empty] | 1042.7366 |  |  | 222.6804 | 820.0562
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 97 | 413.7807
| OBRERO/AYUDANTE | 12 | 163.5% | 24658.816 | 97 | 3050.5752
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 97 | 229.8782
| OPERADOR | 1 | 223.5% | 50800 | 97 | 523.7113
97
4217.9454
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 8252.3996
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 990.288
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 247.572
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 412.62
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 1650.4799
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 9902.8796
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 17
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
17
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Tendido de cable AL/XLPE/CTS/PVC/STA/PVC, 38kV 1 x 400mm2, incluye transporte en vehículo apropiado desde el centro de acopio del parque hasta el sitio de tendido, tendido dentro de la zanja, suministro e instalación de accesorios de sujeción (Amarrres plásticos) para formar la terna del circuito, los equipos y accesorios requeridos para el tendido técnico del cable asegurando la protección del personal y la integridad física del cable y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye prueba de medida de resistencia de aislamiento. (Nota: STA: Cable con armadura)
[5 empty] | Unidad | ML
[5 empty] | Rendimiento general | 107 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CARRETES--- | VALOR / HORA | 5 | 7102.2727 | 107 | 331.8819 |  | 0 | 0 | 331.8819
| CAMION GRUA--- | VALOR / HORA | 1 | 123872.7273 | 107 | 1157.689 |  | 21600 | 201.8692 | 955.8199
107
107
107
[6 empty] | 1489.5709 |  |  | 201.8692 | 1287.7018
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 500 | 680 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 16.4
| ETIQUETA PLASTICA--- | UND | 1 | 13458 | 500 | 26.916 |  | ETIQUETA PLASTICA--- | 16.4
| BRIDA PLASTICA UV--- | UND | 1 | 1925 | 3 | 641.6667 |  | BRIDA PLASTICA UV--- | 2733.3333
1348.5827
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 1 | 101145.4545 | 107 | 945.2846 |  | 21600 | 201.8692 | 743.4155
107
107
107
107
[6 empty] | 945.2846 |  |  | 201.8692 | 743.4155
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 107 | 375.1096
| OBRERO/AYUDANTE | 12 | 163.5% | 24658.816 | 107 | 2765.4747
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 107 | 208.3942
| OPERADOR | 1 | 223.5% | 50800 | 107 | 474.7664
107
3823.7449
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 7607.1831
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 912.862
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 228.2155
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 380.3592
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 1521.4366
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 9128.6197
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 18
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Tendido de cable AL/XLPE/CTS/PVC/STA/PVC, 38kV 1 x 185mm2, incluye transporte en vehículo apropiado desde el centro de acopio del parque hasta el sitio de tendido, tendido dentro de la zanja, suministro e instalación de accesorios de sujeción (Amarrres plásticos) para formar la terna del circuito, los equipos y accesorios requeridos para el tendido técnico del cable asegurando la protección del personal y la integridad física del cable y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye prueba de medida de resistencia de aislamiento. (Nota: STA: Cable con armadura)
[5 empty] | Unidad | ML
[5 empty] | Rendimiento general | 113 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CARRETES--- | VALOR / HORA | 5 | 7102.2727 | 113 | 314.2599 |  | 0 | 0 | 314.2599
| CAMION GRUA--- | VALOR / HORA | 1 | 123872.7273 | 113 | 1096.2188 |  | 21600 | 191.1504 | 905.0684
113
113
113
1410.4787
| II - MATERIALES | [7 empty] | 191.1504 | 1219.3282
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 500 | 680 |  | MATERIAL | CANTIDAD
| ETIQUETA PLASTICA--- | UND | 1 | 13458 | 500 | 26.916 |  | ETIQUETA PLASTICA--- | 12.4
| BRIDA PLASTICA UV--- | UND | 1 | 1925 | 3 | 641.6667 |  | BRIDA PLASTICA UV--- | 2066.6667
1348.5827
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| MINIBUS--- | 0 | 1 | 101145.4545 | 113 | 895.0925 |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
113
113
113
113
[6 empty] | 895.0925 |  |  |  | #VALUE!
| IV - PERSONAL | [7 empty] | 0 | #VALUE!
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 113 | 355.1923
| OBRERO/AYUDANTE | 12 | 163.5% | 24658.816 | 113 | 2618.6353
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 113 | 197.329
| OPERADOR |  | 223.5% | 50800 | 113
113
3171.1566
3171.1566
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 6825.3105
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 819.0373
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 204.7593
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 341.2655
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 1365.0621
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 8190.3726
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 19
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
19
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Tendido AL/XLPE/PVC/STA/PVC, 2kV 1 x 400mm2, incluye transporte del carrete en vehículo apropiado desde el centro de acopio del parque hasta el sitio de tendido, tendido dentro de la zanja, suministro e instalación de accesorios de sujeción (Amarrres plásticos) para formar la terna del circuito, los equipos y accesorios requeridos para el tendido técnico del cable asegurando la protección del personal y la integridad física del cable y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye prueba de medida de resistencia de aislamiento. (Nota: STA: Cable con armadura)
[5 empty] | Unidad | ML
[5 empty] | Rendimiento general | 165 | 1320 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO |  |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CARRETES--- | VALOR / HORA | 5 | 7102.2727 | 165 | 215.2204 |  |  | 0 | 0 | 215.2204
| CAMION GRUA--- | VALOR / HORA | 1 | 123872.7273 | 165 | 750.7438 |  |  | 21600 | 130.9091 | 619.8347
165
165
165
[6 empty] | 965.9642 |  |  |  | 130.9091 | 835.0551
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 500 | 680 |  |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 422.296
| ETIQUETA PLASTICA--- | UND | 1 | 13458 | 500 | 26.916 |  |  | ETIQUETA PLASTICA--- | 422.296
| BRIDA PLASTICA UV--- | UND | 1 | 1925 | 3 | 641.6667 |  |  | BRIDA PLASTICA UV--- | 70382.6667
1348.5827
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 1 | 101145.4545 | 165 | 613.0028 |  |  | 21600 | 130.9091 | 482.0937
165
165
165
165
[6 empty] | 613.0028 |  |  |  | 130.9091 | 482.0937
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 165 | 243.2529
| OBRERO/AYUDANTE | 12 | 163.5% | 24658.816 | 165 | 1793.3684
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 165 | 135.1405
| OBRERO/CALIDAD | 1 | 163.5% | 24658.816 | 165 | 149.4474
| OPERADOR | 1 | 223.5% | 50800 | 165 | 307.8788
2629.088
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 5556.6376
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 666.7965
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 166.6991
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 277.8319
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 1111.3275
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 6667.9651
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 20
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
20
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Instalación de conector bimetálico tipo pala para AC-BT 1x400 mm2 según RETIE. Incluye la conexión a la bornera del inversor y al tablero de BT de la Power Station, Incluye el suministro e instalación de la marquilla del cable, de la sección de termoencogible en el color requerido según RETIE. incluye certificación de conformidad RETIE y certificación de producto del fabricante.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 4.9 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| ETIQUETA PLASTICA--- | UND | 1 | 13458 | 5 | 2691.6 |  | ETIQUETA PLASTICA--- | 384
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 100 | 3400 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 19.2
6091.6
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 4.9 | 11945.269 |  | 21600 | 4408.1633 | 7537.1058
4.9
4.9
4.9
4.9
[6 empty] | 11945.269 |  |  | 4408.1633 | 7537.1058
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 4.9 | 8191.1688
| TECNICO | 2 | 231.7% | 46340.3636 | 4.9 | 18914.4341
4.9
4.9
4.9
27105.603
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 45142.472
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 5417.0966
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 1354.2742
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 2257.1236
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 9028.4944
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 54170.9664
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 21
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
21
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Instalación de conector tipo codo para cable de 1x185 mm2 XLPE, 35 kV. Incluye el alistamiento del cable y montaje del premoldeado, torqueado según especifación del fabricante, la conexión a la celda de MT, suministro de elementos de sujección del cable dentro de la celda, figuración técnica del cable, incluye el suministro y marquilla del cable y del termoencogible en el color establecido para cada fase y nivel de tensión según RETIE.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 0.97 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| TORQUIMETRO DIGITAL - ACREDITACION--- | UND | 1 | 1250000 | 30 | 41666.6667 |  | TORQUIMETRO DIGITAL - ACREDITACION--- | 1
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 25 | 13600 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 1.2
| Termocontraible--- | und | 1 | 6695 | 1 | 6695 |  | Termocontraible--- | 30
| ETIQUETA PLASTICA--- | UND | 1 | 13458 | 1 | 13458 |  | ETIQUETA PLASTICA--- | 30
75419.6667
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 0.97 | 60342.0806 |  | 21600 | 22268.0412 | 38074.0394
0.97
0.97
0.97
0.97
[6 empty] | 60342.0806 |  |  | 22268.0412 | 38074.0394
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| TECNICO | 4 | 231.7% | 46340.3636 | 0.97 | 191094.283
| INGENIERO DE CALIDAD | 1 | 201% | 73098.1818 | 0.97 | 75358.9503
0.97
0.97
0.97
266453.2334
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 402214.9806
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 48265.7977
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 12066.4494
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 20110.749
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 80442.9961
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 482657.9768
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 22
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
22
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Instalación de conector tipo codo o de terminal premoldeado tipo interior con conector de compresión de 35kV para cable de 1x400 mm2 XLPE, 35 kV. Incluye el alistamiento del cable y montaje del premoldeado, torqueado según especifación del fabricante, la conexión a la celda de MT, suministro de elementos de sujección del cable dentro de la celda, figuración técnica del cable, incluye el suministro y marquilla del cable y del termoencogible en el color establecido para cada fase y nivel de tensión según RETIE.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 0.87 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| TORQUIMETRO DIGITAL - ACREDITACION--- | UND | 1 | 1250000 | 30 | 41666.6667 |  | TORQUIMETRO DIGITAL - ACREDITACION--- | 1.4
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 25 | 13600 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 1.68
| Termocontraible--- | und | 1 | 6695 | 1 | 6695 |  | Termocontraible--- | 42
| ETIQUETA PLASTICA--- | UND | 1 | 13458 | 1 | 13458 |  | ETIQUETA PLASTICA--- | 42
75419.6667
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 0.87 | 67277.9519 |  | 21600 | 24827.5862 | 42450.3657
0.87
0.87
0.87
0.87
[6 empty] | 67277.9519 |  |  | 24827.5862 | 42450.3657
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| TECNICO | 4 | 231.7% | 46340.3636 | 0.87 | 213059.1432
| INGENIERO DE CALIDAD | 1 | 201% | 73098.1818 | 0.87 | 84020.8986
0.87
0.87
0.87
297080.0418
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 439777.6604
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 52773.3192
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 13193.3298
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 21988.883
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 87955.5321
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 527733.1925
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 23
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
23
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Instalación de conector tipo codo o de terminal premoldeado tipo interior con conector de compresión de 35kV para cable de 1x630 mm2 XLPE, 35 kV. Incluye el alistamiento del cable y montaje del premoldeado, torqueado según especifación del fabricante, la conexión a la celda de MT, suministro de elementos de sujección del cable dentro de la celda, figuración técnica del cable, incluye el suministro y marquilla del cable y del termoencogible en el color establecido para cada fase y nivel de tensión según RETIE.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 0.77 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| TORQUIMETRO DIGITAL - ACREDITACION--- | UND | 1 | 1250000 | 30 | 41666.6667 |  | TORQUIMETRO DIGITAL - ACREDITACION--- | 1
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 25 | 13600 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 1.2
| Termocontraible--- | und | 1 | 6695 | 1 | 6695 |  | Termocontraible--- | 30
| ETIQUETA PLASTICA--- | UND | 1 | 13458 | 1 | 13458 |  | ETIQUETA PLASTICA--- | 30
75419.6667
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 0.77 | 76015.3483 |  | 21600 | 28051.9481 | 47963.4002
0.77
0.77
0.77
0.77
[6 empty] | 76015.3483 |  |  | 28051.9481 | 47963.4002
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| TECNICO | 4 | 231.7% | 46340.3636 | 0.77 | 240729.1617
| INGENIERO DE CALIDAD | 1 | 201% | 73098.1818 | 0.77 | 94932.7037
0.77
0.77
0.77
335661.8654
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 487096.8804
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 58451.6256
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 14612.9064
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 24354.844
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 97419.3761
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 584516.2564
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 24
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
24
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Elaboración de Empalme para cable de 1x400 mm2 - XLPE - 35 KV según RETIE. Incluye la preparación del cable, la disponibilidad de las herramientas adecuadas, el montaje del empalme según las especificaciones dadas por el fabricante, la figuración del cable dentro de la caja de paso o arqueta conservando la distancia del diametro de curvatura del cable dada por el fabricante.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 0.9 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| EMPALME MEDIA TENSION--- | UND | 1 | 2300000 | 1 | 2300000 |  | EMPALME MEDIA TENSION--- | 3
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 50 | 6800 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 0.06
2306800
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 0.9 | 65035.3535 |  | 21600 | 24000 | 41035.3535
0.9
0.9
0.9
0.9
[6 empty] | 65035.3535 |  |  | 24000 | 41035.3535
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| TECNICO | 2 | 231.7% | 46340.3636 | 0.9 | 102978.5859
0.9
0.9
0.9
0.9
102978.5859
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 2474813.9394
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 296977.6727
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 74244.4182
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 123740.697
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 494962.7879
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 2969776.7273
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 25
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
25
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Elaboración de Empalme para cable de 1x630 mm2 - XLPE - 18/30 KV según RETIE. Incluye la preparación del cable, la disponibilidad de las herramientas adecuadas, el montaje del empalme según las especificaciones dadas por el fabricante, la figuración del cable dentro de la caja de paso o arqueta conservando la distancia del diametro de curvatura del cable dada por el fabricante.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 0.9 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| EMPALME MEDIA TENSION--- | UND | 1 | 2300000 | 1 | 2300000 |  | EMPALME MEDIA TENSION--- | 9
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 50 | 6800 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 0.18
2306800
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 0.9 | 65035.3535 |  | 21600 | 24000 | 41035.3535
0.9
0.9
0.9
0.9
[6 empty] | 65035.3535 |  |  | 24000 | 41035.3535
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| TECNICO | 2 | 231.7% | 46340.3636 | 0.9 | 102978.5859
0.9
0.9
0.9
0.9
102978.5859
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 2474813.9394
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 296977.6727
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 74244.4182
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 123740.697
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 494962.7879
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 2969776.7273
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 26
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fabricación de caja de inspección o arqueta en concreto de 3000 psi de 2x2x1,6 m con tapas en concreto según diseño. Incluye excavación y terminado, suministro e instalación de las campanas en PVC de 6", sellado de ductos electricos despues del tendido en espuma epoxica, fabricación y montaje de las placas de identificación de la caja (numero de caja, nivel de tensión, riesgo eléctrico). Cumplimiento norma técnica constructiva CHEC
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 0.081037 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0.081037
0.081037
0.081037
0.081037
0.081037
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 2 | 340000 | 1 | 680000 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 40
680000
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 0.081037 | 722282.6364 |  | 21600 | 266544 | 455738.6364
0.081037
0.081037
0.081037
0.081037
[6 empty] | 722282.6364 |  |  | 266544 | 455738.6364
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 5 | 163.5% | 24658.816 | 0.081037 | 1521448.9472
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 0.081037 | 495287.2145
| TECNICO | 1 | 231.7% | 46340.3636 | 0.081037 | 571840.0873
0.081037
0.081037
2588576.249
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 3990858.8854
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 478903.0662
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 119725.7666
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 199542.9443
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 798171.7771
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 4789030.6625
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 27
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
27
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Instalación del inversor SUN2000-330KTL-H1, incluye el transporte desde el punto de acopio del parque hasta el sitio de montaje, anclaje a estructura metálica, suministro e instalación de la transición de tubo PVC (enterrada) con tubería metálica IMC (exterior) con sus accesorios de acople, aplicación de sellado de conductos eléctricos con espuma epoxica, , Incluye la placa de identificación, nivel de tensión, riesgo eléctrico del inversor, suministro y conexión del cable de cobre aislado de tierra No. 2 AWG del inversor al soporte metálico, Suminsitro de grapa de aterrizamiento de hinca. Adicionalmente disponer el empaque del inversor en sitio autorizado. Notas: a) No incluye la instalación de la estructura metálica de soporte (hincas). b) El contratante sólo suministrará el inversor y la estructura, lo demas elementos de la instalación deben ser suministrados por el contratista.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 0.39 | 3.12 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 30 | 11333.3333 |  |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 10.6667
| TORQUIMETRO DIGITAL - ACREDITACION--- | UND | 2 | 1250000 | 50 | 50000 |  |  | TORQUIMETRO DIGITAL - ACREDITACION--- | 12.8
| Perno + arandela--- | und | 4 | 8900 | 1 | 35600 |  |  | Perno + arandela--- | 1280
96933.3333
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 0.39 | 150081.5851 |  |  | 21600 | 55384.6154 | 94696.9697
0.39
0.39
0.39
0.39
[6 empty] | 150081.5851 |  |  |  | 55384.6154 | 94696.9697
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 4 | 163.5% | 24658.816 | 0.39 | 252910.9333
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 0.39 | 102914.6853
0.39
0.39
0.39
355825.6186
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 602840.5371
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 72340.8644
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 18085.2161
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 30142.0269
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 120568.1074
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 723408.6445
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 28
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
28
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Instalación de la power station JUPITER-6000K-H1, incluye cargue desde el tractocamión y descargue sobre la cimentación correspondiente, mediante el uso de maquina tipo grua de gran tonelaje, la disponibilidad del palomier, eslingas y demás accesorios de izaje según el diseño y el plan de izaje especificado por el contratista y aprobado por Powerchina. Incluye material de fijación tipo soldadura en todas las partes definidas por el fabricante, limpieza con epoxico y aplicación de pintura anticorrosiva y galvanizado en los puntos de soldadura, y todo lo necesario para su correcta instalación.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 0.19157 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0.19157
0.19157
0.19157
0.19157
0.19157
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 2 | 340000 | 1 | 680000 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 32
| TORQUIMETRO DIGITAL - ACREDITACION--- | UND | 1 | 1250000 | 1 | 1250000 |  | TORQUIMETRO DIGITAL - ACREDITACION--- | 16
| HERRAMIENTA TORQUE HILTI--- | UND |  | 870000 |  |  |  | HERRAMIENTA TORQUE HILTI---
1930000
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 0.19157 | 305536.0909 |  | 21600 | 112752 | 192784.0909
0.19157
0.19157
0.19157
0.19157
[6 empty] | 305536.0909 |  |  | 112752 | 192784.0909
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/CALIDAD | 2 | 163.5% | 24658.816 | 0.19157 | 257438.039
| TECNICO | 2 | 231.7% | 46340.3636 | 0.19157 | 483793.3964
| OBRERO/AYUDANTE | 2 | 163.5% | 24658.816 | 0.19157 | 257438.039
0.19157
0.19157
998669.4744
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 3234205.5654
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 388104.6678
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 97026.167
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 161710.2783
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 646841.1131
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 3881046.6784
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 29
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
29
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Instalacion de fibra Óptica Monomodo 24xFo. Incluye marquillado de los cables. Incluye pero no se limita a las pruebas indicadas en el Anexo 005 Especificaciones Técnicas BOS TEPUY de EPM - CRW216402
[5 empty] | Unidad | ML
[5 empty] | Rendimiento general | 98 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CARRETES--- | VALOR / HORA | 1 | 7102.2727 | 98 | 72.4722 |  | 0 | 0 | 72.4722
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 98 | 597.2635 |  | 21600 | 220.4082 | 376.8553
98
98
98
[6 empty] | 669.7356 |  |  | 220.4082 | 449.3275
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| ETIQUETA PLASTICA--- | UND | 1 | 13458 | 5000 | 2.6916 |  | ETIQUETA PLASTICA--- | 6
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 1000 | 340 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 30
342.6916
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 0.5 | 101145.4545 | 98 | 516.0482 |  | 21600 | 110.2041 | 405.8442
98
98
98
98
[6 empty] | 516.0482 |  |  | 110.2041 | 405.8442
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 8 | 163.5% | 24658.816 | 98 | 2012.9646
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 98 | 409.5584
| OBRERO/CALIDAD | 1 | 163.5% | 24658.816 | 98 | 251.6206
| CONDUCTOR | 0.5 | 163.5% | 22298.1818 | 98 | 113.7662
98
2787.9098
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 4316.3853
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 517.9662
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 129.4916
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 215.8193
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 863.2771
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 5179.6623
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 30
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
30
0
Suministro e instalacion de conector SC/LC/FC o ST para Fibra Óptica Monomodo 24xFO. La instalación debe incluir el corte, fusión (si aplica), marquillado y pruebas. Incluye pero no se limita a las pruebas indicadas en el Anexo 005 Especificaciones Técnicas BOS TEPUY de EPM - CRW216402
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 137 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CARRETES--- | VALOR / HORA | 1 | 7102.2727 | 137 | 51.8414 |  | 0 | 0 | 51.8414
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 137 | 427.2395 |  | 21600 | 157.6642 | 269.5753
137
137
137
[6 empty] | 479.081 |  |  | 157.6642 | 321.4167
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| ETIQUETA PLASTICA--- | UND | 1 | 13458 | 5000 | 2.6916 |  | ETIQUETA PLASTICA--- | 0.02
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 1000 | 340 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 0.1
| CONECTOR FIBRA OPTICA SC--- | ML | 1 | 23500 | 1 | 23500 |  | CONECTOR FIBRA OPTICA SC--- | 100
23842.6916
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 0.5 | 101145.4545 | 137 | 369.144 |  | 21600 | 78.8321 | 290.3119
137
137
137
137
[6 empty] | 369.144 |  |  | 78.8321 | 290.3119
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 8 | 163.5% | 24658.816 | 137 | 1439.9309
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 137 | 292.9688
| OBRERO/CALIDAD | 1 | 163.5% | 24658.816 | 137 | 179.9914
| CONDUCTOR | 0.5 | 163.5% | 22298.1818 | 137 | 81.3802
137
1994.2713
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 26685.1878
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 3202.2225
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 800.5556
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1334.2594
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 5337.0376
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 32022.2254
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 31
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
31
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Conexión de TCU a la alimentación de la derivación del string.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 3.9 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 100 | 3400 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 22.9
3400
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 3.9 | 15008.1585 |  | 21600 | 5538.4615 | 9469.697
3.9
3.9
3.9
3.9
[6 empty] | 15008.1585 |  |  | 5538.4615 | 9469.697
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| TECNICO | 3 | 231.7% | 46340.3636 | 3.9 | 35646.4336
| OBRERO/CALIDAD | 1 | 163.5% | 24658.816 | 3.9 | 6322.7733
3.9
3.9
3.9
41969.2069
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 60377.3654
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 7245.2838
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 1811.321
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 3018.8683
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 12075.4731
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 72452.8385
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 32
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
32
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Connection of pyranometers NCU (sensor trackers) - todas las conexiones requeridas para dejar la NCU operativas
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 1.95 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 200 | 1700 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 0.08
| TORQUIMETRO DIGITAL - ACREDITACION--- | UND | 1 | 1250000 | 100 | 12500 |  | TORQUIMETRO DIGITAL - ACREDITACION--- | 0.16
14200
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 1.95 | 30016.317 |  | 21600 | 11076.9231 | 18939.3939
1.95
1.95
1.95
1.95
[6 empty] | 30016.317 |  |  | 11076.9231 | 18939.3939
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| TECNICO | 1 | 231.7% | 46340.3636 | 1.95 | 23764.289
| OBRERO/CALIDAD | 1 | 163.5% | 24658.816 | 1.95 | 12645.5467
1.95
1.95
1.95
36409.8357
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 80626.1527
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 9675.1383
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 2418.7846
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 4031.3076
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 16125.2305
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 96751.3833
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 33
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
33
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Tendido de cable de cobre desnudo 2/0 AWG - clase B, incluye transporte del carrete en vehículo apropiado desde el centro de acopio del parque hasta el sitio de tendido, tendido dentro de la zanja, los equipos y accesorios requeridos para el tendido técnico del cable asegurando la protección del personal y la integridad física del cable y todo lo necesario para su correcta ejecución.
[5 empty] | Unidad | ML
[5 empty] | Rendimiento general | 68.2 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMION RAMPA--- | VALOR / HORA | 1 | 89781.8182 | 68.2 | 1316.4489 |  | 21600 | 316.7155 | 999.7334
| CARRETES--- | VALOR / HORA | 3 | 7102.2727 | 68.2 | 312.4167 |  | 0 | 0 | 312.4167
68.2
68.2
68.2
[6 empty] | 1628.8656 |  |  | 316.7155 | 1312.1501
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 1500 | 226.6667 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 15.3333
226.6667
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 0.5 | 101145.4545 | 68.2 | 741.5356 |  | 21600 | 158.3578 | 583.1778
68.2
68.2
68.2
68.2
[6 empty] | 741.5356 |  |  | 158.3578 | 583.1778
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 68.2 | 588.5151
| OBRERO/AYUDANTE | 10 | 163.5% | 24658.816 | 68.2 | 3615.6622
| CONDUCTOR | 1.5 | 163.5% | 22298.1818 | 68.2 | 490.4292
68.2
68.2
4694.6065
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 7291.6743
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 875.0009
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 218.7502
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 364.5837
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 1458.3349
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 8750.0092
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 34
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
34
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Instalacion de emplames para cable de Fibra Óptica Monomodo 24xFO. La instalación debe incluir el corte, fusión (si aplica), marquillado y pruebas.. Incluye pero no se limita a las pruebas indicadas en el Anexo 005 Especificaciones Técnicas BOS TEPUY de EPM - CRW216402.
[5 empty] | Unidad | und
[5 empty] | Rendimiento general | 3 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
3
3
3
3
3
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 25 | 13600 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 1.04
| Fusionadora de fibra optica--- | und | 1 | 39000000 | 26 | 1500000 |  | Fusionadora de fibra optica--- | 1
| Kit fibra optica--- | und | 1 | 12000000 | 26 | 461538.4615 |  | Kit fibra optica--- | 1
1975138.4615
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 3 | 19510.6061 |  | 21600 | 7200 | 12310.6061
3
3
3
3
[6 empty] | 19510.6061 |  |  | 7200 | 12310.6061
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| TECNICO | 2 | 231.7% | 46340.3636 | 3 | 30893.5758
| OBRERO/AYUDANTE | 2 | 163.5% | 24658.816 | 3 | 16439.2107
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 3 | 7432.7273
3
3
54765.5137
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 2049414.5813
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 245929.7498
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 61482.4374
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 102470.7291
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 409882.9163
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 2459297.4976
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 35
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
35
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de puntos de soldadura exotermica para unión entre cable CU 2/0 AWG a cable CU 2/0 AWG, cable CU 1/0AWG a cable 2/0 AWG, Cable CU 2/0AWG a Varilla de cobre 5/8"x2,44 mt. en X, T, horizontal y demás configuraciones que se indiquen. Marca TECNOWELD, Incluye el suministro de los insumos y el kit de herramientas con sus accesorios.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 5.73 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
5.73
5.73
5.73
5.73
5.73
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 100 | 3400 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 13.2
| soldadura exotermica 250gr--- | und | 1 | 34080 | 1 | 34080 |  | soldadura exotermica 250gr--- | 1320
| chispero--- | und | 1 | 59800 | 50 | 1196 |  | chispero--- | 26.4
| pinza universal--- | und | 1 | 240360 | 100 | 2403.6 |  | pinza universal--- | 13.2
| molde de soldadura--- | und | 1 | 750076 | 50 | 15001.52 |  | molde de soldadura--- | 26.4
56081.12
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 5.73 | 10214.977 |  | 21600 | 3769.6335 | 6445.3435
5.73
5.73
5.73
5.73
[6 empty] | 10214.977 |  |  | 3769.6335 | 6445.3435
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| TECNICO | 1 | 231.7% | 46340.3636 | 5.73 | 8087.3235
| OBRERO/AYUDANTE | 4 | 163.5% | 24658.816 | 5.73 | 17213.8332
5.73
5.73
5.73
25301.1567
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 91597.2537
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 10991.6704
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 2747.9176
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 4579.8627
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 18319.4507
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 109916.7044
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 36
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
36
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
0
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 225 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
225
225
225
225
225
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| Perno + arandela--- | und | 1 | 8900 | 1 | 8900 |  | Perno + arandela--- | 0
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 250 | 1360 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 0
10260
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
225
225
225
225
225
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 1 | 163.5% | 24658.816 | 225 | 109.5947
225
225
225
225
109.5947
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 10369.5947
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 1244.3514
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 311.0878
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 518.4797
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 2073.9189
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 12443.5137
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 37
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
37
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
0
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 7 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
7
7
7
7
7
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 100 | 3400 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 0
3400
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
7
7
7
7
7
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| TECNICO | 1 | 231.7% | 46340.3636 | 7 | 6620.0519
| OBRERO/AYUDANTE | 4 | 163.5% | 24658.816 | 7 | 14090.752
7
7
7
20710.8039
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 24110.8039
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 2893.2965
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 723.3241
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1205.5402
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 4822.1608
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 28932.9647
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 38
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
0
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 7 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
7
7
7
7
7
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 100 | 3400 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 0
3400
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
7
7
7
7
7
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| TECNICO | 1 | 231.7% | 46340.3636 | 7 | 6620.0519
| OBRERO/AYUDANTE | 4 | 163.5% | 24658.816 | 7 | 14090.752
7
7
7
20710.8039
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 24110.8039
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 2893.2965
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 723.3241
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1205.5402
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 4822.1608
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 28932.9647
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 39
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
39
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
0
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 7 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
7
7
7
7
7
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| conector bimetalico--- | und | 1 | 25000 | 1 | 25000 |  | conector bimetalico--- | 0
25000
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
7
7
7
7
7
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| TECNICO | 1 | 231.7% | 46340.3636 | 7 | 6620.0519
| OBRERO/AYUDANTE | 3 | 163.5% | 24658.816 | 7 | 10568.064
7
7
7
17188.1159
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 42188.1159
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 5062.5739
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 1265.6435
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 2109.4058
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 8437.6232
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 50625.7391
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 40
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
40
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de barra de cobre para equipotencialidad de tierra de 12 perforaciones y dimensiones 300x50x10mm ubicada en el sitio indicado por los planos del SPT.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 3.48 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
3.48
3.48
3.48
3.48
3.48
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| Barra de cobre--- | und | 1 | 350000 | 1 | 350000 |  | Barra de cobre--- | 2
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 100 | 3400 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 0.02
353400
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 3.48 | 16819.488 |  | 21600 | 6206.8966 | 10612.5914
3.48
3.48
3.48
3.48
[6 empty] | 16819.488 |  |  | 6206.8966 | 10612.5914
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| TECNICO | 1 | 231.7% | 46340.3636 | 3.48 | 13316.1964
| OBRERO/AYUDANTE | 2 | 163.5% | 24658.816 | 3.48 | 14171.7333
3.48
3.48
3.48
27487.9298
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 397707.4178
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 47724.8901
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 11931.2225
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 19885.3709
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 79541.4836
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 477248.9013
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 41
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
41
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e Instalación de varilla de cobre-cobre 100%, de 5/8" x 2.44 m. Incluye el empleo de las herrramientas adecuadas para el enterramiento de la varilla en tierra,
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 3.48 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
3.48
3.48
3.48
3.48
3.48
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| Barra de cobre--- | und | 1 | 350000 | 1 | 350000 |  | Barra de cobre--- | 394
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 100 | 3400 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 3.94
353400
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 3.48 | 16819.488 |  | 21600 | 6206.8966 | 10612.5914
3.48
3.48
3.48
3.48
[6 empty] | 16819.488 |  |  | 6206.8966 | 10612.5914
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 2 | 163.5% | 24658.816 | 3.48 | 14171.7333
| TECNICO | 1 | 231.7% | 46340.3636 | 3.48 | 13316.1964
3.48
3.48
3.48
27487.9298
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 397707.4178
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 47724.8901
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 11931.2225
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 19885.3709
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 79541.4836
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 477248.9013
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 42
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
42
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e Instalación de latiguillo de 1.5 m de cable de cobre aislado 1x6AWG de color verde para puesta a tierra entre trackers. Incluye el suministro e instalación del conector bimetálico con agujero de 1/4" en ambas puntas del latiguillo para adozar al torque tubo, Incluye el suministro y montaje de bridas o amarres plasticos con protección UV. incluye el mecanizado del torquetubo para la conexión, incluye dos tornillos autoroscantes acorde al terminal (1/4" x 3/4" aprox) y accesorios que permitan una correcta fijación y aplicación de galvanizado en frío en la zona mecanizada (si aplica). Los elementos deben tener protección contra la corrosión.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 71 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
71
71
71
71
71
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| latiguillo--- | ml | 1.5 | 18500 | 1 | 27750 |  |  | 2220
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 100 | 3400 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 14.8
| Perno + arandela--- | und | 2 | 8900 | 1 | 17800 |  | Perno + arandela--- | 2960
| BRIDA PLASTICA UV--- | UND | 2 | 1925 | 1 | 3850 |  | BRIDA PLASTICA UV--- | 2960
52800
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 1 | 101145.4545 | 71 | 1424.5839 |  | 21600 | 304.2254 | 1120.3585
71
71
71
71
[6 empty] | 1424.5839 |  |  | 304.2254 | 1120.3585
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 71 | 565.306
| OBRERO/AYUDANTE | 10 | 163.5% | 24658.816 | 71 | 3473.0727
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 71 | 314.0589
71
71
4352.4376
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 58577.0215
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 7029.2426
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 1757.3106
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 2928.8511
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 11715.4043
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 70292.4258
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 43
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
43
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Instalación de latiguillo de cable de cobre desnudo No. 2 AWG para puesta a tierra . Incluye suministro e Instalación de conector bimetálico tipo pala de 1 hueco para calibre de 2 AWG con certificación RETIE. con tornillo , tuerca, arandela plana y arandela de presión, tendido del latiguillo hacia la excavación del SPT, la excavación manual desde estructura a la zanja del SPT y demás accesorios para fijación en forma correcta.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 75 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
75
75
75
75
75
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 350 | 971.4286 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 5.4286
| Perno + arandela--- | und | 1 | 8900 | 1 | 8900 |  | Perno + arandela--- | 1900
| Conector de conductor bimetalico --- | und | 1 | 11570 | 1 | 11570 |  | Conector de conductor bimetalico --- | 1900
| Termocontraible--- | und | 1 | 6695 | 1 | 6695 |  | Termocontraible--- | 1900
28136.4286
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 1 | 101145.4545 | 75 | 1348.6061 |  | 21600 | 288 | 1060.6061
75
75
75
75
[6 empty] | 1348.6061 |  |  | 288 | 1060.6061
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 75 | 535.1564
| OBRERO/AYUDANTE | 14 | 163.5% | 24658.816 | 75 | 4602.979
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 75 | 297.3091
75
75
5435.4444
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 34920.4791
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 4190.4575
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 1047.6144
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1746.024
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 6984.0958
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 41904.5749
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 44
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
44
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Instalacion y suminsitro de pararrayos tipo PDCE con dispositivo de cebado electronico tipo mastil, temperatura de funcionamiento -10°C a +40°C. Consumo electrico 30 mA +-5% . Incluir accesorios de sujeción adaptacion tipo mastil, bajante en cable de cobre aislado No. 2/0 AWG, accesorios de sujeción del cable a superficie de concreto o metálica, según diseño entregado por powerchina y cumplimiento de RETIE. Incluye la certificación de conformidad RETIE y certificación de producto del fabricante
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 0.071429 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0.071429
0.071429
0.071429
0.071429
0.071429
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 100 | 3400 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 0.64
3400
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 0.071429 | 819445.4545 |  | 21600 | 302400 | 517045.4545
0.071429
0.071429
0.071429
0.071429
[6 empty] | 819445.4545 |  |  | 302400 | 517045.4545
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| TECNICO | 2 | 231.7% | 46340.3636 | 0.071429 | 1297530.1818
| OBRERO/AYUDANTE | 1 | 163.5% | 24658.816 | 0.071429 | 345223.424
0.071429
0.071429
0.071429
1642753.6058
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 2465599.0604
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 295871.8872
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 73967.9718
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 123279.953
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 493119.8121
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 2958718.8724
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 45
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
45
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Instalación de latiguillo en cable de cobre aislado No. 2 AWG (0,5 metros c/u)para puesta a tierra de inversor a la estructura metálica de sujeción. Incluye suministro e Instalación de conector bimetálico tipo pala de 1 hueco para calibre de 2 AWG con certificación RETIE. con tornillo , tuerca, arandela plana y arandela de presión y la sección del termoencogible de color verde según RETIE para conectar en ambas puntas del latiguillo. Incluye mecanizado en la estructura metálica, y demás accesorios que permitan la correcta sujeción del cable a la estructura.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 74.8 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
74.8
74.8
74.8
74.8
74.8
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 350 | 971.4286 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 0.91429
| Conector de conductor bimetalico --- | und | 1 | 11570 | 1 | 11570 |  | Conector de conductor bimetalico --- | 320
| Perno + arandela--- | und | 1 | 8900 | 1 | 8900 |  | Perno + arandela--- | 320
| Termocontraible--- | und | 1 | 6695 | 1 | 6695 |  | Termocontraible--- | 320
28136.4286
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 1 | 101145.4545 | 74.8 | 1352.212 |  | 21600 | 288.7701 | 1063.4419
74.8
74.8
74.8
74.8
[6 empty] | 1352.212 |  |  | 288.7701 | 1063.4419
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 74.8 | 536.5873
| OBRERO/AYUDANTE | 12 | 163.5% | 24658.816 | 74.8 | 3955.9598
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 74.8 | 298.104
74.8
74.8
4790.6511
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 34279.2916
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 4113.515
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 1028.3787
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1713.9646
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 6855.8583
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 41135.1499
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 46
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
46
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de cajas de inspección y medida para el SPT. Según REITE.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 0.975 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0.975
0.975
0.975
0.975
0.975
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 100 | 3400 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 0.6
3400
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 0.975 | 60032.634 |  | 21600 | 22153.8462 | 37878.7879
0.975
0.975
0.975
0.975
[6 empty] | 60032.634 |  |  | 22153.8462 | 37878.7879
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| TECNICO | 1 | 231.7% | 46340.3636 | 0.975 | 47528.5781
| OBRERO/AYUDANTE | 2 | 163.5% | 24658.816 | 0.975 | 50582.1867
0.975
0.975
0.975
98110.7648
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 161543.3988
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 19385.2079
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 4846.302
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 8077.1699
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 32308.6798
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 193852.0785
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 47
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
47
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Excavación, relleno y compactación de Zanja tipo X para Malla de tierra, sección (bxh) 0,30 m 0.50 m. Incluye el perfilado del contorno de la zanja con las herramietas adecuadas, la separación del descapote o capa orgánica con el resto del material excavado y la disposición del material excavado. En cualquier caso solo se permitirá un máximo de 10 cm de material de excavación sobre el nivel del terreno. Inlcuye suministros acorde a las especificaciones del Anexo 005 Especificaciones Técnicas BOS Tepuy - EPM y los documentos de ingeniería (Layout zanjas y detalles). La compactación debe realizarse en capas y se deben ejecutar los correspondientes ensayos de densidad.
[5 empty] | Unidad | ml | 8
[5 empty] | Rendimiento general | 29.3 | 0.15 | 4.395 | CUANTIFICADO
| I - MAQUINARIA Y EQUIPO | [5 empty] | 53.3333 | 234.4
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| EXCAVADORA 120--- | VALOR / HORA | 2 | 134672.7273 | 29.3 | 9192.6776 |  |  |  | 32400 | 2211.6041 | 6981.0735
| MINICARGADOR--- | 0 | 1 | 84381.8182 | 29.3 | 2879.9255 |  |  |  | 16200 | 552.901 | 2327.0245
| COMPACTADOR 2T--- | 0 | 1 | 33527.2727 | 29.3 | 1144.2755 |  |  |  | 10800 | 368.6007 | 775.6748
| MOTO BOMBA--- | 0 | 2 | 27845.4545 | 29.3 | 1900.7136 |  |  |  | 10800 | 737.2014 | 1163.5123
29.3
[6 empty] | 15117.5923 |  |  |  |  | 3870.3072 | 11247.2851
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 1000 | 340 |  |  |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 2.3
340
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 1 | 101145.4545 | 29.3 | 3452.0633 |  |  |  | 21600 | 737.2014 | 2714.8619
29.3
29.3
29.3
29.3
[6 empty] | 3452.0633 |  |  |  |  | 737.2014 | 2714.8619
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 8 | 163.5% | 24658.816 | 29.3 | 6732.7825
| OPERADOR | 4 | 223.5% | 50800 | 29.3 | 6935.1536
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 29.3 | 1369.8542
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 29.3 | 761.0301
29.3
15798.8204
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 34708.476
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 4165.0171
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 1041.2543
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1735.4238
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 6941.6952
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 41650.1712 | 0.972
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 48
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
48
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Zanja tipo 1, 2, BT-AC Secciónes 1.05 x 0.38 m, 1.05 x 0.66m, Incluye el perfilado del contorno de la zanja con las herramietas adecuadas, la disposición del material excavado a 1 metro de la zanja, la separación del descapote o capa orgánica con el resto del material excavado.
[5 empty] | Unidad | ML
[5 empty] | Rendimiento general | 28.9 | 11.5311 | 231.2 | 160.2216 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| EXCAVADORA 120--- | VALOR / HORA | 4 | 134672.7273 | 28.9 | 18639.8238 |  |  |  |  | 32400 | 4484.4291 | 14155.3948
| MINICARGADOR--- | 0 | 2 | 84381.8182 | 28.9 | 5839.5722 |  |  |  |  | 16200 | 1121.1073 | 4718.4649
| COMPACTADOR 2T--- | 0 | 2 | 33527.2727 | 28.9 | 2320.2265 |  |  |  |  | 10800 | 747.4048 | 1572.8216
| MOTO BOMBA--- | 0 | 3 | 27845.4545 | 28.9 | 2890.5316 |  |  |  |  | 10800 | 1121.1073 | 1769.4243
28.9
[6 empty] | 29690.1541 | [5 empty] | 7474.0484 | 22216.1057
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 1000 | 340 |  |  |  |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 5.93
| ARENA --- | M3 | 0.429 | 86000 | 1 | 36894 |  |  |  |  | ARENA --- | 2543.97
| CINTA PRECAUCION --- | ML | 2 | 400 | 1 | 800 |  |  |  |  | CINTA PRECAUCION --- | 11860
38034
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 1 | 101145.4545 | 28.9 | 3499.8427 |  |  |  |  | 21600 | 747.4048 | 2752.4379
28.9
28.9
28.9
28.9
[6 empty] | 3499.8427 | [5 empty] | 747.4048 | 2752.4379
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 6 | 163.5% | 24658.816 | 28.9 | 5119.4774
| OPERADOR | 6 | 223.5% | 50800 | 28.9 | 10546.7128
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 28.9 | 1388.8141
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 28.9 | 771.5634
28.9
17826.5677
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 89050.5645
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 10686.0677
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 2671.5169
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 4452.5282
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 17810.1129
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 106860.6774 | 0.693 | 1.443 | 154200.1117
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 49
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
49
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Zanja tipo 3, 4, 5, 6 BT-AC Secciónes 1.34 x 0.68 m, 1.34 x 0.96m. Incluye el perfilado del contorno de la zanja con las herramietas adecuadas, la disposición del material excavado a 1 metro de la zanja, la separación del descapote o capa orgánica con el resto del material excavado.
[5 empty] | Unidad | ML
[5 empty] | Rendimiento general | 18.125 |  | 186.528 |  | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| EXCAVADORA 120--- | VALOR / HORA | 4 | 134672.7273 | 18.125 | 29720.8777 |  |  |  |  | 32400 | 7150.3448 | 22570.5329
| MOTO BOMBA--- | 0 | 3 | 27845.4545 | 18.125 | 4608.9028 |  |  |  |  | 10800 | 1787.5862 | 2821.3166
| COMPACTADOR 2T--- | 0 | 2 | 33527.2727 | 18.125 | 3699.5611 |  |  |  |  | 10800 | 1191.7241 | 2507.837
| MINICARGADOR--- | 0 | 2 | 84381.8182 | 18.125 | 9311.0972 |  |  |  |  | 16200 | 1787.5862 | 7523.511
18.125
[6 empty] | 47340.4389 | [5 empty] | 11917.2414 | 35423.1975
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 1000 | 340 |  |  |  |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 6.505
| ARENA --- | M3 | 0.624 | 86000 | 1 | 53664 |  |  |  |  | ARENA --- | 4059.12
| CINTA PRECAUCION --- | ML | 1 | 400 | 1 | 400 |  |  |  |  | CINTA PRECAUCION --- | 6505
54404
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 1 | 101145.4545 | 18.125 | 5580.4389 |  |  |  |  | 21600 | 1191.7241 | 4388.7147
18.125
18.125
18.125
18.125
[6 empty] | 5580.4389 | [5 empty] | 1191.7241 | 4388.7147
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 6 | 163.5% | 24658.816 | 18.125 | 8162.9184
| OPERADOR | 6 | 223.5% | 50800 | 18.125 | 16816.5517
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 18.125 | 2214.4401
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 18.125 | 1230.2445
18.125
28424.1548
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 135749.0325
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 16289.8839
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 4072.471
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 6787.4516
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 27149.8065
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 162898.839 | 0.9112 | 1.0975 | 148433.4221
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 50
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
50
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Zanja tipo 7, 8, 9, 10 BT-AC Secciónes 1.34 x 1.26 m, 1.34 x 1.55m. Incluye el perfilado del contorno de la zanja con las herramietas adecuadas, la disposición del material excavado a 1 metro de la zanja, la separación del descapote o capa orgánica con el resto del material excavado.
[5 empty] | Unidad | ML
[5 empty] | Rendimiento general | 9.65 | 1.6884 | 160.3444 | 20.0431 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| EXCAVADORA 120--- | VALOR / HORA | 4 | 134672.7273 | 9.65 | 55822.8921 |  |  |  |  | 32400 | 13430.0518 | 42392.8403
| MOTO BOMBA--- | 0 | 3 | 27845.4545 | 9.65 | 8656.618 |  |  |  |  | 10800 | 3357.513 | 5299.105
| COMPACTADOR 2T--- | 0 | 2 | 33527.2727 | 9.65 | 6948.6576 |  |  |  |  | 10800 | 2238.342 | 4710.3156
| MINICARGADOR--- | 0 | 2 | 84381.8182 | 9.65 | 17488.4597 |  |  |  |  | 16200 | 3357.513 | 14130.9468
9.65
[6 empty] | 88916.6274 | [5 empty] | 22383.4197 | 66533.2077
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 1000 | 340 |  |  |  |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 3.545
| ARENA --- | M3 | 1.209 | 86000 | 1 | 103974 |  |  |  |  | ARENA --- | 4285.905
| CINTA PRECAUCION --- | ML | 1 | 400 | 1 | 400 |  |  |  |  | CINTA PRECAUCION --- | 3545
104714
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 1 | 101145.4545 | 9.65 | 10481.3943 |  |  |  |  | 21600 | 2238.342 | 8243.0523
9.65
9.65
9.65
9.65
[6 empty] | 10481.3943 | [5 empty] | 2238.342 | 8243.0523
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 6 | 163.5% | 24658.816 | 9.65 | 15331.9063
| OPERADOR | 6 | 223.5% | 50800 | 9.65 | 31585.4922
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 9.65 | 4159.2463
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 9.65 | 2310.6924
9.65
53387.3373
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 257499.359
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 30899.9231
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 7724.9808
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 12874.9679
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 51499.8718
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 308999.2308 | 2.077 | 0.48146 | 148771.8973
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 51
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
51
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Zanja tipo 1 y 2 BT-DC secciónes 0.90 x 0,95 m y 1.15 x 0.95m. Incluye el perfilado del contorno de la zanja con las herramietas adecuadas, la disposición del material excavado a 1 metro de la zanja, la separación del descapote o capa orgánica con el resto del material excavado.
[5 empty] | Unidad | ML
[5 empty] | Rendimiento general | 18.32 | 1.0925 | 0.91533 |  | CUANTIFICADO
| I - MAQUINARIA Y EQUIPO | [6 empty] | 147541.4416
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| EXCAVADORA 120--- | VALOR / HORA | 4 | 134672.7273 | 18.32 | 29404.5256 |  |  |  |  | 32400 | 7074.2358 | 22330.2898
| MINICARGADOR--- | 0 | 2 | 84381.8182 | 18.32 | 9211.9889 |  |  |  |  | 16200 | 1768.559 | 7443.4299
| COMPACTADOR 2T--- | 0 | 2 | 33527.2727 | 18.32 | 3660.1826 |  |  |  |  | 10800 | 1179.0393 | 2481.1433
| MOTO BOMBA--- | 0 | 3 | 27845.4545 | 18.32 | 4559.8452 |  |  |  |  | 10800 | 1768.559 | 2791.2862
18.32
[6 empty] | 46836.5423 | [5 empty] | 11790.393 | 35046.1493
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 1000 | 340 |  |  |  |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 7.131
| ARENA --- | M3 | 0.6175 | 86000 | 1 | 53105 |  |  |  |  | ARENA --- | 4403.3925
| CINTA PRECAUCION --- | ML | 1 | 400 | 1 | 400 |  |  |  |  | CINTA PRECAUCION --- | 7131
53845
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 1 | 101145.4545 | 18.32 | 5521.0401 |  |  |  |  | 21600 | 1179.0393 | 4342.0008
18.32
18.32
18.32
18.32
[6 empty] | 5521.0401 | [5 empty] | 1179.0393 | 4342.0008
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 6 | 163.5% | 24658.816 | 18.32 | 8076.0314 |  | excavacion | relleno | arena
| OPERADOR | 6 | 223.5% | 50800 | 18.32 | 16637.5546 |  | 27000 | 35000 | 111800
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 18.32 | 2190.8694
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 18.32 | 1217.1497
18.32
28121.6051
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 134324.1875
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 16118.9025
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 4029.7256
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 6716.2094
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 26864.8375
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 161189.0249
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 52
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
52
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
suminsitro e Instalación de latiguillo de 0,10m de cable de cobre Aislado verde No. 6 AWG con dos terminales de ojo estañado para puesta a tierra, con certificación RETIE. con tornillo , tuerca, arandela plana y arandela de presión (dos juegos por latiguillo) para equipotencialización de módulos.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 150 |  |  | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
150
150
150
150
150
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  | MATERIAL | CANTIDAD
| Cable de cobre aislado verde no 6 AWG--- | ML | 0.11 | 11700 | 1 | 1287 |  |  |  | Cable de cobre aislado verde no 6 AWG--- | 21355.4
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 5000 | 68 |  |  |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 38.828
| Latiguillo para panel 0.1m (Doble terminal)--- | und | 1 | 24133.2727 | 1 | 24133.2727 |  |  |  | Latiguillo para panel 0.1m (Doble terminal)--- | 194140
[6 empty] | 25488.2727 | 32 | 2.9333
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | 12329.408 |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 0.5 | 101145.4545 | 150 | 337.1515 |  | 4203.2073 |  | 21600 | 72 | 265.1515
[5 empty] | 150 |  |  | 2500000
[5 empty] | 150 |  |  | 13888.8889
[5 empty] | 150 |  |  | 4734.8485
[5 empty] | 150 |  |  | 30223.1212
[6 empty] | 337.1515 |  | 45334.6818 |  |  | 72 | 265.1515
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 150 | 267.5782
| OBRERO/AYUDANTE | 8 | 163.5% | 24658.816 | 150 | 1315.1369
| CONDUCTOR | 0.5 | 163.5% | 22298.1818 | 150 | 74.3273
150
150
1657.0423
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 27482.4666
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 3297.896
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 824.474
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1374.1233
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 5496.4933
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 32978.9599
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 53
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
53
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de tuberia condcuit PVC - DB para ductos de cruces viales de (4") para zanjas BT. Incluye el empate y aplicación de soldadura para PVC. Sujección de los tubos en la zanja para conservar simetrias, campanas a lado y lado del cruce vial.
[5 empty] | Unidad | ML
[5 empty] | Rendimiento general | 100 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMION RAMPA--- | VALOR / HORA | 1 | 89781.8182 | 100 | 897.8182 |  | 21600 | 216 | 681.8182
100
100
100
100
[6 empty] | 897.8182 |  |  | 216 | 681.8182
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 1000 | 340 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 0.224
| Tubo PVC 4" DB--- | ML | 1 | 32500 | 1 | 32500 |  | Tubo PVC 4" DB--- | 224
32840
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 100 | 585.3182 |  | 21600 | 216 | 369.3182
100
100
100
100
[6 empty] | 585.3182 |  |  | 216 | 369.3182
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 100 | 401.3673
| OBRERO/AYUDANTE | 4 | 163.5% | 24658.816 | 100 | 986.3526
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 100 | 222.9818
100
100
1610.7017
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 35933.8381
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 4312.0606
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 1078.0151
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1796.6919
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 7186.7676
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 43120.6057
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 54
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
54
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
0
[5 empty] | Unidad | 0
[5 empty] | Rendimiento general | 200 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
200
200
200
200
200
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| CINTA PRECAUCION --- | ML | 1 | 400 | 1 | 400 |  | CINTA PRECAUCION --- | 0
400
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
200
200
200
200
200
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/CALIDAD | 1 | 163.5% | 24658.816 | 200 | 123.2941
| OBRERO/AYUDANTE | 6 | 163.5% | 24658.816 | 200 | 739.7645
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 200 | 200.6836
200
200
1063.7422
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 1463.7422
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 175.6491
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 43.9123
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 73.1871
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 292.7484
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 1756.4906
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 55
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
55
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
0
[5 empty] | Unidad | 0
[5 empty] | Rendimiento general | 150 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
150
150
150
150
150
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| PROTECCION PLASTICA ML--- | ML | 1 | 16500 | 1 | 16500 |  | PROTECCION PLASTICA ML--- | 0
16500
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
150
150
150
150
150
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/CALIDAD | 1 | 163.5% | 24658.816 | 150 | 164.3921
| OBRERO/AYUDANTE | 6 | 163.5% | 24658.816 | 150 | 986.3526
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 150 | 267.5782
150
150
1418.3229
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 17918.3229
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 2150.1988
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 537.5497
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 895.9161
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 3583.6646
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 21501.9875
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 56
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
56
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
0
[5 empty] | Unidad | 0
[5 empty] | Rendimiento general |  | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
0
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 0
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 57
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
57
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de tuberia PVC Conduit tipo DB (2") dentro de las zanjas . Incluye entrega de la certificación de conformidad RETIE, certificación del producto del fabricante. Nota: tubería debe ser de fa bricantes reconocidos como PAVCO, GERFOR, DURMAN.
[5 empty] | Unidad | ML
[5 empty] | Rendimiento general | 155 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMION RAMPA--- | VALOR / HORA | 0.125 | 89781.8182 | 155 | 72.4047 |  | 21600 | 17.4194 | 54.9853
155
155
155
155
[6 empty] | 72.4047 |  |  | 17.4194 | 54.9853
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| TUBERIA CORRUGADA PEAD 2 PULGADAS--- | ML | 1.05 | 7560 | 1 | 7938 |  | TUBERIA CORRUGADA PEAD 2 PULGADAS--- | 34125
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 500 | 680 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 65
8618
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 155 | 377.6246 |  | 21600 | 139.3548 | 238.2698
155
155
155
155
[6 empty] | 377.6246 |  |  | 139.3548 | 238.2698
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 4 | 163.5% | 24658.816 | 155 | 636.3565
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 155 | 258.9466
| CONDUCTOR | 0.125 | 163.5% | 22298.1818 | 155 | 17.9824
155
155
913.2856
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 9981.3149
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 1197.7578
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 299.4394
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 499.0657
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 1996.263
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 11977.5779
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 58
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
58
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de la tuberia tipo PEAD Conduit corrugada de 2" dentro de las zanjas y en las zonas que quedan expuestas. Incluye los elementos de sujeción al piso de la excavación y a la estructura metálica del tracker con cinta bandit. Incluye entrega de la certificación de conformidad RETIE, certificación del producto del fabricante.
[5 empty] | Unidad | ML
[5 empty] | Rendimiento general | 160 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMION RAMPA--- | VALOR / HORA | 0.125 | 89781.8182 | 160 | 70.142 |  | 21600 | 16.875 | 53.267
160
160
160
160
[6 empty] | 70.142 |  |  | 16.875 | 53.267
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| TUBERIA CORRUGADA PEAD 2 PULGADAS--- | ML | 1.05 | 7560 | 1 | 7938 |  | TUBERIA CORRUGADA PEAD 2 PULGADAS--- | 34125
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 500 | 680 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 65
| CINTA BANDIT 1/2--- | ML | 1 | 7670 | 15 | 511.3333 |  | CINTA BANDIT 1/2--- | 2166.6667
9129.3333
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 160 | 365.8239 |  | 21600 | 135 | 230.8239
160
160
160
160
[6 empty] | 365.8239 |  |  | 135 | 230.8239
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 4 | 163.5% | 24658.816 | 160 | 616.4704
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 160 | 250.8545
| CONDUCTOR | 0.125 | 163.5% | 22298.1818 | 160 | 17.4205
160
160
884.7454
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 10450.0446
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 1254.0054
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 313.5013
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 522.5022
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 2090.0089
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 12540.0536
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 59
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
59
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de tuberia conduit PVC - DB para ductos de cruces viales de (6") para zanjas MT. Incluye el empate y aplicación de soldadura para PVC. Sujeción de los tubos en la zanja para conservar simetrias, campanas a lado y lado del cruce vial.
[5 empty] | Unidad | ML
[5 empty] | Rendimiento general | 11.4 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMION RAMPA--- | VALOR / HORA | 0.125 | 89781.8182 | 11.4 | 984.4498 |  | 21600 | 236.8421 | 747.6077
11.4
11.4
11.4
11.4
[6 empty] | 984.4498 |  |  | 236.8421 | 747.6077
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| TUBERIA 6"--- | ML | 1.05 | 56833.3333 | 1 | 59675 |  | TUBERIA 6"--- | 126
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 100 | 3400 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 1.2
63075
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 11.4 | 5134.37 |  | 21600 | 1894.7368 | 3239.6332
11.4
11.4
11.4
11.4
[6 empty] | 5134.37 |  |  | 1894.7368 | 3239.6332
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 11.4 | 3520.7656
| OBRERO/AYUDANTE | 3 | 163.5% | 24658.816 | 11.4 | 6489.1621
| CONDUCTOR | 0.125 | 163.5% | 22298.1818 | 11.4 | 244.4976
11.4
11.4
10254.4253
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 79448.245
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 9533.7894
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 2383.4474
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 3972.4123
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 15889.649
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 95337.894
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 60
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
60
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro y vertimiento Concreto para revestido de zanjas en cruces viales para zanjas BT tipo H
[5 empty] | Unidad | M3
[5 empty] | Rendimiento general | 1.4 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| CONCRETO --- | M3 | 1.05 | 1130500 | 1 | 1187025 |  | CONCRETO --- | 132.3
1187025
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 1 | 101145.4545 | 1.4 | 72246.7532 |  | 21600 | 15428.5714 | 56818.1818
1.4
1.4
1.4
1.4
[6 empty] | 72246.7532 |  |  | 15428.5714 | 56818.1818
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/CALIDAD | 2 | 163.5% | 24658.816 | 1.4 | 35226.88
| OBRERO/AYUDANTE | 4 | 163.5% | 24658.816 | 1.4 | 70453.76
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 1.4 | 28669.0909
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 1.4 | 15927.2727
1.4
150277.0036
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 1409548.7569
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 169145.8508
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 42286.4627
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 70477.4378
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 281909.7514
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 1691458.5083
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 61
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
61
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de monolito de señalización 50x0,15x0,15 deberán ser instalados cada 100m en tramos rectos. también en donde el trazado cambie de dirección.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 3.7 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMION RAMPA--- | VALOR / HORA | 1 | 89781.8182 | 3.7 | 24265.3563 |  | 21600 | 5837.8378 | 18427.5184
3.7
3.7
3.7
3.7
[6 empty] | 24265.3563 |  |  | 5837.8378 | 18427.5184
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| monolito--- | und | 1 | 890000 | 1 | 890000 |  | monolito--- | 100
890000
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 3.7 | 15819.4103 |  | 21600 | 5837.8378 | 9981.5725
3.7
3.7
3.7
3.7
[6 empty] | 15819.4103 |  |  | 5837.8378 | 9981.5725
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 3.7 | 6026.5356
| OBRERO/AYUDANTE | 2 | 163.5% | 24658.816 | 3.7 | 13329.0897
3.7
3.7
3.7
19355.6254
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 949440.3919
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 113932.847
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 28483.2118
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 47472.0196
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 189888.0784
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 1139328.4703
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 62
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
62
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Prueba VLF para cables de 34,5 kV XLPE. Incluye presentación procedimiento, protocolos de la prueba, entrega de resultados al dia habil siguiente de la prueba. La señalizacion del area de trabajo y todas las condiciones de seguridad para el personal y el cable.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 0.060976 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0.060976
0.060976
0.060976
0.060976
0.060976
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
0
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0.060976
0.060976
0.060976
0.060976
0.060976
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| TECNICO | 1 | 231.7% | 46340.3636 | 0.060976 | 759981.9636
| OBRERO/AYUDANTE | 2 | 163.5% | 24658.816 | 0.060976 | 808809.1648
0.060976
0.060976
0.060976
1568791.1284
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 1568791.1284
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 188254.9354
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 47063.7339
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 78439.5564
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 313758.2257
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 1882549.3541
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 63
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
63
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Prueba descargas parciales para cables de 34,5 kV XLPE. Incluye presentación procedimiento, protocolos de la prueba, entrega de resultados al dia habil siguiente de la prueba. La señalizacion del area de trabajo y todas las condiciones de seguridad para el personal y el cable.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 0.061728 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0.061728
0.061728
0.061728
0.061728
0.061728
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
0
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0.061728
0.061728
0.061728
0.061728
0.061728
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 0.061728 | 650214.9818
| OBRERO/CALIDAD | 2 | 163.5% | 24658.816 | 0.061728 | 798945.6384
0.061728
0.061728
0.061728
1449160.6202
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 1449160.6202
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 173899.2744
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 43474.8186
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 72458.031
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 289832.124
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 1738992.7443
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 64
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
64
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Instalación y conexión de NCU y sensores para NCU y Incluye todas las conexiones requeridas para dejar la NCU operativas. Incluye instalación de puesta a tierra y protección contra descargas. Incluye ejecución de ductería y conexiónes hasta la Power Station.
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 0.975 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0.975
0.975
0.975
0.975
0.975
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| Megger --- | und | 1 | 19500000 | 1011 | 19287.8338 |  | Megger --- | 0.015826
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 50 | 6800 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 0.32
26087.8338
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 0.975 | 60032.634 |  | 21600 | 22153.8462 | 37878.7879
0.975
0.975
0.975
0.975
[6 empty] | 60032.634 |  |  | 22153.8462 | 37878.7879
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| TECNICO | 2 | 231.7% | 46340.3636 | 0.975 | 95057.1562
| OBRERO/CALIDAD | 2 | 163.5% | 24658.816 | 0.975 | 50582.1867
0.975
0.975
0.975
145639.3428
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 231759.8107
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 27811.1773
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 6952.7943
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 11587.9905
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 46351.9621
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 278111.7728
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 65
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
65
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Prueba de rigidez electrica
[5 empty] | Unidad | UN
[5 empty] | Rendimiento general | 0.060976 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0.060976
0.060976
0.060976
0.060976
0.060976
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
0
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0.060976
0.060976
0.060976
0.060976
0.060976
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 0.060976 | 658242.3273
| OBRERO/CALIDAD | 2 | 163.5% | 24658.816 | 0.060976 | 808809.1648
0.060976
0.060976
0.060976
1467051.4921
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 1467051.4921
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 176046.179
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 44011.5448
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 73352.5746
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 293410.2984
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 1760461.7905
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 66
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
66
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Conexión de las TCU - todas las conexiones electricas y de comunicaciones requeridas para dejar la TCU operativa.
[5 empty] | Unidad | un
[5 empty] | Rendimiento general | 3.9 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 100 | 3400 |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 22.9
3400
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| CAMIONETA--- | VALOR / HORA | 1 | 58531.8182 | 3.9 | 15008.1585 |  | 21600 | 5538.4615 | 9469.697
3.9
3.9
3.9
3.9
[6 empty] | 15008.1585 |  |  | 5538.4615 | 9469.697
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| TECNICO | 3 | 231.7% | 46340.3636 | 3.9 | 35646.4336
| OBRERO/CALIDAD | 1 | 163.5% | 24658.816 | 3.9 | 6322.7733
3.9
3.9
3.9
41969.2069
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 60377.3654
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 7245.2838
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 1811.321
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 3018.8683
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 12075.4731
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 72452.8385
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 67
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
67
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Excavación, relleno y compactación de Zanja tipo 1 para MT, sección (bxh) 0,45 m x 1.1 m. Incluye el perfilado del contorno de la zanja con las herramietas adecuadas, la separación del descapote o capa orgánica con el resto del material excavado y la disposición del material excavado. En cualquier caso solo se permitirá un máximo de 10 cm de material de excavación sobre el nivel del terreno. Inlcuye suministro de cintas de señalización y arena según las especificaciones del Anexo 005 Especificaciones Técnicas BOS Tepuy - EPM y los documentos de ingeniería (Layout zanjas MT y detalles). La compactación debe realizarse en capas y se deben ejecutar los correspondientes ensayos de densidad.
[5 empty] | Unidad | ML | AREA | LONGITUD 1 M3 | $ M3
[5 empty] | Rendimiento general | 38.2 | 0.495 | 2.0202 | 168538.9125 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| EXCAVADORA 120--- | VALOR / HORA | 4 | 134672.7273 | 38.2 | 14101.8563 |  |  |  |  | 32400 | 3392.6702 | 10709.1861
| MINICARGADOR--- | 0 | 2 | 84381.8182 | 38.2 | 4417.8962 |  |  |  |  | 16200 | 848.1675 | 3569.7287
| COMPACTADOR 2T--- | 0 | 2 | 33527.2727 | 38.2 | 1755.3546 |  |  |  |  | 10800 | 565.445 | 1189.9096
| MOTO BOMBA--- | 0 | 3 | 27845.4545 | 38.2 | 2186.8158 |  |  |  |  | 10800 | 848.1675 | 1338.6483
38.2
[6 empty] | 22461.9229 | [5 empty] | 5654.4503 | 16807.4726
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 1000 | 340 |  |  |  |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 3.82
| ARENA --- | M3 | 0.351 | 86000 | 1 | 30186 |  |  |  |  | ARENA --- | 1340.82
| CINTA PRECAUCION --- | ML | 1 | 400 | 1 | 400 |  |  |  |  | CINTA PRECAUCION --- | 3820
30926
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 1 | 101145.4545 | 38.2 | 2647.7868 |  |  |  |  | 21600 | 565.445 | 2082.3417
38.2
38.2
38.2
38.2
[6 empty] | 2647.7868 | [5 empty] | 565.445 | 2082.3417
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 6 | 163.5% | 24658.816 | 38.2 | 3873.1125
| OPERADOR | 6 | 223.5% | 50800 | 38.2 | 7979.0576
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 38.2 | 1050.6997
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 38.2 | 583.722
38.2
13486.5918
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 69522.3014
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 8342.6762
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 2085.669
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 3476.1151
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 13904.4603
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 83426.7617
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 68
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
68
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Excavación, relleno y compactación de Zanja tipo 2 para MT, sección (bxh) 0,72 m x 1.1 m. Incluye el perfilado del contorno de la zanja con las herramietas adecuadas, la separación del descapote o capa orgánica con el resto del material excavado y la disposición del material excavado. En cualquier caso solo se permitirá un máximo de 10 cm de material de excavación sobre el nivel del terreno. Inlcuye suministro de cintas de señalización y arena según las especificaciones del Anexo 005 Especificaciones Técnicas BOS Tepuy - EPM y los documentos de ingeniería (Layout zanjas MT y detalles). La compactación debe realizarse en capas y se deben ejecutar los correspondientes ensayos de densidad.
[5 empty] | Unidad | ML | AREA | LONGITUD 1 M3 | $ M3
[5 empty] | Rendimiento general | 27 | 0.792 | 1.2626 | 157036.6955 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| EXCAVADORA 120--- | VALOR / HORA | 4 | 134672.7273 | 27 | 19951.5152 |  |  |  |  | 32400 | 4800 | 15151.5152
| MINICARGADOR--- | 0 | 2 | 84381.8182 | 27 | 6250.5051 |  |  |  |  | 16200 | 1200 | 5050.5051
| COMPACTADOR 2T--- | 0 | 2 | 33527.2727 | 27 | 2483.5017 |  |  |  |  | 10800 | 800 | 1683.5017
| MOTO BOMBA--- | 0 | 3 | 27845.4545 | 27 | 3093.9394 |  |  |  |  | 10800 | 1200 | 1893.9394
27
[6 empty] | 31779.4613 | [5 empty] | 8000 | 23779.4613
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 1000 | 340 |  |  |  |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 1.2
| ARENA --- | M3 | 0.5616 | 86000 | 1 | 48297.6 |  |  |  |  | ARENA --- | 673.92
| CINTA PRECAUCION --- | ML | 1 | 400 | 1 | 400 |  |  |  |  | CINTA PRECAUCION --- | 1200
49037.6
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 1 | 101145.4545 | 27 | 3746.1279 |  |  |  |  | 21600 | 800 | 2946.1279
27
27
27
27
[6 empty] | 3746.1279 | [5 empty] | 800 | 2946.1279
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 6 | 163.5% | 24658.816 | 27 | 5479.7369
| OPERADOR | 6 | 223.5% | 50800 | 27 | 11288.8889
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 27 | 1486.5455
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 27 | 825.8586
27
19081.0298
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 103644.219
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 12437.3063
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 3109.3266
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 5182.211
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 20728.8438
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 124373.0629
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 69
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
69
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Excavación, relleno y compactación de Zanja tipo 3 para MT, sección (bxh) 0,72 m x 1.36 m. Incluye el perfilado del contorno de la zanja con las herramietas adecuadas, la separación del descapote o capa orgánica con el resto del material excavado y la disposición del material excavado. En cualquier caso solo se permitirá un máximo de 10 cm de material de excavación sobre el nivel del terreno. Inlcuye suministro de cintas de señalización y arena según las especificaciones del Anexo 005 Especificaciones Técnicas BOS Tepuy - EPM y los documentos de ingeniería (Layout zanjas MT y detalles). La compactación debe realizarse en capas y se deben ejecutar los correspondientes ensayos de densidad.
[5 empty] | Unidad | ML | AREA | LONGITUD 1 M3 | $ M3
[5 empty] | Rendimiento general | 19.4 | 0.9792 | 1.0212 | 153231.0083 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| EXCAVADORA 120--- | VALOR / HORA | 4 | 134672.7273 | 19.4 | 27767.5726 |  |  |  |  | 32400 | 6680.4124 | 21087.1603
| MINICARGADOR--- | 0 | 2 | 84381.8182 | 19.4 | 8699.1565 |  |  |  |  | 16200 | 1670.1031 | 7029.0534
| COMPACTADOR 2T--- | 0 | 2 | 33527.2727 | 19.4 | 3456.4199 |  |  |  |  | 10800 | 1113.4021 | 2343.0178
| MOTO BOMBA--- | 0 | 3 | 27845.4545 | 19.4 | 4305.9981 |  |  |  |  | 10800 | 1670.1031 | 2635.895
19.4
[6 empty] | 44229.1471 | [5 empty] | 11134.0206 | 33095.1265
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | MATERIAL | CANTIDAD
| HERRAMIENTA MENOR--- | UND | 1 | 340000 | 1000 | 340 |  |  |  |  | HERRAMIENTA MENOR--- | 0.915
| ARENA --- | M3 | 0.5616 | 86000 | 1 | 48297.6 |  |  |  |  | ARENA --- | 513.864
| CINTA PRECAUCION --- | ML | 1 | 400 | 1 | 400 |  |  |  |  | CINTA PRECAUCION --- | 915
49037.6
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  |  |  |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
| MINIBUS--- | 0 | 1 | 101145.4545 | 19.4 | 5213.6832 |  |  |  |  | 21600 | 1113.4021 | 4100.2812
19.4
19.4
19.4
19.4
[6 empty] | 5213.6832 | [5 empty] | 1113.4021 | 4100.2812
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
| OBRERO/AYUDANTE | 6 | 163.5% | 24658.816 | 19.4 | 7626.4379
| OPERADOR | 6 | 223.5% | 50800 | 19.4 | 15711.3402
| CAPATAZ | 1 | 163.5% | 40136.7273 | 19.4 | 2068.9035
| CONDUCTOR | 1 | 163.5% | 22298.1818 | 19.4 | 1149.3908
19.4
26556.0724
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 125036.5028
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 15004.3803
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 3751.0951
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 6251.8251
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 25007.3006
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 150043.8034
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 70
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
70
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
0
[5 empty] | Unidad | 0
[5 empty] | Rendimiento general | 0 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
0
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 0
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 71
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
71
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
0
[5 empty] | Unidad | 0
[5 empty] | Rendimiento general | 0 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
0
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 0
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 72
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
72
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
0
[5 empty] | Unidad | 0
[5 empty] | Rendimiento general | 0 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
0
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 0
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 73
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
73
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
0
[5 empty] | Unidad | 0
[5 empty] | Rendimiento general | 0 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
0
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 0
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 74
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
74
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
0
[5 empty] | Unidad | 0
[5 empty] | Rendimiento general | 0 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
0
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 0
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 75
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
75
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
0
[5 empty] | Unidad | 0
[5 empty] | Rendimiento general | 0 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
0
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 0
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 76
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
76
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
0
[5 empty] | Unidad | 0
[5 empty] | Rendimiento general | 0 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
0
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 0
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 77
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
77
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
0
[5 empty] | Unidad | 0
[5 empty] | Rendimiento general | 0 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
0
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 0
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 78
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
78
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
0
[5 empty] | Unidad | 0
[5 empty] | Rendimiento general | 0 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
0
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 0
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 79
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
79
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
0
[5 empty] | Unidad | 0
[5 empty] | Rendimiento general | 0 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
0
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 0
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH

## 80
MYT ENERGY PARQUE FOTOVOLTAICO TEPUY 108 MW
COLOMBIA
LA DORADA
4572600%
| Contrato n°: |  | Pagina n°:
de:
Contratista:
Interventor:
ITEM
80
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
0
[5 empty] | Unidad | 0
[5 empty] | Rendimiento general | 0 | CUANTIFICADO
I - MAQUINARIA Y EQUIPO
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
II - MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | MATERIAL | CANTIDAD
0
III - TRANSPORTE
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL |  | VALOR COMBUSTIBLE HORA | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE | SUBTOTAL MAQUINARIA SIN COMBUSTIBLE
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
IV - PERSONAL
| DESCRIPCION | CANTIDAD | FAC.PRES | VR/VH | RENIDMINETO | SUBTOTAL
0
0
0
0
0
0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
V- COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) |  |  |  |  | 0
| VALOR TOTALPRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
Aldesa
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
MATERIAL
OFERTA
ADMINISTRACION
DASH